附件1

               珠海市大气污染防治行动方案（2014-2017年）重点任务分解表

	主要工作
	序号
	任务
	责任单位
	完成时间
	备注

	一、优化产业结构与布局
	1
	调整产业发展格局，推进产业集聚发展； 继续推动工业项目向园区集中；制订严于国家要求的禁止新、扩建高污染工业项目名录。
	市发改局

市科工贸信局

市环保局
	2014年底前
	

	
	2
	2014年底前编制完成全市热电联产规划环评。
	市发改局
	2014年底前
	

	
	3
	2017年底前基本完成环境敏感地区及城市建成区内已建的钢铁、石化、化工、有色金属冶炼等重污染企业和污染排放不能稳定达标企业的搬迁和提升改造工作。
	各区政府（管委会）
	2017年底前
	

	二、加强能源清洁利用
	4
	扩大天然气供应范围，完善天然气主干管网规划和燃气管网规划，2015年底前天然气管网通达有用气需求的工业园区；2017年底前，通达产业集聚区；基本完成燃煤锅炉、工业窑路、单机10万千瓦以下自备燃煤电站的天然气等清洁能源改造任务。
	市市政园林和林业局

市科工贸信局

市质监局
	按进度实施
	

	
	5
	推广使用其他清洁能源。
	市发改局
	2017年底前
	

	
	6
	提升工业燃料品质。严格控制煤炭硫份灰份，珠海发电厂、金湾发电厂等火电厂燃煤含硫量控制在0.7%以下，工业锅炉和窑炉燃煤含硫量控制在0.6%以下、燃油含硫量控制在0.8%以下。
	市发改局

市科工贸信局

市质监局
	2017年底前
	

	
	7
	建设珠海LNG项目、珠海横琴岛多联供燃气能源站项目、中海油珠海天然气发电有限公司珠海高栏港经济区热电联产项目。
	市发改局

市科工贸信局

横琴新区

高栏港区管委会
	2014年底前
	

	
	8
	建设珠海钰海天然气热电联产项目。
	市发改局

市科工贸信局

高栏港区管委会
	2015年底前
	

	
	9
	建设高新区、保税区、高栏港经济开发区、金湾联港工业园区、富山工业园区集中供热改造工程。到2015年，有用热需求的工（产）业园区基本实现集中供热。加强高污染燃料禁燃区管理，启动煤炭消费总量控制试点工作。2017年底前，有用热需求的工（产）业园区和用热需求的产业集聚区全部实现集中供热。
	各区政府（管委会）、

市发改局

市科工贸信局

市环保局
	按进度实施
	

	三、深化大气污染治理
	10
	2014年底前现役燃煤机组脱硫设施全部取消烟气旁路； 2014年底前12.5万千瓦以上现役燃煤火电机组（不含循环流化床锅炉发电机组）全部完成低氮燃烧和烟气脱硝改造，不能稳定达标排放的循环流化床锅炉发电机组要增加烟气脱硝设施，综合脱硝效率达到85%以上；到2015年所有12.5万千瓦以上燃煤火电机组综合脱硫率应达到95%以上；从2014年7月1日起，所有燃煤机组执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）烟尘特别排放限值，露天煤场必须实施有效的抑制扬尘的措施。
	高栏港区管委会


	按进度实施
	

	
	11
	2015年底前，规模大于70万平方米/年且燃料含硫率大于0.5%的建筑陶瓷窑炉生产企业必须改用清洁能源或安装烟气脱硫设施及高效除尘设施，确保达到污染物排放限值要求。
	斗门区政府


	按进度实施
	

	
	12
	实施钢铁烧结机、球团设备及石油石化催化裂化装置烟气脱硫，综合脱硫效率达到85%以上；2014年底前所有石油催化裂化装置完成脱硫，2015年底前所有钢铁烧结机完成脱硫，2017年底前所有钢铁烧结机完成脱硝。
	高栏港区管委会


	按进度实施
	

	
	13
	全面推动工业锅炉污染整治。

2014年底前完成10蒸吨/小时及以下使用高污染燃料锅炉淘汰任务的30%以上，完成锅炉治理任务的50%。
2015年底前，完成淘汰10蒸吨/小时及以下使用高污染燃料锅炉工作。
2015年底前，全部10蒸吨/小时及以上的工业锅炉应改燃清洁能源或实施烟气污染治理，确保污染物达标排放；2015年底前，20蒸吨/小时及以上工业锅炉应采用低氮燃烧技术，建设在线监测装置并与当地环保部门联网。
	各区政府（管委会）
	按进度实施
	

	
	14
	完成加油站、储油库、油罐车以及化工企业储罐区油气回收治理及油气回收在线监控系统建设。
	各区政府（管委会）

市环保局

市科工贸信局
	2014年底前
	

	
	15
	2014年底前挥发性有机物污染防治重点项目治理完成率达到30%以上；2015年底前完成重点企业挥发性有机物污染防治治理任务。

挥发性有机物污染防治：开展VOCs排放总量控制、排污许可、清洁生产等政策研究。引导和鼓励VOCs排放企业开展清洁生产审核。
	市环保局
	按进度实施
	

	
	16
	2015年底前石油类炼制与化工企业完成有机废气综合治理，石类油炼制企业应用泄漏检测与修复技术。2017年底前所有石油类炼制企业及重点化工企业全面应用泄漏检测与修复技术。
	市环保局

市安监局
	2015年底前
	

	
	17
	2014年底前，市建成区内50%以上的排放油烟的餐饮企业和单位食堂安装高效油烟净化设施，设施正常使用率不低于95%。

2015年底前，市建成区内所有排放油烟的餐饮企业和单位食堂安装高效油烟净化设施，设施正常使用率不低于95%。
	各区政府（管委会）
	按进度实施
	

	
	18
	选择一个典型区域开展规模化餐饮企业在线监控试点，建立长效监管机制。
	香洲区政府
	2014年底前
	

	
	19
	持续提升油品质量， 2014年起全面供应粤IV车用汽油和国IV车用柴油，2014年底前力争供应粤V车用汽油。 2015年6月底前，全面供应粤V车用汽油和国V车用柴油。
	市科工贸信局
	按进度实施
	

	
	20
	2014年底前累计淘汰50%的黄标车。2015年底前淘汰所有黄标车。
	市公安局

市环保局

市交通运输局

市财政局

各区政府（管委会）
	按进度实施
	

	
	21
	到2014年底，限行区域面积占市建成区面积的比例不低于60%。
	市公安局
	2014年底前
	

	
	22
	对达到强制报废年限而未办理报废手续的车辆依法强制注销并公告牌证作废。2015年底前完成超期未年检车辆清查专项行动，在检验有效期届满后连续3个机动车检验周期内未取得机动车检验合格标志的，依法予以强制报废。
	市公安局
	2015年底前
	

	
	23
	2014年底前，机动车环保定期检测率达到80%以上，环保检验合格标志发放率达到90%以上。

2014年9月底前按照《广东省机动车环保检测管理系统数据交换接口规范》要求联网报送数据。
2014年底前完成机动车排污监管平台建设任务，强化污染源监督性监测工作。
	市环保局

各区（功能区）政府


	按进度实施
	

	
	24
	所有营运黄标车退出营运。
	市交通运输局
	2015年底前
	

	
	25
	从2015年1月1日起物流园区和货物流转集散地使用符合国Ⅲ以上排放标准的车辆进行货物运输。
	市交通运输局
	2014年底前
	

	
	26
	加强非道路机械与船舶污染防治，新建邮轮码头须配套建设岸电设施，新建10万吨级以上的集装箱码头须配套建设岸电设施或预留建设岸电设施的空间和容量。2017年底前，原油、成品油码头完成油气综合治理。2017年底前，基本完成沿海和内河主要港口轮胎式门式起重机（RTG）的“油改电”工作。从2014年1月1日起实施国Ⅰ船用发动机排放标准，2017年底前工作船和港务管理船舶基本实现靠港使用岸电。
	市交通运输局、珠海海事局、

市港口管理局、

珠海港集团
	按进度实施
	

	
	27
	城市扬尘污染防治，2015年底前，全市扬尘污染控制区应达到建成区面积的90%以上，深入推进施工扬尘控制“六个100%” （施工现场100%围蔽、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地运输车辆100%冲净车身车轮且密闭无洒漏，暂不开发场地100%绿化）。大型施工工地（建设用地面积≥10万平方米的建设工程工地及建设用地面积≥5万平方米的房屋拆除改造工地）和采石取土场必须规范安装扬尘视频监控设备，加强码头扬尘污染控制。
主城区内施工工地渣土和粉状物料应逐步实现封闭运输并配备卫星定位装置；建筑总面积在10万平方米以上的施工工地须规范安装扬尘视频监控设备。
	市住规建局、

各区政府（管委会）
	长期实施
	

	
	28
	2015年底前重点港区完成扬尘污染综合治理任务，2017年底前所有港区完成扬尘污染综合治理任务。
	市港口局

珠海港控股集团
	按进度实施
	

	
	29
	按要求分阶段对重点行业实施二噁英减排示范工程，对垃圾焚烧发电厂每年定期开展二噁英监督性监测。
	市市政园林和林业局
	长期实施
	

	
	30
	大力发展循环经济。到2017年，单位工业增加值能耗比2012年降低20%以上，50%以上的各类国家级园区和30%以上的各类省级园区实施循环化改造，主要有色金属品种以及钢铁的循环再生比重达到40%以上。
	市科工贸信局

市发改局
	2017年底前
	

	四、创新区域管理机制
	31
	出台支持锅炉淘汰或整治的经济政策和激励机制。
	市发改局
	2014年
	

	
	32
	加强联防联控能力建设，优化区域环境监测网络，增加监测点位数量。
	市环保局
	按进度实施
	

	
	33
	完善日常性环境信息公开和披露制度，逐步开展空气质量实况发布和预报工作。
	市环保局
	按进度实施
	

	
	34
	2014年4月底前编制完成大气重污染应急预案。2015年底前完成市大气监测预警系统建设任务。
	市环保局
	按进度实施
	

	
	35
	2014年底前建立重污染行业企业环境信息强制公开制度。
	市环保局
	2014年底前
	

	
	36
	所有国控、省控重点污染源、20蒸吨以上燃煤燃锅炉实现在线监控。
	各区政府（管委会）

市环保局
	2014年底前
	

	
	37
	大气质量监测网络建设。所有国控省控站点按空气质量新标准项目要求开展监测。

空气质量预测预报、VOCs在线自动监测（1-2个自动站点）、农村空气质量（选取2-3个村庄）及路边站监测（至少1个站点）。
	市环保局
	2017年底前
	

	
	38
	开展空气污染物源解析工作，配合我市大气重污染应急预案建立空气质量预测预报体系。
	市环保局
市发改局
市财政局
	2014年底前
	


附件2               珠海市大气污染防治行动方案（2014-2017年）重点项目清单
表1   火电机组二氧化硫治理项目表

	序号
	区域
	企业名称
	机组编号
	规模(万千瓦)
	脱硫措施
	责任单位
	启动

时间
	完成
时间
	项目考核

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	广东省
	国家

	1
	高栏港区
	广东珠海金湾发电有限公司
	3
	60
	取消旁路
	高栏港区管委会
	2013年
	2014年
	省考核
	—


表2  火电机组降氮脱硝项目表

	序号
	区域
	企业名称
	机组

编号
	规模（万千瓦）
	脱硝措施
	责任单位
	完成时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	香洲区
	珠海深能洪湾电力有限公司
	3
	18
	低氮燃烧改造
	香洲区政府
	2015年

	2
	
	珠海深能洪湾电力有限公司
	4
	18
	低氮燃烧改造
	
	2015年


表3  燃煤电厂烟气除尘设施改造项目表

	序号
	区域
	企业名称
	机组

编号
	装机容量(万千瓦)
	控制措施
	责任单位
	完成时间
	项目考核

	
	
	
	
	
	
	
	
	广东省
	国家

	1
	高栏港区
	广东省粤电集团珠海发电厂
	1#
	70
	建设高效除尘设施，达到特别排放限值（20mg/m3）
	高栏港区管委会
	2014年
	省考核
	—

	2
	
	广东省粤电集团珠海发电厂
	2#
	70
	
	
	2014年
	省考核
	—

	3
	
	广东珠海金湾发电有限公司
	3#
	60
	
	
	2014年
	省考核
	—

	4
	
	广东珠海金湾发电有限公司
	4#
	60
	
	
	2014年
	省考核
	—


表4  钢铁烧结机除尘设施改造项目表

	序号
	区域
	企业名称
	改造设备
	治理措施
	治理要求
	责任单位
	完成时间
	项目考核

	
	
	
	名称
	编号
	投运时间
	
	
	
	
	广东省
	国家

	1
	高栏港区
	珠海粤裕丰钢铁有限公司
	烧结机
	1
	2002年
	机头除尘设施改造
	机头除尘设施改造
	高栏港区管委会
	2014年
	——
	国家考核


表5   燃煤工业锅炉污染综合整治企业名单（2014-2015年治理任务）
	序号
	责任单位
	企业名称
	治理要求
	完成时间
	规模

（蒸吨）
	项目考核

	1
	斗门区政府
	珠海新富华快餐用品有限公司
	锅炉污染综合整治
	2014年
	10
	省考核

	2
	斗门区政府
	斗门区白蕉旺龙新型建材砖厂
	锅炉污染综合整治
	2014年
	4
	省考核

	3
	斗门区政府
	珠海泰达建材有限公司
	锅炉污染综合整治
	2014年
	4
	省考核

	4
	斗门区政府
	珠海市森洋彩印有限公司
	锅炉污染综合整治
	2014年
	4
	省考核

	5
	斗门区政府
	珠海市名纯酒业有限公司
	锅炉污染综合整治
	2014年
	2
	省考核

	6
	斗门区政府
	珠海市斗门联合新材料有限公司
	锅炉污染综合整治
	2014年
	6
	省考核

	7
	斗门区政府
	珠海市斗门福联造型材料实业有限公司
	锅炉污染综合整治
	已完成
	0.6
	省考核

	8
	斗门区政府
	珠海市东帝龙纺织有限公司
	锅炉污染综合整治
	2015年
	4
	省考核

	9
	斗门区政府
	珠海斗门景洋制衣有限公司
	锅炉污染综合整治
	已完成
	2
	省考核

	10
	斗门区政府
	斗门区白蕉镇六乡石门快达洗衣厂
	锅炉污染综合整治
	2014年
	2
	省考核

	11
	斗门区政府
	珠海市千层纸品包装有限公司
	锅炉污染综合整治
	2014年
	6
	省考核

	12
	斗门区政府
	珠海市宏进纸业发展有限公司
	锅炉污染综合整治
	2015年　
	6
	省考核

	13
	斗门区政府
	珠海市斗门新华都制衣有限公司
	锅炉污染综合整治
	2014年
	6
	省考核

	14
	斗门区政府
	珠海市斗门区新力管桩有限公司
	锅炉污染综合整治
	2014年
	6
	省考核

	15
	斗门区政府
	珠海市海为饲料有限公司
	锅炉污染综合整治
	2014年
	10
	省考核

	16
	斗门区政府
	珠海斗门顺隆织染有限公司
	锅炉污染综合整治
	2014年
	6
	省考核

	17
	斗门区政府
	珠海斗门顺隆织染有限公司
	锅炉污染综合整治
	2014年
	10
	省考核

	18
	斗门区政府
	福盛包装制品(斗门)有限公司
	锅炉污染综合整治
	2014年
	6
	省考核

	19
	斗门区政府
	青岛啤酒（ 珠海） 有限公司
	锅炉污染综合整治
	2014年
	10
	省考核

	20
	金湾区政府
	珠海欣泰建材有限公司
	锅炉污染综合整治
	2014年
	6
	省考核


表6 平板玻璃、陶瓷业治理项目表

	区域
	企业名称
	治理措施
	完成时间
	责任单位
	项目考核

	斗门区
	斗门区旭日陶瓷有限公司
	建设脱硫设施
	2014
	斗门区政府
	省考核

	
	珠海市白兔陶瓷有限公司
	
	
	
	省考核


    表7  清洁能源利用工程表

	序号
	区域
	项目名称
	建   设   内   容
	责任单位
	完成时间
	项目考核

	1
	高栏港区
	珠海LNG项目
	年接收并处理液化天然气350万吨，配套输气管线约300公里
	高栏港区管委会
	2014年
	省考核

	2
	横琴新区
	珠海横琴岛多联供燃气能源站项目
	建设2×39万千瓦燃气电厂
	横琴新区管委会
	2014年
	省考核

	3
	高栏港区
	中海油珠海天然气发电有限公司珠海高栏港经济区热电联产
	建设2×46万千瓦燃气热电联产
	高栏港区管委会
	2014年
	省考核

	4
	高栏港区
	珠海钰海天然气热电联产项目
	建设2×40万千瓦燃气热电联产
	高栏港区管委会
	2015年
	省考核


表8  重点工业园区集中供热改造工程

	序号
	区域
	级     别
	工业园名称
	治理措施
	完成年份
	项目考核

	1
	高新区
	国家级高新技术产业开发区
	珠海高新技术产业开发区
	实施集中供热改造，取消集中供热范围内在用的高污染燃料锅炉
	2015年
	省考核

	2
	保税区
	国家级保税区
	珠海保税区
	
	2015年
	省考核

	3
	高栏港区
	国家级经济技术开发区
	珠海经济技术开发区
	
	2015年
	省考核

	4
	金湾区
	省级工业园
	广东珠海金湾联港工业园区
	
	2015年
	省考核

	5
	斗门区
	省级工业园
	广东珠海富山工业园区
	
	2015年
	省考核

	6
	斗门区
	　————
	珠海富山工业园“上大压小”热电联供项目（2×35）
	
	2016年
	省考核


表9  油码头油气回收改造项目表

	序号
	港口企业或码头单位
	泊位名称
	主要用途
	所属区域
	完成年份
	项目考核

	1
	珠海经济特区华南联合石油有限公司
	华联码头八万吨泊位
	成品油泊位
	高栏港区

	2017
	省考核

	2
	珠海经济特区华南联合石油有限公司
	华联码头壹仟吨泊位
	成品油泊位
	
	2017
	省考核

	3
	珠海经济特区华南联合石油有限公司
	华联码头壹仟吨泊位
	成品油泊位
	
	2017
	省考核

	4
	珠海经济特区华南联合石油有限公司
	华联码头壹万吨泊位
	成品油泊位
	
	2017
	省考核


表10  空气质量监测建设项目表 

	序号
	项目类型
	项目主要内容
	完成年份
	责任单位
	项目考核

	1
	污染源在线监测系统建设
	所有国控、省控重点污染源、20蒸吨以上燃煤燃锅炉实现在线监控。
	2014年
	各区政府（管委会）

市环保局
	省考核

	2
	大气质量监测网络建设
	所有国控省控站点按空气质量新标准项目要求开展监测；开展大气污染源解析、空气质量预测预报、VOCs在线自动监测（1-2个自动站点）、农村空气质量（选取2-3个村庄）及路边站监测（至少1个站点）。
	2017年
	市环保局
	省考核


表11 典型行业VOCs治理任务表及企业名单
	行业类别
	控制要求
	珠海

	制鞋业 
	1.粘合、清洗、烘干等工艺单元排放的有机废气，应尽量回收利用；不能（或不能完全）回收利用的，应采用吸附、催化氧化或焚烧等方式予以治理，治理设施应达到设计处理效率。
	6

	
	2.排气筒VOCs排放限值、无组织排放监控点VOCs浓度限值、排气筒高度与排放速率等均须达到制鞋行业挥发性有机物排放标准相应要求。
	

	
	3.产生VOCs的生产工艺和装置必须设立局部或整体气体收集系统和集中净化处理装置，有效净化后气体由排气筒排放。
	

	汽车制造业与船舶制造业
	1.汽车制造涂装生产线产生VOCs废气的生产工艺必须设立气体收集系统和集中净化处理装置。
	5

	
	2.汽车制造涂装生产线单位涂装面积的VOCs排放量限值、排气筒VOCs排放限值、无组织排放监控点VOCs浓度限值、排气筒高度与排放速率等均须达到表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准的相应要求。
	

	
	3.船舶制造业对喷涂生产线加装末端废气治理设施，尽可能将无组织排放变为集中有组织排放，有机废气收集并进行有效处理后排放。
	

	
	4.加强船舶制造业源头控制，采用新工艺以减少有机溶剂的用量，使用低挥发原材料，改善生产操作条件以减少无组织逸散。
	

	家具制造业
	1.对使用溶剂型涂料、采用喷涂和刷涂生产工艺的家具企业要求涂装车间和配漆车间完全密封，必须安装有效的VOCs治理设施。
	3

	
	2.企业排气筒VOCs排放限值、无组织排放监控点VOCs浓度限值、排气筒高度与排放速率等均须达到家具制造行业挥发性有机物排放标准的相应要求。
	

	印刷业
	1.产生VOCs废气的工艺生产线应尽可能设置于密闭工作间内，集中排风并导入VOCs控制设备进行处理；无法设置密闭工作间的生产线，VOCs排放工段应设置集气罩、排风管道组成的排气系统。
	8

	
	2.生产过程中使用的印刷油墨VOCs含量限值、企业排气筒VOCs排放限值、无组织排放监控点VOCs浓度限值、排气筒高度与排放速率等均须达到印刷行业挥发性有机物排放标准相应要求。
	

	
	3.鼓励复合工艺使用水性胶粘剂，使用溶剂型胶粘剂的企业必须安装有效治理措施。
	

	
	3.废水收集系统和处理设施的初级处理单元产生的废气应密闭收集并集中处理后排放。
	

	有机化学原料制造
	1.对生产过程中产生的有机废气必须集中收集后处理，鼓励采用密闭一体化生产技术，有机废气污染物须达标排放。
	5

	
	2.企业应逐步扩大符合环境标志产品技术要求的低有机溶剂含量、低毒、低挥发性涂料、油墨、胶粘剂等的生产规模。
	

	化学制品制造
	1.对生产过程中产生的有机废气必须集中收集后处理，鼓励采用密闭一体化生产技术，有机废气污染物须达标排放。
	12

	
	2.企业应逐步扩大符合环境标志产品技术要求的低有机溶剂含量、低毒、低挥发性涂料、油墨、胶粘剂等的生产规模。
	

	塑料制品生产
	产生VOCs的生产工艺和装置必须设立局部或整体气体收集系统和集中净化处理装置，有效净化后有机废气由排气筒排放。
	3

	其他行业
	1.产生VOCs废气的生产工艺尽可能处于密封车间，无法密封的安装集气罩，收集气体并集中处理。
	--

	
	2.安装有效治理设施。
	

	
	3.鼓励使用低VOCs原辅材料。
	

	总计
	
	42


	珠海市VOC重点治理企业清单

	序号
	单位名称
	所在行业
	责任单位
	完成时间
	项目考核

	1
	珠海经济特区美星制鞋有限公司
	1.制鞋及皮革制造业
	香洲区政府
	2014年
	省考核

	2
	珠海经济特区裕元工业有限公司
	1.制鞋及皮革制造业
	香洲区政府
	2015年
	省考核

	3
	珠海中阳革业有限公司
	1.制鞋及皮革制造业
	高栏港区管委会
	2015年
	省考核

	4
	珠海华贸皮革制品有限公司
	1.制鞋及皮革制造业
	斗门区政府
	2015年
	省考核

	5
	珠海旭泰制鞋有限公司
	1.制鞋及皮革制造业
	金湾区政府
	2014年
	省考核

	6
	珠海普阳革业有限公司
	1.制鞋及皮革制造业
	高栏港区管委会
	2015年
	省考核

	7
	华润励致洋行家私（珠海）有限公司
	3.家具制造业
	高新区管委会
	2015年
	省考核

	8
	珠海顺桦美橱柜有限公司
	3.家具制造业
	斗门区政府
	2015年
	省考核

	9
	珠海市新国艺家具有限公司
	3.家具制造业
	金湾区政府
	2015年
	省考核

	10
	珠海中富实业股份有限公司（美图标签厂）
	4.印刷业
	香洲区政府
	2014年
	省考核

	11
	珠海经济特区诚成印务有限公司
	4.印刷业
	香洲区政府
	2014年
	省考核

	12
	珠海市金叶工业有限公司
	4.印刷业
	香洲区政府
	2014年
	省考核

	13
	珠海特区报社珠江晚报社印务中心
	4.印刷业
	香洲区政府
	2015年
	省考核

	14
	珠海万江印刷有限公司
	4.印刷业
	金湾区政府
	2014年
	省考核

	15
	珠海市豪迈实业有限公司
	4.印刷业
	香洲区政府
	2014年
	省考核

	16
	珠海市旺林包装材料有限公司
	4.印刷业
	斗门区政府
	2014年
	省考核

	17
	珠海市达华塑料包装有限公司
	4.印刷业
	斗门区政府
	2014年
	省考核

	18
	珠海联成化学工业有限公司
	6.有机化学原料制造
	高栏港区管委会
	2015年
	省考核

	19
	珠海华润包装材料有限公司
	6.有机化学原料制造
	高栏港区管委会
	2014年
	省考核

	20
	长兴化学材料（珠海）有限公司
	6.有机化学原料制造
	高栏港区管委会
	2015年
	省考核

	21
	珠海碧辟化工有限公司
	6.有机化学原料制造
	高栏港区管委会
	2015年
	省考核

	22
	长兴化学工业（广东）有限公司
	6.有机化学原料制造
	高栏港区管委会
	2015年
	省考核

	23
	珠海市乐通化工股份有限公司
	7.化学制品制造
	高新区管委会
	2015年
	省考核

	24
	珠海市彩龙塑胶油墨制品有限公司
	7.化学制品制造
	高新区管委会
	2015年
	省考核

	25
	珠海撒比斯化学有限公司
	7.化学制品制造
	高栏港区管委会
	2015年
	省考核

	26
	珠海市泽涛粘合制品有限公司
	7.化学制品制造
	高栏港区管委会
	2015年
	省考核

	27
	中远关西涂料化工（珠海）有限公司
	7.化学制品制造
	高栏港区管委会
	2015年
	省考核

	28
	珠海乐通新材料科技有限公司
	7.化学制品制造
	斗门区政府
	2015年
	省考核

	29
	雄溢化工（珠海）有限公司
	7.化学制品制造
	斗门区政府
	2015年
	省考核

	30
	珠海保税区天然宝杰数码科技材料有限公司
	7.化学制品制造
	保税区管委会
	2015年
	省考核

	31
	珠海市希友达油墨涂料有限公司
	7.化学制品制造
	香洲区政府
	2015年
	省考核

	32
	珠海正新油墨有限公司
	7.化学制品制造
	香洲区政府
	2015年
	省考核

	33
	珠海金鸡化工有限公司
	7.化学制品制造
	高栏港区管委会
	2015年
	省考核

	34
	晓星氨纶（广东）有限公司
	7.化学制品制造
	高栏港区管委会
	2015年
	省考核

	35
	威士茂科技工业园（珠海）有限公司
	8.塑料制品生产
	高栏港区管委会
	2015年
	省考核

	36
	能岛精密（珠海）有限公司
	8.塑料制品生产
	金湾区政府
	2015年
	省考核

	37
	珠海亚奇纸塑制品有限公司
	8.塑料制品生产
	金湾区政府
	2015年
	省考核

	38
	珠海市船舶制造有限公司
	10.汽车制造业与船舶制造业
	高新区管委会
	2014年
	省考核

	39
	珠海合成兴游艇有限公司
	10.汽车制造业与船舶制造业
	高新区管委会
	2014年
	省考核

	40
	珠海市斗门区白蕉船舶修造厂
	10.汽车制造业与船舶制造业
	斗门区政府
	2014年年
	省考核

	41
	显利（珠海）造船有限公司
	10.汽车制造业与船舶制造业
	斗门区政府
	2014
	省考核

	42
	珠海市琛龙船厂有限公司
	10.汽车制造业与船舶制造业
	香洲区政府
	2014年
	省考核


