	附表1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	珠海市2018年市政府投资项目计划表

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单位:万元

	序号
	项目名称
	牵头责任单位
	建设单位
	建设内容及规模
	项目总投资
	建设起止年限
	建设性质
	至2017年底累计完成工作量
	至2017年底累计拨款
	2018年年度投资计划
	2018年资金支付计划安排
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	合计
	市财政预算资金
	其他来源
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	小计
	市一般公共预算
	市财政基金预算
	
	

	
	合计(78)
	
	
	
	4877088
	
	
	1254387
	762469
	972795
	685480
	326340
	97070
	229270
	359140
	

	A
	续建项目计划(59)
	
	
	
	4381030
	
	
	1249211
	758050
	791680
	533780
	241290
	81020
	160270
	292490 
	

	B
	新建项目计划(19)
	
	
	
	416058 
	
	
	5176 
	4419 
	101115 
	71700 
	25050 
	9550 
	15500 
	46650 
	

	C
	项目前期经费计划
	
	
	
	10000 
	
	
	
	
	10000 
	10000 
	10000 
	1500 
	8500 
	0 
	

	D
	预备项目资金计划
	
	
	
	70000 
	
	
	
	
	70000 
	70000 
	50000 
	5000 
	45000 
	20000 
	

	一
	农村基础设施(6)
	
	
	
	32136 
	
	
	0 
	0 
	31725 
	31725 
	14275 
	0 
	14275 
	17450 
	

	（一）
	续建项目计划(5)
	
	
	
	31275 
	
	
	0 
	0 
	31275 
	31275 
	13825 
	0 
	13825 
	17450 
	

	1
	市对公路补助资金
	市公路局、各区政府
	市公路局、各区政府、交通集团
	1.县道建设：X588续建997万元，X582（平东大道）改造1360万元，X763（升平大道）改造1500万元。
2.乡村道路建设：万山区1705万元，斗门区1605万元。
3.结算款：全市农村公路安防工程388万元，斗门、金湾和高栏低标准县道改造1079万元，香洲区乡村道路135万元，斗门区乡村道路2146万元，万山区乡村道路610万元。
	11525 
	
	续建
	
	
	11525 
	11525 
	11525 
	0 
	11525 
	0 
	

	2
	市对高新区水利项目的奖补资金
	市海洋农业和水务局、高新区
	高新区
	淇澳红树林海堤加固达标工程560万元、后环海堤加固工程5000万元。
	5560 
	
	续建
	
	
	5560 
	5560 
	560 
	0 
	560 
	5000 
	根据PX20174284号批示意见，市级补助后环海堤加固工程6000万元，从市财政对企业注资款安排。

	3
	市对金湾区水利项目的奖补资金
	金湾区、市海洋农业和水务局
	金湾区
	小林片区排涝及主河道清淤工程1500万元。
	1500 
	
	续建
	
	
	1500 
	1500 
	1500 
	0 
	1500 
	0 
	

	4
	市对高栏港区水利项目的奖补资金
	高栏港区、市海洋农业和水务局、
	高栏港区
	南水沥清淤工程240万元。
	240 
	
	续建
	
	
	240 
	240 
	240 
	0 
	240 
	0 
	

	5
	市对斗门区水利项目定额补助
	斗门区、市海洋农业和水务局
	斗门区
	乾赤联围易涝区整治工程、莲洲联围易涝区整治工程1、白蕉联围新环三围段海堤修复工程等。
	12450 
	
	续建
	
	
	12450 
	12450 
	0 
	0 
	0 
	12450 
	市财政对斗门区11个水利项目定额补助7亿元，已预拨3亿元，2018年所需资金从上述预拨款支付。

	（二）
	新建项目计划(1)
	
	
	
	861 
	
	
	0 
	0 
	450 
	450 
	450 
	0 
	450 
	0 
	

	1
	台创园核心区一期河道清淤及水闸重建维修项目
	市海洋农业和水务局
	市现代农业发展中心
	河道清淤疏浚3.52km；原址重建青春围水闸1座，单孔闸；维修加固大海环七队水闸1座。
	861 
	2018-2019
	新建
	0 
	0 
	450 
	450 
	450 
	0 
	450 
	0 
	

	二
	医疗卫生项目(6)
	
	
	
	153508 
	
	
	12458 
	8384 
	39430 
	30830 
	30830 
	30830 
	0 
	0 
	

	（一）
	续建项目计划(3)
	
	
	
	94358 
	
	
	11658 
	8033 
	31300 
	25200 
	25200 
	25200 
	0 
	0 
	

	1
	市妇幼保健院异地新建项目
	市卫计局
	市建管中心
	病床800床，总建筑面积124700㎡，其中地上88000㎡，地下36700㎡。包括门急诊、住院、医技科室、后勤系统、行政管理、院内生活及停车场。
	79245 
	2016.8-2019.12
	续建
	8655 
	5705 
	24200 
	19600 
	19600 
	19600 
	0 
	0 
	

	2
	市卫生学校校安工程改扩建及体育馆项目
	市卫生和计划生育局
	市建管中心
	建设内容：拆除重建C、D栋学生宿舍楼及2#楼，均原址新建，新建建筑面积13685.94 m2。其中新建北区宿舍楼5339.26 m2（原A、B栋）、南区宿舍楼3646.2 m2（原C、D栋）、2#楼6292.2 m2。新建体育馆，建筑面积3747.5 m2。概算总批复7679万元，建安费6395万元。
	7679 
	2017.5-2019.7
	续建
	2373 
	1821 
	3400 
	2700 
	2700 
	2700 
	0 
	0 
	

	3
	珠海市第二人民医院北区分院（珠海市戒毒康复中心）
	市公安局
	市建管中心
	该项目位于珠海市公安第一强制隔离禁毒所东南角，用地面积约12818平方米，建设规模300床，一次性建成后分期投入使用，一期拟开放150张床位，其中内科病区100 张、外科病区15 张、传染科病区35 张。300张床位具体设置：内科、妇科、患病吸毒人员、精神病科病床200 张，外科（含）重症羁押病床30 张，感染科病床70张（其中重症感染病床40张）。
	7434 
	2017.12-2019.3
	续建
	630 
	507 
	3700 
	2900 
	2900 
	2900 
	0 
	0 
	

	（二）
	新建项目计划(3)
	
	
	
	59150 
	
	
	800 
	351 
	8130 
	5630 
	5630 
	5630 
	0 
	0 
	

	1
	珠海市慢性病防治中心工程
	市卫计局
	市建管中心
	病床800床，总建筑面积88300㎡，其中地上58000㎡，地下30300㎡。包括门诊、住院、医技科室、后勤系统、行政管理、院内生活及停车场。
	56538 
	2018.5-2020.8
	新建
	800 
	351 
	6500 
	4000 
	4000 
	4000 
	0 
	0 
	未含医疗设备费、信息化建设费、配套设施开办费。

	2
	珠海市介入诊疗中心
	市卫计局
	市人民医院
	该工程为利用市人民医院北区现有医技楼3楼的介入中心DSA机房、住院B超室及综合住院楼3楼的中心药房区域按照介入诊疗中心的需求进行装修改造，下设一间百级复合手术室，一台CT、五台DSA设备（现有一台），并配备相应的辅助房间，改造总建筑面积约1073㎡。
	1923 
	2018 
	新建
	0 
	0 
	1000 
	1000 
	1000 
	1000 
	0 
	0 
	

	3
	珠海市精准医学诊疗中心
	市卫计局
	市人民医院
	市人民医院精准医学诊疗中心包括精准医学中心实验室平台、转化医学研究部及精准医学大数据分析研究部门。按照精准医学诊疗中心的需求，利用现市人民医院北区综合住院楼5-6层楼区域进行改造，该区域建筑面积2600平方米，改造面积1918平方米。建设内容包括装饰、给排水、电气、弱电、通风空调、消防等。
	689 
	2018 
	新建
	0 
	0 
	630 
	630 
	630 
	630 
	0 
	0 
	

	三
	公共文化体育项目(2)
	
	
	
	77140 
	
	
	50757 
	39426 
	18100 
	10600 
	600 
	600 
	0 
	10000 
	

	（一）
	续建项目计划(2)
	
	
	
	77140 
	
	
	50757 
	39426 
	18100 
	10600 
	600 
	600 
	0 
	10000 
	

	1
	珠海博物馆和规划展览馆
	市文化体育旅游局
	城建集团
	位于情侣路文化公园南部，其中博物馆33565平方米，城市规划展览馆22242平方米。 建设内容包括主体土建工程、陈展工程、电气工程、弱电工程等。
	76200 
	2011.8-2018.6
	投产
	50749 
	39418 
	17400 
	10000 
	0 
	0 
	0 
	10000 
	其他来源为市财政对企业注资款。

	2
	体育中心室外游泳场工程
	市文体旅游局
	城建集团
	50X25m标准游泳池一个；儿童戏水池（约1000㎡）一个；配套用房1600㎡及广播、照明、淋浴等配套设施。
	940 
	2017.12-2018.8
	投产
	8 
	8 
	700 
	600 
	600 
	600 
	0 
	0 
	

	四
	公共教育项目(2)
	
	
	
	106914 
	
	
	63404 
	44156 
	29250 
	21000 
	17000 
	17000 
	0 
	4000 
	

	（一）
	续建项目计划(2)
	
	
	
	106914 
	
	
	63404 
	44156 
	29250 
	21000 
	17000 
	17000 
	0 
	4000 
	

	1
	市第二中学学生宿舍楼工程
	市教育局
	市建管中心
	拆除第二中学学校用地内旧综合楼的基础上新建宿舍楼工程，用地面积2400㎡，新建宿舍楼总建筑面积14796㎡，其中学生宿舍6000㎡，师生餐厅1910㎡，教学功能性用房5100㎡，地下车库430㎡，走廊、楼梯间1356㎡。
	5848 
	2016.3-2018.3
	投产
	5560 
	3556 
	1300 
	1000 
	1000 
	1000 
	0 
	0 
	含学校负责的设备采购费。

	2
	市技工学校建设
	市人社局
	市建管中心
	一期为吉大校区改扩建工程：用地面积102亩，建筑面积80482平方米，其中新建72282平方米、加固8200平方米，包括拆除现有15栋校园旧建筑物，重建教学实训楼、学生宿舍、食堂、图书馆、行政办公用房、加固2栋校园建筑物等；二期金湾校区工程：用地面积220亩，建筑面积95880平方米，新建教学教室、图书馆、办公用房、学生宿舍、教职工宿舍、学生食堂、教工食堂、体育馆等；总建筑面积约17.63万平方米。
	101066 
	2015.10-2019.12
	续建
	57844 
	40600 
	27950 
	20000 
	16000 
	16000 
	0 
	4000 
	    
学校负责的设备采购费用4000万元，使用专项补助款。

	五
	公共安全项目(5)
	
	
	
	36808 
	
	
	16455 
	14362 
	18550 
	14670 
	14670 
	14670 
	0 
	0 
	

	（一）
	续建项目计划(2)
	
	
	
	34351 
	
	
	16455 
	14362 
	16800 
	13200 
	13200 
	13200 
	0 
	0 
	

	1
	第三看守所
	市公安局
	市建管中心
	建筑面积62531㎡，关押3000人。
	31352 
	2015.10-2018.8
	投产
	15352 
	13839 
	15000 
	11700 
	11700 
	11700 
	0 
	0 
	

	2
	斗门分局综合业务楼项目
	市公安局
	市建管中心
	规划建设用地总面积36444.4㎡，总建筑面积7876.4㎡。
	2999 
	2017.7-2018.12
	投产
	1103 
	523 
	1800 
	1500 
	1500 
	1500 
	0 
	0 
	

	（二）
	新建项目计划(3)
	
	
	
	2457 
	
	
	0 
	0 
	1750 
	1470 
	1470 
	1470 
	0 
	0 
	

	1
	高速公路交通指挥应急中心
	市公安局
	市公安局
	占地面积8413平方米、建筑面积1900平方米。
	697 
	2018.1-2018.12
	新建
	0 
	0 
	610 
	490 
	490 
	490 
	0 
	0 
	

	2
	第二强制隔离戒毒所扩建二期
	市公安局
	市公安局
	土建、装饰装修、给排水、电气、照明安装等工程。
	332 
	2018.1-2018.12
	新建
	0 
	0 
	330 
	330 
	330 
	330 
	0 
	0 
	

	3
	法医检验鉴定中心
	市公安局
	市公安局
	用于尸体检验，建筑面积为1918平方米。
	1428 
	2018.1-2018.12
	新建
	0 
	0 
	810 
	650 
	650 
	650 
	0 
	0 
	

	六
	生态环保项目(8)
	
	
	
	37572 
	
	
	15174 
	8147 
	18000 
	14620 
	12520 
	800 
	11720 
	2100 
	

	（一）
	续建项目计划(8)
	
	
	
	37572 
	
	
	15174 
	8147 
	18000 
	14620 
	12520 
	800 
	11720 
	2100 
	

	1
	生态环保项目结算款
	
	
	珠海城市绿化道路绿化景观提升工程等。
	2500 
	
	结算
	
	
	2500 
	2500 
	2500 
	0 
	2500 
	0 
	

	2
	西坑尾垃圾填埋场      
	市市政和林业局
	市园林绿化和市容环境管理中心
	C区工程，生活垃圾填埋区，库容90万立方米。
	4576 
	2016-2018
	投产
	1039 
	124 
	4300 
	3500 
	1400 
	0 
	1400 
	2100 
	其他来源为地方债。

	3
	桂花路排洪渠（桂花路～前山河）拓改还建工程
	市市政和林业局
	广珠城际轨道交通有限责任公司
	市政府投资建设内容，包括拱北污水厂尾水管道、跨渠桥涵、堤岸渠墙和防护栏杆等。
	4055 
	2016-2018
	投产
	2012 
	849 
	2200 
	1800 
	1800 
	0 
	1800 
	0 
	

	4
	南琴路绿化美化景观工程
	市市政林业局
	城建集团
	南琴路中间绿化带、机非绿化带、人行道外侧绿化带以及横琴北互通、洪湾互通范围绿化工程。
	7270 
	2017.5-2018.2
	投产
	3000 
	2501 
	3000 
	2400 
	2400 
	0 
	2400 
	0 
	

	5
	黄杨大道两侧城市绿化景观提升工程
	斗门区
	交通集团
	西起南门大桥，东至黄杨河边，全长约16.2km。道路控制线宽度70-80m，道路两侧约5-20.5米范围进行绿化提升改造。
	7438 
	2017.7-2018.12
	投产
	3041 
	804 
	1000 
	900 
	900 
	0 
	900 
	0 
	建设资金由市和斗门区按1:1比例分担。

	6
	前山河大型水浮莲拦污栅重建工程
	市海洋农业和水务局
	市城乡防洪设施管理和技术审查中心
	前山河主河道重建292m拦污浮桥，沙心涌口处建90m拦污浮桥，并配水浮莲打捞船1艘；清污平台布置6台HQ52型回转式清污机及1座压榨站；新建260m2业务用房和61m进场道路。
	1893 
	2016-2018
	投产
	835 
	355 
	1000 
	320 
	320 
	0 
	320 
	0 
	

	7
	野狸岛公园景观建设工程
	市市政和林业局
	城建集团
	市政道路、主园路、漫步道（含登山步道）、广场、停车场、海堤修复、滨海观景平台、景观小品、园林绿化等景观设施；公园服务中心、节点服务站等建筑设施；给排水、电气（含安监工程）等市政配套设施。
	8022 
	2017.4-2018.5
	投产
	4747 
	3206 
	3000 
	2400 
	2400 
	0 
	2400 
	0 
	

	8
	珠海市气象防灾减灾工程
	市气象局
	市气象局
	项目建设的主要内容有：气象探测网新增设备、新建数值预报系统、气象信息系统扩容升级等三部分。
	1818 
	2017.12-2019.12
	续建
	500 
	308 
	1000 
	800 
	800 
	800 
	0 
	0 
	

	七
	交通基础设施项目(22)
	
	
	
	3833113 
	
	
	1036798 
	607009 
	541040 
	322680 
	79530 
	1100 
	78430 
	243150 
	

	（一）
	续建项目计划(19)
	
	
	
	3792558 
	
	
	1036798 
	607009 
	530010 
	313780 
	75430 
	800 
	74630 
	238350 
	

	1
	交通项目结算款
	市交通运输局、市公路等
	交通集团、格力港珠澳大桥公司等
	全市公路安全生命防护工程（国、省道部分）1300万元、尖峰大桥人行道栏杆抢险重建工程473万、泥湾门—鸡啼门水道航道工程、磨刀门水道及出海航道整治工程、斗门大桥桩基应急抢险加固工程、金琴高速清算费用、高栏港高速公路工程、机场高速公路、省道S365线中心涌至井岸二桥段工程、省道S365线井岸二桥至南门大桥段改造工程、凤凰山隧道、横琴二桥、机场西路阳光咀隧道续建工程、省道S272线市政配套斗门段二期、井岸大桥维修加固项目、珠海市东西部公交快速化工程-前山立交改造工程、南琴路、金鼎至横琴高速公路工程、井岸大桥改建工程、黄镜门大桥改建工程、省道S272线珠海段（上横至高速公路出口）改建工程、省道S272线尖峰大桥东桥头至湖心路口段沥青罩面及人行立体过街设施工程、上冲检查站南侧用地配套路、机场北路北段工程、珠海市东西部公交快速化工程之前山临时枢纽及中间站点、金凤路工程（港湾大道至梅华立交）、G105国道（珠海段）辅道工程、国道G105上冲段快速化工程、省道S366线项目[南湾立交至珠海大桥段主线及市政配套、珠海大桥至金湾立交段改建、珠海大桥至泥湾门大桥段市政配套、金湾互通至高栏港段改建、交通安全工程（一期、二期）、珠海大桥维修巩固、金湾立交工程、金湾立交市政配套、金湾立交新增给水及电缆沟、珠海大道新增车行地道人行地道、南湾立交至珠海大桥段改造辅道工程、珠海现代有轨电车1号线首期工程、横琴大桥维修美化工程、莲花大桥珠海侧引桥及匝道桥基础加固应急工程、莲溪大桥抢修工程、省道S272线尖峰大桥加固工程、、2012年农村公路危桥改造项目结算款等。
	30940 
	
	结算
	
	
	30940 
	30940 
	22940 
	0 
	22940 
	8000 
	

	2
	港珠澳大桥珠海口岸工程
	市大桥办
	格力港珠澳大桥珠海口岸公司
	主要包括口岸区（包括旅检区、货检区及口岸办公区）、市政配套区，总建筑面积32.7万㎡，建筑顶蓬面积为15.23万㎡。
	534403 
	
	结算
	400000 
	168495 
	40000 
	36600 
	0 
	0 
	0 
	36600 
	其他来源包括省专项补助及地方债。

	3
	联石湾船闸工程
	广东省珠海航道局
	广东省珠海航道局
	拆除回填旧船闸，新建一座主体结构满足珠江干线1000吨级船舶通航要求的船闸，船闸有效尺度为166m×16m×4.5m（长×宽×门槛水深），同步建设导航工程、业务用房等配套工程。
	37994 
	2016-2018
	投产
	5200 
	5200 
	2270 
	1900 
	1900 
	0 
	1900 
	0 
	市财政出资金6500万，已累计拨付4600万元，2018年珠海市政府资金支付计划1900万元。

	4
	南屏互通立交与地方道路衔接工程
	市公路局
	交通集团
	该项目包括南屏互通立交慢行系统、掉头车道（东侧） 、洪湾中路 （含洪湾涌桥） 及上下洪湾涌连接桥的匝道， 总长约3798m。其中南屏互通立交慢行系统（东侧）长约1267m，掉头车道（东侧）长约500m，洪湾中路长约516m（其中洪湾涌桥长约270m），南琴路改造约270m，洪湾西路改造约225m，上下洪湾涌的四个连接匝道总长约1020m。
	12668
	2016.10-2018.12
	投产
	4706
	3311
	3500
	2800 
	1100 
	0 
	1100 
	1700 
	其他来源为地方债。

	5
	翠屏段市政配套工程
	市公路局
	交通集团
	该工程由市政道路、排洪渠、电力隧道三部分及管线迁改工程组成。
	80095 
	2014.10-2018.12
	投产
	44000 
	42678 
	8300 
	6640 
	4000 
	0 
	4000 
	2640 
	其他来源为地方债。

	6
	珠海市东西部公交快速化工程-前山大桥至明达路段拓宽工程（含北侧临时钢便桥）
	市公路局
	交通集团
	起点为明达路，终点为港昌路西侧落地桥梁引桥，全长约1577m。建设内容包括：前山大桥两侧各拓宽一座桥梁，在前山河东侧落地与港昌路连接；前河西路-明达路段拓宽工程；改造地面辅路F9、新建地面辅路F11；新建前山大桥北侧一座钢便桥。
	29581 
	2017.8-2018.12
	投产
	6500 
	5200 
	12000 
	10800 
	4300 
	0 
	4300 
	6500 
	其他来源为地方债。

	7
	广东省珠海水上交通检查站工程
	市交通运输局
	市交通运输局综合行政执法局、珠海航道局
	本工程建设市交通局与航道局执法船码头各一个，每个码头长50米、面宽10米，码头前沿设计水深-3.8米；建设栈桥2座及安装装卸设备1台，每座栈桥长44米、宽5米，拟通行10T牵引平板车；建设生产及辅助用房建筑面积2902平方米，其中市交通局执法指挥及监管楼520平方米，珠海航道局航管楼1152平方米、航标控制楼870平方米、航标维修间360平方米。
	2368 
	2017.10-2019.2
	续建
	1006 
	700 
	1000 
	800 
	800 
	800 
	0 
	0 
	

	8
	珠海通用机场项目
	市国资委
	珠海通用机场投资建设有限公司
	近期建一条900米×30米的跑道，一条168米×30米的垂直联络道，在跑道东侧规划坪，按停放8个B类飞机和3个直升机布置。航站区建设综合业务楼、停机坪、场务用房及特种车库、供水站、中心变电站、污水处理、污物堆放等设施，综合业务楼前建2000平方米停车场。
	76021 
	2015.7-2018.12
	续建
	47507 
	16540 
	19000 
	8460 
	0 
	0 
	0 
	8460 
	市财政补助该项目共2.5亿元，已补助1.654亿元。剩余未拨付资金使用市财政对国企注资款补助。

	9
	珠海大道（南湾立交至珠海大桥）新增车行通道工程
	市公路局
	交通集团
	本次实施范围为B#路及其附属设施，道路工程包括A线和B线两段，其中A线东接现状临时路，西接B线与规划路的交叉口，B线南接珠海大道辅道现状道路。道路总长1043.166m，路幅宽度24m，按城市次干路标准进行建设，设计时速40km/h。
	4500
	2010.10-2019.12
	续建
	0 
	0 
	4000 
	3200 
	1280 
	0 
	1280 
	1920 
	该项目分期实施。其他来源为地方债。

	10
	翠屏段一期工程
	市交通运输局
	交通集团
	路线全长3.773公里，主线均为高架桥梁，路基标准宽33.5米，双向六车道，设计车速80公里/小时，路面结构为抗滑式改性沥青混凝土。
	137347 
	2012.8-2019.6
	续建
	79064 
	59919 
	8000 
	6400 
	2560 
	0 
	2560 
	3840 
	其他来源为地方债。

	11
	珠海情侣路南段拱北口岸至横琴大桥路段主线改造工程
	市公路局
	珠海情侣海岸建设有限公司
	起点位于情侣南路观澳平台，终点位于横琴大桥北侧桥头引道，为城市Ⅰ 级主干路，主线长约11.266km（含自建段7.403km、共建段0.532km、前山沿河西路0.854km、前山沿河东路0.262km、观澳平台匝道0.797km）。
	200386 
	2015.9-2019.3
	续建
	93515
	72764 
	50000 
	40000 
	16000 
	0 
	16000 
	24000 
	其他来源为地方债。

	12
	珠海情侣路南段拱北口岸至横琴大桥路段辅线及配套公园工程
	市公路局
	珠海情侣海岸建设有限公司
	起点位于桂花南路南端，至横琴大桥底，总长9527米，分为A、B、C、D、E、F共6段分步实施。
	131650 
	2013.8-2020.12
	续建
	77238
	64027 
	4000 
	3400 
	3400 
	0 
	3400 
	0 
	其他来源为地方债。

	13
	珠海市金琴快线工程（造贝立交～珠海大道）
	市公路局
	交通集团
	设计起点位于造贝立交（香海高速支线），与造贝立交HQ匝道相接（起点桩号ZXK17+455.518），终点位于南湾大道与珠海大道相交路口，与珠海大道跨线桥相接（终点桩号ZXK19+000），路线全长1.544km。
	50529 
	2017.8-2020.12
	续建
	7499 
	7499 
	19000 
	14300 
	6150 
	0 
	6150 
	8150 
	其他来源为地方债。

	14
	珠海市金琴快线工程（港湾大道～梅华立交）
	市公路局
	交通集团
	设计起点位于港湾大道金凤路口，与规划深中通道对接，穿越广珠城轨沿金凤路南行，道路等级为城市主干路，设计速度为60km/h，设计总长度为9.128km。
	113476 
	2017.12-2020.12
	续建
	10140 
	9939 
	25000
	20000 
	8000 
	0 
	8000 
	12000 
	其他来源为地方债。

	15
	香海大桥工程
	市交通运输局
	交通集团
	香海大桥起自珠海市香洲区，对接香海大桥支线，终点止于S272湖心路，路线全长20.235km，采用双向六车道高速公路标准，设计速度100公里/小时。
	420000 
	2016.12-2020.12
	续建
	107459 
	80171 
	75000 
	21540 
	0 
	0 
	0 
	21540 
	按照30%资本金由市财政出资，70%通过银行贷款，年度资本金通过财政对国企注资款解决。

	16
	洪鹤大桥工程
	市交通运输局
	交通集团
	项目起点对接港珠澳大桥珠海连接线，终于金湾区鹤洲南围垦区(接鹤洲至高栏港高速公路)。洪鹤大桥长9.654km，全线采用双向6车道、设计速度100公里/小时的高速公路技术标准。
	400000 
	2016.12-2020.12
	续建
	97166 
	45832 
	75000 
	20000 
	0 
	0 
	0 
	20000 
	按照30%资本金由市财政出资，70%通过银行贷款。年度资本金通过财政对国企注资款解决。

	17
	鹤洲至高栏港高速公路工程
	市交通运输局
	交通集团
	路线全长34.6公里，全线设置桥梁30877米/l7座(含互通立交主线桥、主线上跨分离式立交桥)，其中特大桥24616米/9座，大桥6261米//8座；设置鹤洲北、鹤洲南(枢纽)、白藤、红旗、大林(枢纽)、南水、高栏(枢纽)等7处互通式立交，预留连湾山1处互通式立交，同步建设必要的交通工程和沿线设施。
	810000 
	2016.12-2020.12
	续建
	45000 
	24023 
	68000 
	18000 
	0 
	0 
	0 
	18000 
	按照30%资本金由市财政出资，70%通过银行贷款。

	18
	珠海机场升级改造工程
	市交通运输局
	珠海机场集团公司
	该项目包含东侧国际航展区改扩建、西侧陆侧国内贵宾区改扩建、空侧国内贵宾区改扩建、四层IAC改扩建、原航站楼配套升级改造、站前雨棚改扩建、高架桥改扩建、配套的总图线外工程。
	80900
	2017.8-2019.12
	续建
	10200 
	113 
	25000 
	15000 
	0 
	0 
	0 
	15000 
	市财政出资3.91亿元，其他来源资金为市财政注资款。

	19
	兴业路快速通道工程（北段）
	市公路局
	市公路局
	兴业路快速通道工程（北段）呈“Y”字形南北走向，西线起于哈工大路，沿线上跨金唐东路以隧道形式进入凤凰山；东线起于唐乐路，沿线下穿山房路、中山大学、鸡山村以隧道形式进入凤凰山。东线、西线穿过凤凰山，在合并点合并后以跨线桥形式跨过大镜山社区公园下穿梅华路。路线总长约18.8km，道路等级为城市快速路，设计速度为60km/h。
	639700 
	2017.12-2020.12
	续建
	598 
	598 
	60000 
	53000 
	3000 
	0 
	3000 
	50000 
	项目采取ppp模式推进。

	（二）
	新建项目计划(3)
	
	
	
	40555 
	
	
	0 
	0 
	11030 
	8900 
	4100 
	300 
	3800 
	4800 
	

	1
	珠海市金琴快线工程（珠海大道至北三路）
	市公路局
	交通集团
	设计起点位于珠海大道北侧，终点与情侣路南段拱北至横琴大桥段主线改造工程相接，路线全长约2.551km。
	39096 
	2018.1-2020.12
	新建
	0 
	0 
	10000 
	8000 
	3200 
	0 
	3200 
	4800 
	其他来源为地方债。

	2
	双排桥加固工程
	市公路局
	市西部地区公路管理处
	双排桥位于X587机红线，跨径总长286米，本次加固主要为重建桥面铺装，修复梁板、墩台、防撞栏、水下墩桩基等部位裂缝、混凝土破损病害，对结构损伤部位进行修复补强、更换支座及增设护栏等。
	744 
	2018.3-2018.10
	新建
	0 
	0 
	700 
	600 
	600 
	0 
	600 
	0 
	

	3
	珠海市小林治超检测站工程
	市交通运输局
	市交通运输局综合行政执法局
	位于金湾区红旗镇小林和兴路以北,新建7米宽的进场道路约105.65米,站场场地建设约2501平方米,150T静态地磅1个,新建围墙长度226.6米,以及其他管线、路灯工程、预警系统等。
	715
	2018.5-2018.12
	新建
	0 
	0 
	330 
	300 
	300 
	300 
	0 
	0 
	

	八
	市政基础设施项目(17)
	
	
	
	443203 
	
	
	36164 
	23561 
	150960 
	118495 
	62545 
	0 
	62545 
	55950 
	

	（一）
	续建项目计划(11)
	
	
	
	133516 
	
	
	31788 
	19493 
	73605 
	65395 
	51295 
	0 
	51295 
	14100 
	

	1
	市政项目结算款
	
	
	梅界中路荔枝园山包平基工程41万元、南琴路及其附属设施修复工程1200万元、UIC新校区项目市政配套工程220万元、九州大道、迎宾北路公交专用道及交叉口优化工程、金唐东路市政道路工程、白石桥工程、珠海大道北侧、珠海大桥东侧一期用地市政配套路工程、白石桥工程、明珠路、港昌路还建工程二类费用、上冲检查站南侧用地配套路、明珠路、港昌路道路改造工程、康城西路市政道路工程、广珠城轨唐家湾站市政配套工程、外环路市政道路工程、前山河情侣湾3.5.6.7栋建筑物整治工程、翠福路市政道路工程，文园路北延段市政道路工程，南溪村金凤排洪渠沿河路市政道路工程、九州大道、迎宾北路公交专用道及交叉口优化工程、迎宾南路交粤华路、侨光路人行过街设施工程、珠海市东部城区自行车专用道第二阶段工程、珠海市公共自行车租赁系统二期建设工程等。
	20485 
	
	结算
	
	
	20485 
	20485 
	20485 
	0 
	20485 
	0 
	

	2
	水务项目结算款
	
	
	乾务赤坎大联围加固达标工程、小林联围海堤达标加固工程、竹银水源工程、黄杨河东堤整治达标工程(一标段)、西湖城区二号闸泵站工程等。
	15670 
	
	结算
	
	
	15670 
	15670 
	15670 
	0 
	15670 
	0 
	其他来源为地方债。

	3
	吉大路、银桦路、迎宾北路（人民西路以北段）、翠微路路面改造及美化工程
	市公路局
	城建集团
	车行道沥青罩面、人行道及附属设施维修改造等；同步完善机非共板的自行车道、做好交叉口改造衔接、取消或调整不合理的路内停车；并考虑优化道路断面布置、公交站亭的改造提升等。
	11659 
	2017.9-2018.3
	投产
	7300 
	4800 
	3000
	2400 
	2400 
	0 
	2400 
	0 
	

	4
	造贝路工程
	市公路局
	城建集团
	起点翠屏路，终点前河北路，城市主干道，全长约1195米，宽度为30-36米，建设内容包括：道路工程、管线工程、照明工程、绿化景观工程等。
	7488 
	2017.6-2018.4
	投产
	3638 
	2680 
	2200
	1700 
	1700 
	0 
	1700 
	
	

	5
	兰埔路市政道路工程
	市公路局
	城建集团
	西起三台石路，东至圆明新园停车场，道路等级为城市次干路，设计车速40km/h，全长约610m，采用沥青混凝土路面结构。
	9342 
	2015.12-2018.5
	投产
	7805 
	7805 
	1500 
	1200 
	1200 
	0 
	1200 
	0 
	

	6
	拱北海关执勤武警部队营房配套路工程
	市公路局
	城建集团
	总长约456m，道路红线宽度为24m，双向四车道，道路等级为城市次干路。建设内容包括：道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程等，并预留燃气管位。
	2813 
	2017.9-2018.2
	投产
	1833 
	1308 
	550 
	440 
	440 
	0 
	440 
	0 
	

	7
	港三路（港昌路至粤海路段）改造工程
	市公路局
	城建集团
	起点位于港昌路，终点至粤海路，设计全长约970米。近期按照城市次干路等级建设，道路按照双向四车道进行改造，改造后道路路幅宽度17-23米。
	6730 
	2017.12-2018.11
	投产
	253 
	83 
	2700 
	2200 
	900 
	0 
	900 
	1300 
	其他来源为地方债。

	8
	洪湾涌西市政道路工程
	市公路局
	城建集团
	起点为珠海大道辅道，终点至洪湾中路交叉口，道路全长2263m，按城市次干路设计，双向4车道。连接线全长526m，按城市支路标准设计，双向2车道。
	17664 
	2016.10-2019.6
	续建
	7249 
	1909 
	4000 
	3200 
	1300 
	0 
	1300 
	1900 
	其他来源为地方债。

	9
	凤凰山森林公园防火通道工程
	市公路局
	城建集团
	起点为农科中心大门，绕烈士陵园后山通凤凰揽胜景区主要景点，并通达山顶服务区。全长7.59公里，宽度6米。建设内容包括道路、路灯、卫生间等。
	6859 
	2017.10-2019.6
	续建
	2377 
	533 
	2000 
	1600 
	600 
	0 
	600 
	1000 
	其他来源为地方债。

	10
	梅界中路市政道路工程
	市公路局
	城建集团
	东起旅游路，西至沥溪路，道路等级为城市主干路，全长1576.097米，宽度为36米。建设内容包括：道路工程、污水工程、雨水工程、给水工程、预留沟工程、电缆沟工程、照明工程、绿化景观工程、交通设施、安监设施等。
	15663 
	2017.12-2018.12
	续建
	1193 
	235 
	6500 
	4500 
	1800 
	0 
	1800 
	2700 
	其他来源为地方债。

	11
	港湾大道改造工程
	市公路局
	城建集团
	港湾大道改造工程北起京港澳高速公路，南接梅华东路-情侣路（不包含唐乐路-白浦路）。道路等级为一级公路兼城市主干道，全长约14.30km，宽度为35米、45米，双向6车道。
	19143 
	2018.1-2019.2
	新建
	140 
	140 
	15000 
	12000 
	4800 
	0 
	4800 
	7200 
	其他来源为地方债。

	（二）
	新建项目计划(6)
	
	
	
	309687 
	
	
	4376 
	4068 
	77355 
	53100 
	11250 
	0 
	11250 
	41850 
	

	1
	石花西路（白石路至桂花北路段）工程
	市公路局
	城建集团
	起点位于白石路，终于桂花北路，设计总长度约为644.33m，规划道路宽度为24m（双向四车道，近期采用西段四车道、东段两车道；远期具备条件后进行全线四车道改造）。建设内容包括：道路工程、桥涵工程、给排水工程、安监工程等。
	20882 
	2018.4-2019.4
	新建
	0 
	0 
	10355 
	4000 
	2000 
	0 
	2000 
	2000 
	其他来源为地方债。

	2
	妇幼保健院新址配套市政道路工程
	市公路局
	城建集团
	项目位于珠海市南屏镇广生村，包含两条规划道路：规划A路，长约483米，起点接已建南琴路，终点接规划路；规划B路长约1565米，起点接屏安路，终点接规划路。
	8753 
	2018.4-2019.10
	新建
	40 
	32 
	3500 
	2400 
	900 
	0 
	900 
	1500 
	其他来源为地方债。

	3
	2014年市政道路维修美化工程（二期）
	市公路局
	城建集团
	该项目实施范围包括以下四段道路，总长约7.634公里，包括：情侣南路4265.392m、情侣南路延长线1650.748m、九洲港路1102.732m、洲仔路614.981m。
	8033 
	2018.2-2018.6
	新建
	4036 
	4036 
	2000 
	1600 
	1600 
	0 
	1600 
	0 
	该项目分两期施工，现根据市政府加快城市道路沥青罩面的建设进度工作要求，实施第二期内容。

	4
	板樟山隧道新增隧道工程
	市公路局
	城建集团
	在现有板樟山隧道两侧新建两个两车道（含慢行系统）隧道，与既有隧道组成双向八车道隧道，单洞隧道长约1210米，主要建设内容为隧道工程、衔接道路改造工程、机电工程、路面工程、给排水工程等。
	56280 
	2018.3-2020.3
	新建
	0 
	0 
	12000 
	9600 
	1000 
	0 
	1000 
	8600 
	其他来源为地方债。

	5
	第二批主城区道路路面改造及美化工程
	市公路局
	城建集团
	包括敬业路、红山路、香华路、沿河东路、翠景路、翠仙路、吉柠路（包含吉莲路），改造长度总计约13km，建设内容包括车行道沥青罩面、人行道及附属设施维修、交叉口改造等
	15099 
	2018.3-2018.7
	新建
	0 
	0 
	14500 
	11500 
	5750 
	0 
	5750 
	5750 
	其他来源为地方债。

	6
	高新区后环片区城市基础设施建设(一期A区)项目
	市公路局
	城建集团
	场地平整(场地平整共计269万平方米，分为路基平整区和地块平整区)；市政配套设施(市政道路共计27条，其中主干路5条、次干路5条、支路17条，道路设计总长约27598m；道路范围内桥涵共计24座；排洪渠7条，设计总长度5218m)；公共设施：污水提升泵站工程1座；临时工程：临时便道和临时排水(临时便道4条、总长度约5100m）。
	200640 
	2018.2-2022.12
	新建
	300 
	0 
	35000 
	24000 
	0 
	0 
	0 
	24000 
	其他来源为市财政对国企注资款。

	九
	其他公共服务项目(10)
	
	
	
	76694 
	
	
	23177 
	17424 
	45740 
	40860 
	34370 
	25570 
	8800 
	6490 
	

	（一）
	续建项目计划(7)
	
	
	
	73346 
	
	
	23177 
	17424 
	43340 
	38710 
	32220 
	23420 
	8800 
	6490 
	

	1
	房建、信息化类项目结算款
	
	
	珠海大剧院项目、珠海歌剧院紧急疏散通道工程、珠海市社会治安视频监控系统（二期）4400万元、珠海市无线数字集群指挥调度系统3540万元、市全员人口信息共享和采集应用系统161万元、省科干院填土工程550万元、珠海市固定资产投资项目综合管理平台300万元、检察院信息化项目、检察院监视居住点项目、航展中心主展馆修复应急工程227万元、市机关大院1#3#5#楼消防整改及维修工程、船底山广播电视发射机房改造和设备更新项目、珠海市食品药品安全科技工程（校园食品安全扩大试点项目）、珠海市食品安全检验检测能力建设配套工程、珠海市食品安全检（监）测能力建设项目、珠海中心粮库建设（一期）工程、珠海市数字档案馆项目、珠海市突发事件预警信息发布平台一期建设项目、九洲口岸客运联检楼配电房消防整改及配电设施更换工程等。
	19990 
	
	结算
	
	
	19990 
	19990 
	13500 
	13500 
	0 
	6490 
	其他来源为市财政对国企注资款，专项用于珠海大剧院项目、珠海歌剧院紧急疏散通道工程。

	2
	南屏水库保障房项目
	市住房保障服务中心
	市建管中心
	总建筑面积7.41万平方米，建设公共租赁住房1140套。
	28686 
	2015.9-2018.12
	投产
	17278 
	13330 
	11000 
	8800 
	8800 
	0 
	8800 
	0 
	使用廉租住房资金。

	3
	市纪委（监察局）消防整改及维修工程
	珠海市机关事务管理局
	市建管中心
	该项目消防整改及维修总建筑面积为3285.56m²，建设内容包含：消防工程，增设室内消火栓及手提式灭火器、消防门、增设室外消火栓以及室内外消火栓给水系统；电气工程，结合消防整改，对原有线路更换；土建装饰工程，外墙粉刷，外窗更换，办公室门及吊顶更换以及局部维修等。
	298 
	2017.10-2018.4
	投产
	180
	158 
	100 
	100 
	100 
	100 
	0 
	0 
	

	4
	银坑办公楼维修工程
	市住规建局
	市建管中心
	项目位于港湾大道银坑村原珠海公路局银坑培训中心大楼内，总建筑面积10800.49平方米，拟将已腾空的第2、4～11、13层共10层维修改造为基本办公用房。
	2478 
	2017.10-2018.7
	投产
	200 
	160 
	2200 
	1780 
	1780 
	1780 
	0 
	0 
	

	5
	珠海市城建档案新馆项目
	市城建档案馆
	市建管中心
	规划可建设用地面积约7376.09平方米，总建筑面积为22975平方米，其中地上建筑面积为20490.56平方米，地下建筑面积为2484.44平方米。
	13496 
	2017.8-2019.4
	续建
	2623 
	1944 
	6250 
	5000 
	5000 
	5000 
	0 
	0 
	    1、由于受2017年8月份台风影响，竣工时间将顺延至2019年春节前后。
    2、350万元为设备采购费。

	6
	金土工程
	市国土资源局
	市国土资源局
	包括业务应用系统、数据库建设和整合、数据中心建设、网络系统建设、国土资源电子政务应用平台、统计分析与决策支持系统、信息服务系统等九个方面。
	3500 
	2011-2020
	续建
	2356 
	1340 
	300 
	240 
	240 
	240 
	0 
	0 
	

	7
	珠海市特殊儿童康复中心大楼工程
	市残联
	市建管中心
	拟建的市特殊儿童康复中心选址在特殊教育学校南侧，用地面积6498.02平方米，建筑面积为10735.03平方米，项目主要建设康复中心大楼一栋、五层（其中一至三层为残疾儿童生活、服务用房，四至五层为管理配套用房）、框架结构。
	4898 
	2017-2019
	续建
	540 
	492 
	3500 
	2800 
	2800 
	2800 
	0 
	0 
	

	（二）
	新建项目计划(3)
	
	
	
	3348 
	
	
	0 
	0 
	2400 
	2150 
	2150 
	2150 
	0 
	0 
	

	1
	市机关大院3号楼加固及搬迁单位用房修缮工程
	市机关事务局
	市建管中心
	室内装修工程、给排水工程、强弱电工程、暖通工程、墙体、门窗及装修拆除清运、整体结构加固、墙体砌筑、外部装修、屋面防水保温拆除及恢复、室内装修、门窗工程、给排水工程（不含消防工程）、强弱电改造工程（含电梯更换工程）以及绿色建筑要求实施的项目。
	1754 
	2018.3-2019.6
	新建
	0 
	0 
	1250 
	1000 
	1000 
	1000 
	0 
	0 
	

	2
	市卫生和计划生育局办公楼拟搬迁修缮项目
	市卫计局
	市建管中心
	修缮面积5174.11平方米，土建装饰、电气、给排水、消防、智能化等。
	987 
	2018.1-2018.12
	新建
	0 
	0 
	700 
	700 
	700 
	700 
	0 
	0 
	

	3
	珠海市突发事件预警信息发布平台二期建设项目
	市气象局
	市公共气象服务中心
	该项目在珠海市突发事件预警信息发布平台一期建设项目的基础上，建设基于大数据的指挥决策辅助系统和预警信息发布能力提升工程两部分内容。
	607 
	2018.4-2019.12
	新建
	0 
	0 
	450 
	450 
	450 
	450 
	0 
	0 
	

	十
	项目前期经费计划
	
	
	市民健康信息服务系统、珠海市西部医疗中心建设项目、珠海市口腔医院、珠海市古元美术馆、市体育中心消防改造、珠海市第一中学教学综合楼、珠海城职院金湾校区扩建工程项目（第四期）、凤凰山森林公园防火通道工程（二期）、白莲洞公园灾后重建、香山公园灾后重建、凤凰山森林防火消防带消防通道、黄镜门大桥改建工程、珠海金海公路大桥工程、古元大道（香洲段）、珠海机场综合交通枢纽项目、环屏路工程、造贝路北延段工程、亮化路灯绿化美化工程、主城区道路路面改造及美化工程、市福利中心二期建设、珠海中心粮库二期项目、珠海大桥被动防撞设施建设项目等。
	10000 
	
	
	0 
	0 
	10000 
	10000 
	10000 
	1500 
	8500 
	0 
	

	十一
	预备项目资金计划
	
	
	灾后重建计划29个项目、市三防指挥系统二期、珠海市东部地区三防物资分仓库改扩建项目、市防汛物资中心仓库选址重建项目、市三防指挥业务会商系统、小林联围海堤达标加固工程木乃南堤段大门口水闸、珠海斗门一中综合型体育馆、珠海市古元美术馆、珠海风暴潮灾害监测预警中心、珠海市西部医疗中心建设项目、市民健康信息服务系统、气象预报预警业务综合应用平台、前山河主河道生态修复治理试点工程、珠海市治超监测点建设工程、珠海市区至珠海机场城际铁路项目横琴至珠海机场段、主城区道路路面改造及美化工程、省道S272线白蕉高速出口至尖峰桥头段路面改造工程、省道S365线西沥大桥、珠海机场综合交通枢纽、古元大道（香洲段）、造贝路北延段（至珠海边界）道路工程、屏西五路北延工程、莲花大桥引桥及匝道桥加固项目、前山立交桥和淇澳大桥匝道桥桥梁独柱墩加固工程、斗门大桥上部结构维修加固工程、上横大桥改建工程、环屏路工程、珠海市卫生学校南北校区人行过街专用通道工程、凤凰山森林公园防火通道工程（二期）、南湾大道（横琴大桥至红东互通段）改造工程、珠海市电子公文协同处理系统升级项目、市福利中心二期建设、珠海市智慧海洋系统、智慧海洋气象服务平台建设项目等。
	70000 
	
	
	
	
	70000 
	70000 
	50000 
	5000 
	45000 
	20000 
	


