附表二

珠海市2019年市政府投资项目计划预备项目表
单位：万元
	序号
	项目名称
	牵头责任单位
	建设单位
	建设内容及规模
	项目总投资
	前期工作进展情况
	备注

	
	合计(30)
	
	
	
	1653278 
	
	

	一
	农村基础设施项目(2)
	
	
	
	3234
	
	

	1
	市三防指挥系统二期
	市应急管理局
	市应急管理局
	采集、接入全市已建的水利工程视频监控、运行监控及监测信息；升级和完善全市小型水库监控系统建设；全面整合共享与三防相关各职能部门的防汛、防风信息；充分利用三防指挥系统已建成的成果，构建基于各种数理分析模型、预报模型、应用模型的智能化综合应用系统。
	2474 
	2018年7月17日已批复项目可行性研究报告，目前正在进行初步设计及概算编制工作。
	

	2
	市三防指挥业务会商系统项目
	市应急管理局
	市应急管理局
	媒体发布室、值班指挥区、联合值守办公区配套的会议、会商控制系统、视频音频系统，配电系统，智能消防、安防系统等。
	760 
	正在办理立项手续。
	

	二
	医疗卫生项目(2)
	
	
	
	248055
	
	

	1
	市人民医院科研综合楼项目
	市卫健局
	市建管中心
	该工程在原香洲区府旧址和原机关一幼旧址，总占地面积约8152.12平方米，总建筑面积约66157平方米，其中地上41657平方米，地下24500平方米。计划建设一个包含400张病床、24间手术室，60床ICU病床、具有教学科研功能的综合医疗中心。
	79459 
	已完成项目建议书批复；正在准备设计招标工作。
	

	2
	珠海市西部医疗中心建设项目
	市卫健局
	华发集团
	位于斗门区西城A片区平华大道南侧、腾逸路北侧，用地面积108187.80平方米（土地权属归甲方），总建筑面积168830平方米。
	168596 
	正在开展初步设计工作。
	

	三
	文化艺术和体育项目(3)
	
	
	
	31814
	
	

	1
	珠海市美术馆改扩建工程
	市文化广电旅游体育局
	市建管中心
	珠海市美术馆改扩建工程总建筑规模为18299.91平方米，其中旧馆改造后建筑面积8527.91平方米，地上新馆建筑面积6072平方米，地下展馆建筑面积2200平方米，地下车库建筑面积1500平方米。
	23614 
	该项目按照尽量少拆、少动现馆的要求重新编制设计方案。
	

	2
	市体育中心消防改造
	市文化广电旅游体育局
	市建管中心
	体育场、体育馆、训练馆及游泳馆消防建筑改造及消防设施改造工程。含火灾自动报警系统及消防设备联动系统、消防线路系统、消防电源系统、自动喷水灭火系统、消防监控系统、室内外消防管网系统。
	2700 
	已完成勘查、设计、监理、造价咨询招标工作；商户天花装修情况完成统计，修复费用已完成造价编制；新建消防水塔、安全保障中心完成地质勘察，方案已预审；消防设计审核工作已开展；可研编制已完成初稿；概预算编制正在进行。
	

	3
	市体育中心场馆屋面钢结构及网架加固维修
	市文化广电旅游体育局
	市建管中心
	体育场、体育馆、训练馆及游泳馆网架加固，网架加固总投影面积约30062平方米；屋面板、檩条拆除及换新；杆件及马道喷砂、除锈、涂刷防腐防火等涂料；屋面周边排水天沟及外包铝板拆除更换等。
	5500 
	已完成勘查、设计、监理、造价咨询招标工作；勘察测量已完成；施工加固方案、措施方案进行深化调整后准备进行下一步的论证；可研报告进行完善；估概算进行完善深化。
	

	四
	公共教育项目(2)
	
	
	
	54167
	
	

	1
	斗门一中新建教学楼
	市教育局
	斗门一中
	拟新建一栋教学楼解决走班需求，建筑面积约6625平方米。
	2167 
	正在推进项目建议书、可行性研究报告报批工作。
	

	2
	珠海中学
	市教育局
	华发集团
	新建珠海中学。
	52000 
	根据珠办字[2018]44号，转为政府投资项目。
	

	五
	公共安全项目(0)
	
	
	
	0
	
	

	六
	生态保护和环境治理项目(7)
	
	
	
	72791 
	
	

	1
	机场东路绿化灾后恢复（含机场西路200米）项目
	市住建局
	航空城集团
	对折断树木进行扶正，死亡树木进行更换新植、缺失的苗木进行补植
	943 
	
	

	2
	珠海大道中间绿化带灾后恢复（珠海大桥至高栏港段）项目
	市住建局
	航空城集团
	对折断树木进行扶正，死亡树木进行更换新植、缺失的苗木进行补植
	927 
	可研报告已批复，并通过绿色图章。目前正在进行概算报批。
	

	3
	西坑尾垃圾填埋场进场道路扩（改）建工程
	市住建局
	水控集团
	进场道路由105 国道至垃圾填埋区，道路宽度7-8米，全长2581 米；出厂道路为填埋区至青松路，宽度4-6米，长1525米。对现状道路的病害处置、改造升级，并对部分路段沿线的排洪渠排水沟进行修缮。
	2763 
	初步设计已内审正在修编。
	

	4
	沥溪垃圾填埋场一期污泥坑原位固化工程
	市住建局
	水控集团
	封场总面积约14000平方米,污泥固化量约38万立方米。包含截洪沟、污泥固化、导气设施、封场、表面复绿等内容。
	7676 
	已完成可研修编，拟重新申报。
	

	5
	西坑尾垃圾填埋场AB区封场工程
	市住建局
	水控集团
	AB区全场占地面积约114572平方米，封场面积约149000平方米。包含现状坝体加高加固、渗滤液立体抽排、截洪沟、表层污泥固化、导气设施、封场、表面复绿等内容。
	7717 
	已完成可研修编，拟重新申报。
	

	6
	山溪生态公园（一期）
	市住建局
	城建集团
	沥溪一、二期封场区域、园区入口区域生态修复和绿化、停车场等景观工程，新建生态环境治理展示中心（包含游客服务中心、多功能展示厅青少年活动和宣教室、环卫配套用房等）建筑面积约6000㎡，给排水、电器、监控等公园附属设施，公园建设范围占地约20.1公顷。
	6475 
	1.完成项目建议书、规划选址、用地预审批复。
2.垃圾填埋封场环境监测数据已监测完成，正在根据监测结果进行环评分析，并征求原市环保局意见。同时开展可研修编工作。
	

	7
	凤凰山植物博览园
	市住建局
	城建集团
	建设总面积约132公顷（其中规划建设面积约201公顷，公园东侧山体林相和景观改造面积约30公顷）。建设内容包括：植物展示区、公共休闲区、入口服务区、科研生产区、生态保育区等景观工程，温室植物博览馆、游客服务中心、科普教育展示中心等建筑工程，景观桥梁、园区道路、给排水、电器、监控等市政工程及征地拆迁和管线迁改等。
	46291 
	已完成项目建议书、规划选址、用地预审、水土保持、社稳评估报告批复，完成环评备案，根据初步评审意见再次修编工可报告。
	

	七
	交通基础设施项目(7)
	
	
	
	1117607 
	
	

	1
	高新互通（金琴路口至兴业路口）立交工程
	市公路局
	交通集团
	本项目设计起点位于现状金凤路-港湾大道交叉口西侧，项目起点新建金琴快线立交，线位沿现状港湾大道两侧布设高架桥至哈工大路交叉口后往南转至哈工大路，沿现状哈工大路布设高架桥继续往南，设计终点与兴业快线跨金唐路跨线桥相接，哈工大路-港湾大道交叉口新建哈工大路立交，路线全长约3.683km。主要建设内容包括：道路、桥梁、市政管网、景观绿化、路灯照明、交通工程及安监设施等。
	145494 
	目前已完成方案设计、项目建议书、工程可行性研究报告、初步设计、概算批复，已提交施工图设计文件，取得技术审查合格证。
	

	2
	兴业快线（迎宾路支线）工程
	市公路局
	交通集团
	兴业快线(迎宾路支线)工程南起梅华东路-迎宾北路交叉口，与梅华路平面相交，向北以路基型式敷设，接着采用隧道型式穿越香山湖公园，出洞口后设置桥梁段，跨越大镜山社区公园、溢洪道等，然后以隧道型式进入凤凰山，在山中接入兴业快线(北段)工程，路线全长约1.7km，道路等级为城市主干路，设计速度60km/h。
	50318 
	已完成可行性研究报告批复、概算批复。
	

	3
	金琴快线北延段（至珠中边界）工程（一期）
	市公路局
	交通集团
	金琴快线北延段（至珠中边界）工程（一期）设计起点对接高新互通立交，线位沿规划金凤北路及现状港湾北路布设高架桥，高架桥下地后终点至中珠渠南路南侧（不含被交道路隧道建设），路线全长约2.153km。金琴快线北延段（至珠中边界）工程（一期）采用双向6车道主线高架+双向6车道地面辅道。道路等级为城市快速路，主线设计速度60km/h。主要建设内容包括：道路、桥梁、综合管廊、市政管网、景观绿化、路灯照明、交通工程及安监设施等。
	109648
	目前正按照市政府会议精神，进行综合管廊专项方案研究，方案确定后，重新上报工可、初步设计、施工图等。
	

	4
	珠海机场改扩建工程
	市交通运输局
	机场集团
	主要建设内容包括新建第二候机楼、配套机坪、第二平行滑行道、消防主站迁建、试车位、隔离机位等配套工程。
	363484 
	设计院已提交可研初稿，正在按照相关部门意见对可研成果修改完善；已完成初步勘察工作；正在开展环境评价、水土保持、社稳评估等专项招标工作。
	

	5
	珠海大道（珠海大桥东至泥湾门大桥西段）扩建工程
	市公路局
	交通集团
	本项目起点位于香洲区珠海大桥东(K18+300)，终点位于金湾区泥湾门大桥西(K27+300)，全长约9km。工程建设内容包括：道路、桥梁、交通设施、公交、安全监控、景观工程以及给水、雨水、污水、电力等市政管线工程。
	380000 
	正在根据省交通厅航道处意见完善方案设计。
	

	6
	国道G228线井岸二桥西至南门大桥东段灾后重建工程（K22170~K37250）
	斗门区
	交通集团
	井岸二桥西至南门大桥东段灾后重建
	60500
	方案设计、可研已批复。正在进行初步设计。
	

	7
	黄镜门大桥改建工程
	市公路局
	珠海市西部地区公路管理处
	拆除黄镜门大桥旧桥（属危桥），新建桥梁跨径总长205米、全宽29米。
	8163
	工可已获批，目前开展初步设计工作。
	

	八
	市政基础设施项目(2)
	
	
	
	30232
	
	

	1
	翠屏路西延线市政道路工程（香海大桥高架桥下造贝格力工人新村路口至鹅槽山段）
	市公路局
	交通集团
	项目位置在珠海市前山片区，东起造贝路，西至规划横琴三通道，为香海大桥高架桥下造贝路至横琴三通道段翠屏路西延线市政道路工程，全长1.265km（含临时道路）。城市次干路，设计车速40km/h，双向四车道；其中，机动车道包括高架桥下连接香海大桥收费站匝道的辅道，全长1.020km；临时道路为前山天然气储配站临时运输及消防道路， 路基宽度为6m，设计车速20km/h，全长0.245km。
主要建设内容包括： 道路、 市政管线、 路灯照明、 景观绿化、交通工程及安监设施等。
	9162 
	已完成方案设计、项目建议书、规划选址、环评、水土保持、用地预审、工可等工作；正在开展初步设计及概算的申报工作。
	

	2
	石花西路（白石路至桂花北路段）工程
	市公路局
	城建集团
	起点位于白石路，终于桂花北路，设计总长度约为644.33m，规划道路宽度为24m（双向四车道，近期采用西段四车道、东段两车道；远期具备条件后进行全线四车道改造）。建设内容包括：道路工程、桥涵工程、给排水工程、安监工程等。
	21070 
	正在开展征地拆迁工作。
	

	九
	其他公共服务项目(5)
	
	
	
	95378 
	
	

	1
	珠海市易地交流领导干部周转房建设工程
	市机关事务管理局
	华发集团
	本项目新建3栋楼房，其中1栋10层住宅，1栋8层住宅，1栋4层建筑（首层与2层为配套设施用房，3层和4层为住宅），新建1层地下停车库，新建建筑总面积为9632.59㎡，其中：地上建筑面积约6743.59㎡，地下建筑面积约2889.00㎡，建筑基底面积1174.86㎡。
	8639
	已批复可研。
	

	2
	市级养老服务机构建设项目
	市民政局
	华发集团
	规划用地面积11335.92㎡（约合17亩），总建筑面积60193.68㎡，其中地上建筑面积45343.68㎡，地下建筑面积14850㎡。
	61216 
	清拆工作已完成。收地工作正在进行，目前正在报批项目选址意见书。
	

	3
	珠海中心粮库（二期）
	市粮食和物资储备局
	市建管中心
	项目为集稻谷、小麦储藏、中转运输、应急加工为一体的大型粮库，拟建设总仓容11.8万吨（按稻谷计，其中散装粮食平房仓1.8万吨、浅圆仓10万吨）、低温成品粮库（3万吨）、食用油储藏设施、应急大米加工厂、应急面粉加工厂（200吨/日）、100吨烘干设备、副产品库和办公综合楼、生活宿舍楼及相关的生产生活配套辅助设施，本期用地面积约115亩。
	23439 
	已完成设计、监理、勘察测量招标。
	

	4
	珠海市机关大院等相关场所视频监控系统升级改造项目
	市机关事务管理局
	市机关事务管理局
	监控中心、智能监控分析系统、监控信息采集及传输系统、综合显示系统以及火灾侦测系统，信息安全等级保护系统。
	868 
	已完成可研批复。
	

	5
	珠海市电子公文协同处理系统升级项目
	市政务服务数据管理局
	市政务服务数据管理局
	（一）应用软件开发，包括：1.系统业务支撑平台；2.电子公文处理系统升级；3.电子公文交换系统升级；4.公文数据分析；5.移动办公系统升级；6.数据迁移；7.应用系统接口。
（二）硬件设备购置，包括：1.网络设备；2.计算存储备份设备；3.安全设备。
（三）软件购置及定制开发，包括：1.安全软件；2.系统软件。
（四）系统集成。
	1216 
	项目可行性报告已完成批复，已完成编制项目初步设计及概算，将按立项流程和要求向相关单位报审。
	


