
附件
　                          
珠海市政府投资项目后评价管理办法

目    录

第一章  总则

第二章  工作程序
第三章  成果应用
第四章  监督管理
第五章  附则

第一章　总则

　　第一条 为加强我市政府投资项目全过程管理，规范项目后评价工作，通过项目自评与第三方评价相结合，进一步查漏补缺、总结教训、推广经验，以更好调动建设单位的积极性，提高政府投资决策水平、建设管理水平和投资效益。结合我市实际，根据相关规定制定本办法。

　　第二条 本办法所称政府投资项目后评价（以下简称项目后评价），是指在政府投资项目通过竣工验收并投入使用或者运营一年后，对其投资决策、建设管理、项目效益等方面的实际效果进行评价，总结经验教训，提出相应对策建议，并反馈到项目参与各方,形成良性项目决策机制，不断提升政府投资效益。

根据需要，项目后评价可以针对项目建设或者运行的某类问题、某一阶段进行专题评价,也可以对同类型或相互关联的多个项目进行综合评价。

本办法所称项目单位，是指项目建议书、可行性研究报告、初步设计、项目总概算或者资金申请报告的组织编制和申报单位，包括项目主管部门和建设单位等。

本办法所称后评价机构，是指具备相应条件的工程咨询、研究机构等。

　　第三条 由市发展和改革部门（以下简称市发改部门）审批的市级财政投资项目，适用本办法。

第四条 项目后评价应当遵循独立、客观、科学、公正的原则。

第五条 市发改部门负责项目后评价的指导和管理工作。具体包括：
（一）筛选确定后评价项目，制订后评价年度计划，报市政府批准。

（二）指导和督促有关方面保障后评价工作顺利开展。

（三）建立后评价信息反馈和发布机制，推广通过后评价总结的成功经验和做法等。

第六条 市政府投资项目评审中心（以下简称市评审中心）负责项目后评价的组织实施工作。具体包括：
（一）督促项目单位按时提交项目后评价所需的相关资料。
（二）委托后评价机构开展后评价工作，指导和规范项目后评价报告的编制工作。

第七条 行业主管部门负责组织协调项目单位配合后评价机构开展相关工作。

第八条 项目单位负责组织与项目筹建、实施、运营有关的单位做好项目总结，并配合后评价机构开展相关工作。
第九条 后评价机构负责按照要求开展项目后评价并提交后评价报告。

　　

第二章　工作程序
　　

第十条 市发改部门应根据项目选择条件，商有关行业主管部门确定需要开展后评价工作的项目名单，制定项目后评价工作年度计划报市政府批准。

列入后评价工作计划的项目主要从以下项目中选择：

（一）对行业和区域发展、产业结构调整有重大影响的项目。

　　（二）对节约资源、保护环境、优化资源配置有重要借鉴作用的项目。

（三）采用新技术、新工艺、新设备、新材料、新型投融资和建设运营模式，以及其他具有特殊示范意义的项目。
（四）投资大、工期长、建设条件复杂，以及项目建设过程中建设方案、建设内容和规模及投资等发生重大调整的项目。

（五）征地拆迁规模较大，对当地居民生活影响较大的项目，特别的项目实施过程中发生过社会稳定事件的。

（六）重大社会民生项目。

　　（七）社会舆论普遍关注的项目。

　　（八）其他需要开展后评价工作的项目。

第十一条 市评审中心根据项目后评价年度计划，委托后评价机构承担项目后评价任务。

参加过项目前期工作或建设实施工作的工程咨询或研究机构，不得承担同一项目的后评价工作。

第十二条 项目后评价机构接受委托后，应组建满足专业评价要求的项目组，根据后评价项目特点编制项目后评价工作大纲。
项目后评价工作大纲应包含项目概况、评价目的及意义、评价思路及主要内容、评价方法及指标体系、组织分工、工作进度安排等内容。
第十三条 项目单位应按照项目后评价工作大纲的要求，组织与项目筹建、实施、运营有关的单位，提供开展项目后评价工作所需的项目审批、实施、验收等方面资料，以及项目建设运营总结报告等材料，并配合项目后评价承担机构开展项目后评价工作，提供后评价所需要的文件及相关资料：

　　（一）项目决策及审批文件。主要包括国家、省、市关于项目决策的相关文件、会议纪要，含项目建议书、土地预审文件、征地材料、建设项目选址意见书、建设用地和建设工程规划许可证、环境影响评价、节能评估文件、水土保持文件、重大项目社会稳定风险评估、项目可行性研究、初步设计及概算、施工图预算文件等及其相关批复文件。

　　（二）项目实施文件。主要包括项目招投标文件、主要合同文本、年度投资计划、概算调整报告、施工图审查资料、施工许可证、设计变更资料、监理报告、竣工验收报告等相关资料及批复文件。

（三）其他资料。主要包括项目结算和竣工财务决算报告及资料，项目运行和生产经营情况，财务报表以及其他相关资料，与项目相关的审计报告、稽察报告和统计资料等。

以上文件及相关资料作为备查资料清单，根据项目后评价工作需要，由项目单位及时提供给后评价机构。后评价机构应妥善保管相关资料，后评价工作完成后将资料退还项目单位。

项目单位对项目建设运营总结报告和提交的相关资料的真实性负责。

第十四条 后评价机构根据项目特点和后评价的要求，以及业内应当遵循的评价方法、工作流程、质量保证要求和执业行为规范，在现场调查、资料收集和社会访谈的基础上，确定具体项目后评价指标及方案，独立自主地开展项目后评价工作，在规定时限内完成项目后评价任务，提交合格的项目后评价报告。

　　第十五条 项目后评价应当采用定性和定量相结合的方法，主要包括逻辑框架法、调查法、对比法、专家打分法、综合指标体系评价法、项目成功度评价法，以及国际通行的其他方法等。

　　具体方法应当根据项目特点和后评价的要求，选择一种或者多种方法对项目进行综合评价。

第十六条 项目后评价须制定科学、系统、规范的评价指标，指标的设置应遵循以下原则：

（一）适用性原则。应根据不同的政府投资方式，不同的项目类型以及政府投资管理要求，分别设置不同的指标。

（二）可操作性原则。后评价指标的设计力求简便易行，便于理解和运用；同时又要具有可操作性。

（三）定性和定量相结合原则。既要考虑设计定量指标，反映政府投资建设项目的绩效水平；又要设计定性指标，反映政府投资建设项目的管理水平。

第十七条 后评价机构在开展项目后评价的过程中，应当采用适当方式听取社会公众和专家学者的意见，并在项目后评价报告中设立独立篇章予以客观反映。

第十八条 委托项目后评价所需经费纳入年度部门预算安排，取费标准根据项目复杂程度和后评价任务要求，参照有关工程咨询取费标准确定。后评价咨询机构及其人员不得收取项目单位的任何费用。

第三章　成果应用

第十九条 市发改部门根据项目后评价报告研究提出后评价结果向市政府报告，并通报有关行业主管部门和项目单位，作为完善项目决策、编制有关规划、项目审批、资金安排、项目建设管理的重要参考依据。

　　第二十条 项目后评价结论较好的项目，通过信用公示等方式予以激励。

对于通过项目后评价发现的问题，有关部门和项目单位应当认真分析原因，提出改进意见报市发改部门。

第二十一条 市发改部门应当会同有关部门，定期以适当方式汇编项目后评价成果，推广相关成功经验和做法，不断提高投资决策水平和投资效益。

第四章　监督管理
第二十二条 列入项目后评价年度计划的项目，项目单位应当根据项目后评价需要，积极配合后评价工作的开展，及时、准确、完整地提供开展项目后评价工作所需要的相关文件和资料。
项目单位隐匿、虚报、瞒报有关情况和数据资料，或者拒不提交资料、阻挠后评价工作的，由市发改部门提出建议报市政府，根据情节轻重由市政府对相关单位和个人给予通报批评；情节严重的，依法追究相关单位和人员的责任。

第二十三条 后评价机构应当对项目后评价报告质量及相关结论负责，并承担对国家秘密、商业秘密等的保密责任。

后评价机构在项目后评价过程中，有弄虚作假行为或评价结论严重失实等情形的，应当纳入不良信用记录；情节严重的，列入失信黑名单，禁止其三年内从事市政府投资项目的相关业务。

第二十四条 市评审中心应加强对后评价机构和人员的管理，采取适当方式对后评价工作情况进行监督检查，并将检查结果作为工程咨询成果质量评定、机构履约评价的重要依据。

第五章　附  则
　　第二十五条 各行政区、经济功能区政府投资项目后评价工作可参照本办法执行。

第二十六条 本办法由市发改部门负责解释。

第二十七条 本办法自发布之日起施行，有效期2年。

- 8 -

- 9 -  


