## Sheet1
附件
珠海以评促改优化营商环境工作任务清单
名称 | 内容 | 序号 | 提升目标 | 工作措施 | 牵头单位 | 完成时限 | 备注
开办企业 | 便利度 | 1 | 升级优化企业开办一网通办平台 | 建设开办企业“一网通办”“一窗通办”系统，将申请人依次向市场监管、公安、税务、公积金中心以及银行等部门和单位提交材料的传统办事流程，改造为“一表申请”“一网通办”“一窗通取”模式。更新全要素办事指南，绘制全过程办理流程图。 | 市市场监管局 | 2021年9月底
|  | 2 | 提升企业开办电子证照应用 | 在政务服务领域推进电子营业执照应用，加快推进政务服务事项中电子营业执照的互认，企业可在更多平台以电子营业执照作为企业资质认证材料。依托“粤商码”加快推进电子营业执照在税务、人力资源和社会保障、公积金等领域开展“免证办”应用。 | 市政务服务数据管理局 | 2022年12月底
|  | 3 | 提高企业开办服务质量 | 实现申请人在开办企业一网通办平台填报信息提交成功后，平台同步采集信息，分别将数据实时推送给各有关部门。各部门按规定职责和时限，分别将纸质营业执照、印章、发票和税控设备送至专窗发放，申请人在专窗一次性全免费通取或选择EMS免费寄递服务。 | 市市场监管局 | 2021年12月底
办理建筑许可 | 时间 | 4 | 实行“清单制+告知承诺制” | 针对社会投资简易低风险项工程建设目，实行“清单制+告知承诺制”，审批时间缩短至13个工作日。 | 市住房城乡建设局、市发展改革局 | 2021年9月底
| 便利度 | 5 | 进一步优化联合验收实施办法 | 明确各类投资建设项目验收牵头部门，推行供水、供电、供气、排水和网络等配套市政公共服务纳入联合验收流程管理，将联合竣工验收工作纳入珠海市工程建设项目审批管理系统，统一竣工验收图纸和验收标准，出具统一的验收意见，实行“一次提交、一家牵头、并联审批、限时办结”。 | 市住房城乡建设局 | 2021年8月底
办理建筑许可 | 便利度 | 6 | 加强跨部门数据共享，完善工程建设项目审批管理系统 | 推动珠海市工程建设项目审批管理系统、广东省投资项目在线审批监管平台、珠海市“多规合一”业务协同平台、广东省施工图联合审查管理系统、各部门审批管理平台及市政公共服务管理平台数据的互联互通，实现规划、策划、审批节点、电子证照、监督结果等数据的共享，加强对审批全过程的线上监管，实行审批环节亮灯预警管理，及时分析研判审批运行情况。 | 市住房城乡建设局、市政务服务数据管理局 | 2022年12月底
|  | 7 | 涉及工程建设项目的审批事项全部入驻综合窗口 | 将规划检验、建设工程消防验收或备案、建设工程竣工验收备案等12项审批事项全部纳入综合窗口，实现“前台综合受理，后台分类审批，窗口统一发件”的常态化办理模式。 | 市政务服务数据管理局 | 2021年6月底
|  | 8 | 提升综合窗口业务水平 | 加强对工程建设项目综合窗口业务人员的培训，积极开展政策宣讲，培训内容以审批业务知识、指导项目单位申报和平台操作为主，实行多样化服务。 | 市住房城乡建设局、市政务服务数据管理局 | 持续推进
获得 电力 | 时间 | 9 | 外线行政审批实行“并联办理，限时办结” | 建立水电气网络报装外线工程报建联合审批平台,对涉及的各类审批和管理手续全面实行网上并联办理。 | 市城市管理综合执法局 | 2021年7月底
|  | 10 |  | 对接入工程涉及的规划许可、占用绿地许可、掘路许可、占路许可等环节的行政审批事项实行并联审批，精简审批受理材料，推动各部门优化内部工作流程，大幅压减政府审批环节时限。 | 市城市管理综合执法局 | 2021年12月底
|  | 11 | / | 在用电报装过程中，实行不动产登记证明、物业产权权属证明等数据的实时共享。 | 市不动产登记中心、珠海供电局 | 2021年12月底
|  | 12 | 健全政企系统互联互通合作机制 | 运用“互联网+”业务模式，供电报装接入珠海市工程建设项目审批管理系统，获取重大项目信息并做好备案留存，供电企业主动对接企业用电需求，为企业接入做好准备。 | 市住房城乡建设局、珠海供电局 | 2022年12月底
用水 用气 | 时间 | 13 | 加强政企平台间对接联动，按需共享数据 | 拓宽用水报装线上线下渠道，实行营业窗口“一站式”服务。将水气报装系统与政务服务资源共享平台对接，建立政务数据和电子证照共享机制，进一步减少水气报装材料准备时间、准备数量，推动实现“无感报装”。 | 市城市管理综合执法局、 市水务局 | 2021年12月底
| 成本 | 14 | 完善价格形成机制 | 对实行政府定价管理的项目，加强成本监审，完善水价形成机制。 | 市发展改革局 | 2022年12月底
登记 财产 | 便利度 | 15 | 全面推行抵押登记全流程网办 | 进一步扩展抵押登记全流程网办合作金融机构范围，逐步将“互联网+抵押登记”业务延伸覆盖至全部银行机构，推进不动产登记全程电子化系统建设，通过制定统一的接口标准和规范、铺设数据专线，积极开展系统对接，实现双方信息系统互联、数据互通共享的电子化办理模式，推动不动产抵押合同签订、抵押登记办理一站式服务。 | 市不动产登记中心 | 2022年12月底
|  | 16 | 探索“区块链+不动产登记”应用 | 推行电子签名、所有涉税不动产登记业务电子发票、完税凭证实时自动推送。试行“企业间存量非住宅不动产交易登记”区块链应用场景，取消现场核验环节，企业双方无需到现场，从“最多跑一次”升级为“一次不用跑”，实现全程网办。利用“粤信签”平台、区块链或其他合法有效的第三方认证手段，实现不动产登记申请材料安全可靠的网上电子签名技术应用。 | 市不动产登记中心、市政务服务数据管理局 | 2022年12月底
纳税 | 纳税时间 | 17 | 优化办税大厅资源配置 | 加强办税服务厅现场导税服务，定期开展导税服务人员多形式业务培训，提升导税咨询服务水平，压缩纳税人等候办理时间。建立人员分流机制，多渠道增加预约提醒服务和错峰办税提醒，避免办税服务厅人流聚集。借助电子税务局、手机APP、自助办税终端（机）等“非接触式”办税渠道缓解办税服务厅业务办理压力，缩短纳税人线下等候时间。 | 珠海市税务局 | 2022年12月底
跨境 贸易 | 便利度 | 18 | 全面推进无纸化进程，提升通关效率 | 推进进出口货物单证无纸化进程，实现提货单、集装箱交接单证无纸化。 | 市商务局 | 2022年12月底
|  | 19 | 推进5G技术与智慧港口深度融合 | 加强5G技术应用，开发以区块链为核心技术支撑的相关平台。加强区块链场景应用涵盖舱单动态查询、报关动态查询、提货动态查询、交货动态查询、卡口进出动态查询、车辆备案信息查询等领域。加强各部门间的沟通，提高智能化水平。大力支持大数据、互联网及智能技术应用，推动相关企业积极响应，加快建立现代化智能查验体系，对每个环节实施全方位、全时段的无死角监控。 | 市商务局 | 2022年12月底
|  | 20 | 加强国际贸易 “单一窗口” 建设 | 根据国家口岸办和省口岸办工作安排，推广“单一窗口”税费自报自缴、舱单状态信息发布、检验检疫行政许可备案、边检证件办理等标准版应用功能，提升企业感受度。不断加强地方特色应用建设，大力推进水运码头单证无纸化项目建设，提升口岸管理智能化水平，加快实现口岸各作业环节无纸化和电子化，实现设备交接单和提货单电子化流转，进一步压缩进出口边境合规时间，深化单一窗口与船公司、船代、报关行、码头、货主等关联企业的对接，实现多个物流节点电子数据交换，实施无纸化作业，进一步提高通关效率，对外公示免除费用和收费项目标准，降低企业运作成本。 | 市商务局 | 2022年12月底
办理 破产 | 破产法律框架质量指数 | 21 | 建立并完善破产管理人互助资金机制 | 推动破产管理人协会采取有效措施，落实《破产管理人互助资金办法》，积极筹措基金，规范破产管理人互助资金使用和管理。 | 市中院 | 2022年12月底
|  | 22 | 完善资金审批与监管 | 探索运用全国统一平台或地方自建平台，对所有账户资金流转进行监控，向管理人协会及法院推送大额及高频交易信息。 | 市中院 | 2022年12月底
办理 破产 | 破产法律框架质量指数 | 23 | 细化府院联动机制，优化破产办理体制 | 深化府院联动协调机制，依法发挥政府在企业破产程序中的作用；针对破产案件中的各项难题，各部门及法院加强沟通，就相关问题建立破产案件专门机制，妥善高效解决破产案件办理中遇到的困难和问题。 | 市中院 | 2022年12月底
获得 信贷 | 合法权利度指数 | 24 | 加强支持中小企业直接融资力度 | 出台促进民营企业、中小企业发债政策，大力引导符合条件的企业进行直接融资。注重培育企业债券融资有效需求，通过印发债券发行指南、产品汇编、专题培训会等多种方式和手段，对具备发债资质的企业开展重点辅导。推动更多企业在银行间债券市场、交易所债券市场、区域性股权交易场所等发行各类债务融资工具，提高债务直接融资比重。 | 市金融工作局、市发展改革局 | 2022年12月底
| 信用信息深度指数 | 25 | 提升保险机构综合服务水平 | 出台面向中小微企业贷款保证保险等相关政策，针对不同类型或领域的中小企业融资需求和特点，以“保险+银行”抵押模式、“保险+银行+政府”政策模式、“保险+银行”纯信用模式等，提供更灵活的贷款保证保险服务，并积极开展保险机构和企业对接等相关活动。 | 市金融工作局 | 2022年12月底
| 合法权利度指数 | 26 | 丰富金融政策宣传方式 | 为重点产业园区举办金融政策宣讲会，开展实地走访企业“送政策”等活动。 | 市金融工作局 | 2021年12月底
保护中小投资者 | 诉讼便利度 | 27 | 加强投资者权益保护的法律知识普及推广 | 除采用发放宣传手册、现场咨询等宣传方式外，进一步通过网络在线的方式开展面向投资者的法治宣传活动，灵活利用互联网等数字化媒介强化宣传，努力扩大宣传活动的范围及深度。针对不同时事热点事件，就投资者权益保护、证券期货相关主题开展有针对性的宣传活动，更好的为中小投资者提供及时有效的法律信息。 | 市中院、市金融工作局 | 2022年12月底
|  | 28 | 探索证券期货纠纷示范判决机制建设 | 法院对证券期货纠纷示范判决机制做出全面、明确、具体、可执行的指引与规定，选取群体性证券纠纷中具有代表性的案件，最大限度地涵盖具有共性的事实问题和法律问题；明确示范案件与平行案件的界定，优先选定由国家机关或者依法设立的公益性组织机构支持的投资者起诉，通过证券支持诉讼，平衡双方当事人的诉讼能力，保护中小投资者权益,提升示范案件的示范效果。 | 市中院、市金融工作局 | 2022年12月底
执行合同 | 司法程序质量指数 | 29 | 创新多元化解纷机制，建立专业化、特色化调解平台 | 建立律师调解工作室，向法院派驻专职调解员，完善法院调解员制度，规范调解员队伍建设。 | 市中院 | 2022年12月底
|  | 30 | 健全民商事审判团队 | 健全审判团队人员配置，合理调配法院内部的员额制法官。 | 市中院 | 2022年12月底
|  | 31 | 完善政府与法院间信息共享机制 | 利用区块链技术，加强与公安、人社等联动及信息共享，推进户籍信息、社保信息共享机制建设，接收其他平台传输的原始数据、资料作为起诉材料，确保当事人提交的起诉材料从上传平台到法官查阅未经篡改，保证材料的真实可信，为人民群众提供更加便捷的一站式诉讼服务。 | 市中院 | 2022年12月底
劳动力市场监管 | 工作质量 | 32 | 进一步深化“人社服务快办行动”改革，推进网上服务系统建设 | 将人社服务领域内更多流程相似、材料相近、结果关联的事项打包为“一件事”，推动线上线下深度融合办理。 | 市人力资源社会保障局 | 2022年12月底
|  | 33 | 积极打造防欠薪一体化预警系统，通过线上线下配合协同，提前介入治理欠薪 | 整合欠薪信访、在建工程项目实名制管理、农民工工资支付、法院失信黑名单、社保欠费等反映企业生产经营状况的数据资源，建立农民工工资支付监控预警平台，提升欠薪隐患预测、预警、预防及排查、化解、处置的实效。 | 市人力资源社会保障局 | 2022年12月底
|  | 34 | 加强提升经办系统功能 | 失业、就业补贴事项100%实现线上办理，完善在线发放功能，通过主动推送、媒体宣传、经办服务等方式广泛宣传线上申领平台，推动线上办成为政策申领主渠道。 | 市人力资源社会保障局 | 2022年12月底
|  | 35 | 进一步深化技能人才评价制度改革 | 围绕珠海五个重点发展产业集群，制定企业自主认定操作指引，成立专班指导符合条件的企业完成机构备案，按照“四个自主”原则开展内部员工职业技能等级认定。围绕重点行业和“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，深化珠澳合作，推动建立由龙头企业、行业协会、培养机构等组成的职业技能等级认定联盟，创新开展第三方评价，促进技能人才供求精准对接。 | 市人力资源社会保障局 | 2021年12月底
政府 采购 | 电子采购平台 | 36 | 提高采购平台全流程电子化程度 | 优化政府采购交易全流程电子化、无纸化，逐步取消线下开评标工作，进一步提升政府采购工作效率。 | 市财政局 | 2022年12月底
| 采购流程 | 37 | 强化采购人主体责任，提升内控管理和专业化采购水平 | 指导采购单位强化采购内控管理，定期对采购人员开展业务培训，提升专业化采购水平。 | 市财政局 | 2021年12月底
招标 投标 | 投标+履约担保 | 38 | 降低招标采购企业交易成本 | 加大保函替代投标保证金的推广力度，对信用良好的企业免收保证金、以保险替代保证金等多种方式切实减轻投标人的投标保证金负担。与财政、银行等部门协同合作，进一步出台政策措施，缓解中小微企业资金占用压力，优化招标投标市场环境。 | 市住房城乡建设局 | 2022年12月底
| 互联网+招标采购 | 39 | 提升技术监管能力，优化进程交易流程 | 推进动态监督和大数据监管，形成企业违法违规的警示和预警机制,完善公共服务平台大数据分析功能，实现对交易大数据的整理、分析和加工利用，帮助行政监督部门发现围标串标、弄虚作假等违法行为，健全投标人、招标代理机构等市场主体信用档案，提高企业不良行为违规成本，保障有序合法开展招标投标。 | 市住房城乡建设局、市政务服务数据管理局 | 2022年12月底
|  | 40 | 加快推进电子交易平台、公共服务平台、行政监督平台与珠海市工程建设项目审批管理系统数据共享 | 加快与住建部门工程审批平台对接，实现数据的互通共享，在进场交易阶段直接调用投资项目在线审批监管平台的数据，并可以进行数据比对。 | 市住房城乡建设局、市政务服务数据管理局 | 2022年12月底
运用“互联网+”大数据技术，获取信用中国、信用广东等信用平台信息，拓展信用数据源，实现招标投标领域信用数据的互通共享。
政务服务 | 政务服务事项便利度 | 41 | 拓展政务服务智能化服务 | 以提升办事群众的获得感为核心，建设“AI+智能客服”服务，整体提升“智慧政务”层级和水平，加强热线队伍建设，组建12345热线专家库，建立政校融合创新实践基地，共同推进人才培养。 | 市政务服务数据管理局 | 2022年12月底
政务服务 | 政务服务事项便利度 | 42 | 加快推进市民服务中心建设，加强市政务服务大厅建设管理，提升“一站式”服务水平。 | 加快推进市民服务中心建设，涉及政务服务的事项，按照“应进必进”的原则，集中进驻到市民服务中心办理，做到事项进驻、审批授权到位、监督管理到位，让企业和群众“只进一扇门”能办所有事。 | 市政务服务数据管理局 | 2022年12月底
|  | 43 | 全面推行政务服务帮办代办机制 | 拓展帮办代办团队应用场景、服务范围，将政务服务事项全部纳入到服务范围，对建设项目等涉及多部门的复杂事项提供个性化、定制化全链条的帮办代办服务，打造“保姆式”贴心服务。协调解决市政务服务大厅综合窗口人员不足的问题，增配人员编制数量，新设工程建设项目审批帮办代办服务专区，打造一支高水平的服务团队，为重大项目提供专业咨询指导和全流程帮办代办服务。 | 市住房城乡建设局、市政务服务数据管理局 | 2021年12月底
知识产权创造、保护、运用和服务 | 知识产权创造质量和运用效益 | 44 | 推动“珠海市知识产权质押融资风险补偿基金”运行 | 重新启动“珠海市知识产权质押融资风险补偿基金”，优化《珠海市知识产权质押融资风险补偿基金管理办法》，强化对银行、保险等机构的风险补偿能力。 | 市市场监管局（市知识产权局） | 2021年12月底
|  | 45 | 健全知识产权金融服务体系 | 创新知识产权与金融融合发展模式，大力发展知识产权质押融资、保险、信托、股权投资基金、风险投资和知识产权证券化等金融模式，探索推进投贷联动、投保联动、投债联动、财金互动等工作。 | 市市场监管局（市知识产权局） | 2022年12月底
| 知识产权公共服务 | 46 | 设置知识产权综合服务机构（或窗口），提供商标、专利、地理标志综合服务 | 积极筹建知识产权综合公共服务机构（知识产权综合办事窗口），受理专利、商标以及版权等全领域知识产权相关业务，依托中国（珠海）知识产权保护中心，缩短专利审查授权周期，主动提供知识产权政策信息解读、知识产权保护咨询等服务。 | 市市场监管局（市知识产权局） | 2022年12月底
市场监管 | “双随机、一公开”监管覆盖率 | 47 | 推进更多监管部门、监管事项采用双随机方式开展工作，全面实施“双随机、一公开”监管 | 将“双随机、一公开”作为市场监管的基本手段和方式，除特殊重点领域外，原则上所有行政检查都应通过双随机抽查的方式进行，取代日常监管原有的巡查制和随意检查，形成常态化管理机制。重新梳理市场监管领域的行政检查事项，除特殊重点领域外，所有行政检查事项均列入随机抽查事项清单并及时对外公示。对照市政务服务数据管理局“互联网+监管”监管事项清单，其中采取“双随机、一公开”监管的事项100%纳入抽查事项清单。 | 市市场监管局 | 2022年12月底
市场监管 | “双随机、一公开”监管覆盖率 | 48 | 完善一单两库，将监管对象、执法人员分类标注并对两库实时动态管理，为双随机提供支撑 | 统筹建立健全覆盖各层级、与抽查事项相对应的检查对象名录库和执法检查人员名录库，对两库进行动态管理。检查对象名录库按市场主体、产品、项目、行为等分类标注，实现对重点对象的重点监管。执法检查人员名录库按照执法资质、业务专长进行分类标注，提高抽查检查专业性。除持有“执法证”工作人员外，将具有行政执法资格的工作人员和从事日常监管工作的人员纳入库中；建立专家库，将检测机构、科研院所和专家学者、第三方专业机构等纳入库中，满足专业性抽查需要。 | 市市场监管局 | 2022年12月底
|  | 49 | 合理制定年度计划，匹配执法资源，提升监管效能 | 依据检查对象风险等级、信用评价结果或失信状况采取差异化分类监管措施，合理制定年度抽查工作计划，动态调整抽查比例、频次和被抽查概率。抽查计划涵盖一般检查事项和重点检查事项，明确工作任务和参与部门。
|  | 50 | 全面提升抽查检查工作规范性水平 | 制定详细的随机抽查工作细则和工作指引，指导基层人员执法，提高抽查检查规范化水平。 | 市市场监管局 | 2021年12月底
|  | 51 | 全面推进监管对象的分级分类监管 | 明确差异化的科学依据，完成双随机监管系统分级分类监管功能模块和地方信用平台的对接工作，或开发本辖区独立的分级分类监管系统，在抽查比例和频次等方面采取差异化措施。 | 市市场监管局 | 2022年12月底
|  | 52 | 规范联合抽查工作制度，强化落实，推动联合抽查常态化 | 依托“双随机、一公开”监管平台，实现系统自动识别类似抽查计划，合并相同监管对象，快速发起联合抽查，推进联合监管常态化。 | 市市场监管局 | 2021年12月底
提高联合抽查数量占累计抽查工作总数的比例。
| 监管执法信息 公开率 | 53 | 定制监管规则和标准，建立弹性的包容审慎监管制度 | 全面推行包容审慎监管，对新技术、新产业、新业态、新模式等分类量身定制监管规则和标准，推进线上线下一体化监管，统一执法标准和尺度,激发商事主体活力。 | 市司法局 | 2021年12月底
市场监管 | 监管执法信息 公开率 | 54 | 推动行政执法全过程数字化归档 | 依托“市行政执法信息”平台，推动行政执法全过程记录，对行政执法的启动、调查取证、审核决定、送达执行等全程留痕、可回溯管理，建立健全基于互联网、电子认证、电子签章的行政执法全过程数据化记录工作机制，形成业务流程清晰、数据链条完整、数据安全有保障的数字化记录信息归档管理制度。 | 市司法局 | 2022年12月底
包容普惠创新 | 创新创业活跃度 | 55 | 落实行政规范性文件后评估机制，加强对科技创新政策实施效果评估，完善符合科研创新规律的政策环境 | 实施行政规范性文件后评估机制，梳理市级科技创新政策体系，对各项政策内容的合法性、合理性、可操作性及其实施效果、存在问题、影响因素等进行全面跟进研究、分析评价，保障各项创新措施落到实处，依据评估结果对政策进行修改。 | 市科技创新局 | 2021年12月底
|  | 56 | 全面提升产学研融合深度，推动新型研发机构健康有序发展 | 充分发挥高等学校、科研院所、企业以及高端研发机构的作用，持续加大研发投入机制，通过创新券、政策补贴以及开展绩效评价等方式，积极构建优势互补、无缝衔接、快速响应的产学研协同科技攻关体系。 | 市科技创新局 | 2022年12月底
| 人才流动便利度 | 57 | 建立健全人才评价体系，推动人才评价市场化发展 | 推动人才评价社会化、市场化发展，优化完善人才评价机制。发挥行业协会、重点企业的带头作用，各类企业自主组织人才技能评价。制定社会组织开展职称评审工作管理办法，积极培育和发展一批专业性强、社会影响力大、规范化程度高的专业机构，承接政府部门职称评审工作，进一步推进职称评审社会化。 | 市人力资源社会保障局 | 2021年12月底