## 概算审查表
附件：
珠海市车驾管综合服务中心异地重建项目（一期）（不含信息化）设计概算核定表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 申报概算 | 核定概算 | 核定增减额 | 备 注
| 静态总投资 | 36183.5 | 31132.8 | -5050.7 | 一+二+三+四+五
一 | 建安工程费 | 20843 | 17450.7 | -3392.3 | 总建筑面积12039.78㎡，经济指标14494.2元/㎡
1 | 土石方及软基处理工程 | 5883.3 | 4562.5 | -1320.8 | 包括场地内大土方开挖及回填、边坡挡土墙、鱼塘底换填、软基处理（强夯）等，用地面积204431.95㎡，经济指标223.18元/㎡。
2 | 业务楼及业务用房工程 | 4489.2 | 3937.2 | -552 | 包括1#业务楼、2#业务楼、3#业务楼、后勤楼、查验中心、风雨连廊等工程，建筑面积10636.9㎡，经济指标3701.5元/㎡
3 | 附属用房工程 | 599.3 | 562 | -37.3 | 包括1#门卫室、2#门卫室及大门、污水处理站、10KV开关站、模拟隧道等工程，建筑面积1403㎡，经济指标4005.7元/㎡
4 | 室外工程 | 8522.3 | 7346.4 | -1175.9 | 包括室外园建、室外绿化、室外安装工程（电气、消防、给排水）、室外智能化、海绵城市、室外交通设施、现状房屋拆除、市政道路等工程，室外面积208386.11㎡，经济指标352.5元/㎡
5 | 其他工程 | 1348.9 | 1042.6 | -306.3 | 包括充电桩工程、光伏发电工程、F17金沙甲线10kV铁塔架空线改电缆接入工程、变配电工程、电梯工程、直饮水工程、临时配电工程、临时用水工程、场地清表工程、抗震支架、智能化、防雷接地等，总建筑面积12039.8㎡，经济指标866.0元/㎡
二 | 工程建设其他费用 | 1830.8 | 1539.2 | -291.6
1 | 建设项目用地预审选址意见报告书编制费 | 12 | 8 | -4 | 珠审费预〔2022〕313号
2 | 土地调整、控规调整 | 36 | 24 | -12 | 按合同金额计列
3 | 占用耕地耕作层剥离再利用方案编制费 | 8.5 | 8.5 | 0 | 按合同金额计列
4 | 可研编制费 | 40.5 | 40.5 | 0 | 按合同金额计列
5 | 环境影响咨询服务费 | 9.8 | 5.2 | -4.6 | 计价格﹝2002﹞125号
6 | 测量测绘费 | 104.2 | 50 | -54.2 | 暂估
7 | 工程勘察费 | 90.8 | 48.8 | -42 | 珠审费预〔2024〕286号
8 | 工程设计费 | 469.9 | 446 | -23.9 | 珠审费预〔2024〕173号
9 | 施工图技术审查费 | 35.4 | 32.2 | -3.2 | 珠审费预〔2024〕304号
10 | 建设工程监理费 | 325.3 | 279.1 | -46.2 | 珠审费预〔2024〕173号
11 | 工程造价咨询服务费 | 101.8 | 71.2 | -30.6 | 珠审费预〔2024〕304号
12 | 场地准备和临时设施费 | 104.2 | 87.3 | -16.9 | 按建安费的0.5%计列
13 | 检验监测费 | 208.4 | 174.5 | -33.9 | 按建安费的1%计列
14 | 工程保险费 | 62.5 | 52.4 | -10.1 | 按建安费的0.3%计列
15 | 水土保持方案编制费 | 8.5 | 8.5 | 0 | 珠审费预〔2024〕361号
16 | 水土保持补偿费 | 25 | 25 | 0 | 暂按申报计列
17 | 水保监测及验收费用 | 10 | 0 | -10 | 在检验检测费中考虑
18 | 土壤污染状况调查费 | 29.8 | 29.8 | 0 | 珠审费预〔2024〕377号
19 | 白蚁防治费 | 3.6 | 3.6 | 0 | 粤价〔2002〕370号，按3元/平方米计列
20 | 交通影响评价费 | 12.6 | 12.6 | 0 | 按合同金额计列
21 | 地质灾害评估费 | 14 | 14 | 0 | 珠审费预〔2024〕361号
22 | 社会稳定风险评估费 | 8.6 | 8.6 | 0 | 按合同金额计列
23 | 节地评价报告编制费 | 13 | 13 | 0 | 按合同金额计列
24 | 人防易地建设费 | 96.4 | 96.4 | 0 | 珠发改价格〔2021〕2号
三 | 预备费 | 1133.7 | 949.5 | -184.2 | （一+二）*5%
四 | 设备购置费 | 3008.9 | 2195 | -813.9 | 包含车内考试设备及配套软件购置费、考试系统设备费、厨房设备、分体空调等设备购置费
1 | 考试专项设备费 | 2883.9 | 2025.8 | -858.1
2 | 厨房设备 | 125 | 125 | 0 | 按可研批复暂列
3 | 分体空调 | 0 | 44.2 | 44.2
五 | 土地使用费 | 9367.1 | 8998.4 | -368.7 | 包含征拆补偿费和耕地占用税
1 | 征地拆迁补偿费 | 8612.8 | 8244.1 | -368.7 | 按可研批复暂列，最终以征拆部门核实为准
2 | 耕地占用税 | 754.3 | 754.3 | 0 | 包含金湾区、斗门区耕地占用税，市耕地有偿调剂使用费

## 二类费用计算明细表 (hidden)
工程建设其他费概算汇总表
工程名称：珠海车驾管综合服务中心异地重建项目（一期）
序号 | 费用名称 | 费用组成内容 | 概算金额（万元） | 计算公式 | 计费依据 | 备注
1 | 用地报批费用 | 用地规划调整、用地报批、概念性方案编制、占用耕地耕作层再利用方案编制费 | 56.45 | 1.1+1.2+1.3+1.4 | 珠海市政府投资工程建设其他费预算核定表(珠审费预(2022)313号)、珠审费预(2024)94号 |  | 建安费 | #REF!
1.1 | 建设项目用地预审选址意见报告书编制费 |  | 12 | 12 | 珠海市政府投资工程建设其他费预算核定表(珠审费预(2022)313号) |  | 总投资 | 36361.21
1.2 | 土地利用规划调整费 |  | 12 | 12 | 珠海市政府投资工程建设其他费预算核定表(珠审费预(2022)313号)
1.3 | 士规调整、控规调整技术咨询费 |  | 24 | 24 | 按合同金额计入
1.4 | 占用耕地耕作层剥离再利用方案编制费 |  | 8.45 | 8.45 | 按合同金额计入
2 | 可研编制费 | 施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、工程收尾阶段、保修阶段的质量、安全、造价、进度控制 | 40.53 | (28+(40068.48-10000)*(75-28)/(50000- 10000))*0.8*1.0*0.8 | 珠审费预(2023)51号，专业调整系数为0.8、复杂调整系数为1.0，费率0.8。
3 | 环境影响咨询服务费 | 环境影响咨询服务 | #REF! | (15+(建安费-20000)*(35-15)/(140000-20000))*0.6*0.8*0.8+4 | 计价格 [2002]125号、发改价格[2011]534号，编制环境影响报告表/书，行业调整系数取0.6、敏感程度调整系数取0.8，费率0.8。考虑检测费4万元。
4 | 测量测绘费 | 勘测定界费、规划放线定位测量、施工放线放样测量、竣工规划验收测量 | #REF! | 建安费*0.5% | 珠测[2010]30号、国测财字[2002]3号 暂按（一）*0.5%计取
5 | 工程勘察费 | 现场踏勘、勘探、取样及试验等 | #REF! | 设计费*20% | 计价格[2002]10号 勘测费：设计费×20%；暂定 以实际勘测工作量结算为准
6 | 工程设计费 | 初步设计（含概算编制）、方案设计、设计咨询、施工图设计及施工配合工作 | #REF! | （566.8+(建安费-20000)*(1054-566.8)/(40000-20000)）*1*1*1*0.8-16 | 计价格[2002]10号，专业调整系数取1.0、附加调整系数取1.0、复杂程度调整系数1.0、费率0.8
7 | 施工图技术审查费 | 施工图审查 | #REF! | （设计费+勘察费）*6.5% | （工程勘察费+工程设计费）*6.5%
8 | 建设工程监理费 | 施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、工程收尾阶段、保修阶段的质量、安全、造价、进度控制 | #REF! | （393.4+(建安费-20000)*(708.2-393.4)/(40000-20000)）*0.8 | 按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）所载标准计算，专业调整系数取1.0，工程复杂程度系数取1.0，高程调整系数取1.0，费率0.8
9 | 工程造价咨询服务费 | 全过程造价控制 | #REF! | 101.76 | 工程预算编制+结算基本收费+钢筋计预埋件
10 | 场地准备和临时设施费 |  | #REF! | 建安费*0.5% | 《珠海市政府投资项目估（概）算工程建设其他费计费指引（试行）》，按建安费*0.5%暂估
11 | 检验监测费 | 桩基检测费、防雷检测费、雨污水管道CCTV检测费等各分项检测费 | #REF! | 建安费*1% | 根据《广东省建设工程概算编制办法》，《珠海市政府投资项目估（概）算工程建设其他费计费指引（试行）》，相关检验检测费按照工程建安费用1%计算，包含但不限于：材料进场检验费、地基检测、桩基础检测费、起重设备检验费、室内空气检验费、幕墙检验费、钢结构无损探伤检测费、房屋结构可靠性评定及安全鉴定费、防雷设施检测费、节能检测费、土壤氡检测、沉降监测费等
12 | 工程保险费 | 建设单位转移的意外风险，含建筑工程一切险、那幢工程一切险、设备及第三者责任险，不包含施工企业的机械设备和人员安全险。 | #REF! | 建安费*0.3% | 建标【2011】1号
13 | 水土保持方案编制费 | 水土保持方案报告编制 | 8.5 | 8.5 | 珠审费预[2024]361号，暂按审批金额计入
14 | 水土保持补偿费 |  | 25 | 25 | 暂估
15 | 水保监测及验收费用 |  | 10 | 10 | 暂估
16 | 土壤污染状况调查费 |  | 29.8 | 29.8 | 珠审费预[2024]377号，暂按审批金额计入
17 | 白蚁防治费 | 预防白蚁等昆虫对建筑物的危害，进行白蚁防治服务 | 3.61 | 建筑面积*3元/m2，独栋厂房按10元/m2计算 | 粤价[2002】370号 |  |  | 12046.9
18 | 交通影响评价费 |  | 12.6 | 12.6 | 按合同计入
19 | 地质灾害评估费 |  | 14 | 14 | 珠审费预[2024]361号，暂按审批金额计入
20 | 社会稳定风险评估费 |  | 8.64 | 8.64 | 按合同金额计入
21 | 节地评价报告编制费 |  | 13 | 13 | 按合同金额计入
22 | 人防易地建设费 |  | 96.38 | 建筑面积*5%*1600元/m2 | 人防异地建设费收费标准 粤发改价格[2020]435号，1600元/m2计算
23 | 概念性方案设计费用 |  | 16 | 16 | 按合同金额计入
24 | 合计 |  | #REF!

## 造价咨询费 (hidden)
广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表（粤价函〔2011〕742号
序号 | 咨询项目名称 |  | 服务内容 | 收费基数 | 100万元以下 | 101-500万元 | 501-1000万元 | 1001-5000万元 | 5001万元-1亿元 | 1亿元以上 | 最高限额合计 |  | 备注
1 | 投资估算的编制或审核 |  | 依据建设项目可行性研究方案或核对项目投资估算出具投资估算报告或审核报告 | 估算价 | 1.3‰ | 1.1‰ | 0.9‰ | 0.7‰ | 0.5‰ | 0.4‰
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 工程概算的编制或审核 |  | 依据初步设计图纸计算或复合工程量出具工程概算书或审核报告 | 概算价 | 2‰ | 1.8‰ | 1.6‰ | 1.3‰ | 1.2‰ | 1.1‰
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 工程预算的编制或审核 | 清单计价法 | 依据施工图编制或审核工程量清单，出具工程量清单书或审核报告 | 预算造价（预算价、招标控制价） | 3‰ | 2.5‰ | 2.4‰ | 2.2‰ | 2‰ | 1.8‰ |  |  | 差额定率分档累进制计算
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 依据施工图、工程量清单编制或审核工程量清单报价出具工程报价书或审核报告 | 预算造价（预算价、招标控制价） | 1.8‰ | 1.6‰ | 1.4‰ | 1.2‰ | 0.9‰ | 0.8‰ |  |  | 差额定率分档累进制计算
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
|  | 定额计价法 | 依据施工图编制或审核工程预算，出具工程预算书或审核报告 | 预算造价（预算价、招标控制价） | 4‰ | 3.5‰ | 3‰ | 2.5‰ | 2‰ | 1.5‰ |  |  |  | 908 | 12 | 10896
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
4 | 工程结算的编制 | 依据竣工图等竣工资料编制工程结算出具工程结算书 |  | 建筑安装工程造价 | 4.5‰ | 4‰ | 3.5‰ | 3.3‰ | 3‰ | 2.5‰
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
5 | 工程结算审核 | （1）基本收费 | 依据竣工图、签证资料、工程结算书等审核，出具工程结算审核报告 | 送审结算价 | 2.8‰ | 2.5‰ | 2.2‰ | 1.6‰ | 1.3‰ | 1‰ |  |  | 差额定率分档累进制计算
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | （2）效益收费 |  | ¦核减额¦+¦核增额¦ | 5%
|  |  |  | 100 | 5
6 | 施工阶段全过程造价控制 |  | 工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务 | 概算价 | 12‰ | 11‰ | 10‰ | 9‰ | 8‰ | 7‰ |  |  | 差额定率分档累进制计算
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 工程造价纠纷鉴证 |  |  | 鉴证标的额 | 12‰ | 10‰ | 8‰ | 6‰ | 5‰ | 4‰
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | 钢筋及预埋件计算 |  |  | 金额 | 2‰ | 1.8‰ | 1.5‰ | 1.3‰ | 1.2‰ | 1.0‰
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | 工程造价咨询工日收费标准 |  |  | 建筑项目总投资 | 2‰ | 1.8‰ | 1.5‰ | 1.3‰ | 1.2‰ | 1.0‰
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
说明：1.工程结算审查项目的计费方式按（1)+(2)计算，其中效益费用应由受益人支付；
2.凡要求计算钢筋精细计量的，按钢筋重量以14-16元∕吨，另计费用；
3.工程主材无论是否计入工程造价，均应计入取费基数；
4.工程实施阶段造价控制包括：工程量清单编制开始到工程结算的全部造价咨询服务；
5.单独委托的装饰工程、安装工程和技术改造应在上述费用的基础上增加20%；
6.没胆咨询合同按上述费用计算不足3000元时，按3000-3500元计取咨询费用；
7.建设项目前期工作的咨询费用，包括建设项目专题研究、编制和评估项目建议书或者可行性研究
报告，以及其他与建设型目前其工作有关的咨询服务费用参照《关于印发建设项目前期工作咨询收
费暂行规定的通知（计价格[1999]1283）》及《关于建设项目前期工作咨询收费的补充通知（京价
（房）字[1999]第487号）》的相关规定及取费用；
8.工程概算、工程量清单、清单预算、定额预算、竣工决算的审核费用，按照本表所对应的咨询项
目编制费率的90%及取费用；
9.此表格费率上下浮动幅度为20%。
[5 empty] | 1.2 | 4.4 | 5 | 36 | 3.463
0.17
[5 empty] | 2.38 |  | 3.655

## Sheet2 (hidden)
珠海车驾管综合服务中心异地重建项目（一期）概算汇总表
序号 | 工程项目/费用名称 | 单位 | 建筑面积 | 金额（元） |  |  | 金额（万元） | 经济指标(元/m2) | 造价占比（%） | 备注 | 估算
[11 empty] | 面积 | 金额 | 经济指标 | 备注
一 | 建安工程费用 | m2 | 204431.95 | 209594293.27 |  |  | 20959.43 | 1025.25 | #REF! | 按占地面积计算指标（总建筑面积为12046.9m2）
（一） | 地基与基础工程 | m2 | 204431.95 | 41193566.63 | 36170868.58 |  | 4119.36 | 201.5 | #REF! | 含场地内大土方开挖及回填、边坡挡土墙、鱼塘底换填 | 194011.42 | 5955.98 | 306.99
（二） | 1#业务楼 | m2 | 4994.28 | 19210234.55 |  |  | 1921.02 | 3846.45 | #REF! |  | 4724.54 | 1909.73 | 4042.15
1 | 基础工程 | m2 | 4994.28 | 969340.7 | 1031435.15 |  | 96.93 | 194.09 | #REF! | 含土方开挖及回填、预制管桩
2 | 土建与装修工程 | m2 | 4994.28 | 13472523.99 | 13893405.11 |  | 1347.25 | 2697.59 | #REF! | 包括：主体、砌体、门窗、外墙装饰及铝板、防水、屋面工程、楼梯扶手及护栏 | 4724.54 | 1715.79 | 3631.66
3 | 机电安装工程 | m2 | 4994.28 | 4768369.86 |  |  | 476.84 | 954.77 | #REF! | [5 empty] | #REF!
3.1 | 强电工程 | m2 | 4994.28 | 1824104.81 | 2029881.12 |  | 182.41 | 365.24 | #REF! |  | 4724.54 | 122.36 | 258.99
3.2 | 暖通工程 | m2 | 4994.28 | 1990888.84 | 1990968.31 |  | 199.09 | 398.63 | #REF!
3.3 | 消防工程 | m2 | 4994.28 | 818453.8 | 673833.11 |  | 81.85 | 163.88 | #REF! |  | 4724.54 | 43.87 | 92.86
3.4 | 给排水工程 | m2 | 4994.28 | 134922.41 | 136082 |  | 13.49 | 27.02 | #REF! |  | 4724.54 | 27.71 | 58.65
（三） | 2#业务楼 | m2 | 1661.11 | 6073571 |  |  | 607.36 | 3656.33 | #REF! |  | 1039.3 | 342.45 | 3295.01
1 | 基础工程 | m2 | 1661.11 | 319859.2 | 351839.81 |  | 31.99 | 192.56 | #REF! | 含土方开挖及回填、预制管桩
2 | 土建与装修工程 | m2 | 1661.11 | 4359241.65 | 4414997.2 |  | 435.92 | 2624.29 | #REF! | 包括：主体、砌体、门窗、外墙装饰及铝板、防水、屋面工程、楼梯扶手及护栏 | 1039.3 | 298.8 | 2875.01
3 | 机电安装工程 | m2 | 1661.11 | 1394470.15 |  |  | 139.45 | 839.48 | #REF! | [5 empty] | #REF!
2.1 | 强电工程 | m2 | 1661.11 | 467481.59 | 549730.87 |  | 46.75 | 281.43 | #REF! |  | 1039.3 | 27.54 | 264.99
3.1 | 暖通工程 | m2 | 1661.11 | 756243.78 | 756243.78 |  | 75.62 | 455.26 | #REF!
2.2 | 消防工程 | m2 | 1661.11 | 97277.9 | 40912.38 |  | 9.73 | 58.56 | #REF! |  | 1039.3 | 9.87 | 94.97
3.2 | 给排水工程 | m2 | 1661.11 | 73466.88 | 74409.95 |  | 7.35 | 44.23 | #REF! |  | 1039.3 | 6.24 | 60.04
（四） | 3#业务楼 | m2 | 910.44 | 4073909.42 |  |  | 407.39 | 4474.66 | #REF! |  | 2602.96 | 857.68 | 3295.02
1 | 基础工程 | m2 | 910.44 | 208379.5 | 180720.59 |  | 20.84 | 228.88 | #REF! | 含土方开挖及回填
2 | 土建与装修工程 | m2 | 910.44 | 3279774.97 | 3247574.46 |  | 327.98 | 3602.41 | #REF! | 包括：主体、砌体、门窗、外墙装饰及铝板、防水、屋面工程、楼梯扶手及护栏 | 2602.96 | 748.35 | 2875
3 | 机电安装工程 | m2 | 910.44 | 585754.95 |  |  | 58.58 | 643.38 | #REF! | 含业务楼和所有连廊费用 |  |  |  |  | #REF!
3.1 | 强电工程 | m2 | 910.44 | 269274.42 | 549730.87 |  | 26.93 | 295.76 | #REF! |  | 2602.96 | 68.98 | 265.01
3.2 | 暖通工程 | m2 | 910.44 | 201135.41 | 756243.78 |  | 20.11 | 220.92 | #REF!
3.3 | 消防工程 | m2 | 910.44 | 58406.95 | 40912.38 |  | 5.84 | 64.15 | #REF! |  | 2602.96 | 24.73 | 95.01
3.4 | 给排水工程 | m2 | 910.44 | 56938.17 | 74409.95 |  | 5.69 | 62.54 | #REF! |  | 2602.96 | 15.62 | 60.01
（五） | 1#业务用房 | m2 | 786.72 | 4383244.72 |  |  | 438.32 | 5571.54 | #REF! |  | 50 | 18.7 | 3740
1 | 基础工程 | m2 | 786.72 | 365973.59 | 423596.29 |  | 36.6 | 465.19 | #REF! | 含土方开挖及回填、预制管桩
2 | 土建与装修工程 | m2 | 786.72 | 2606209.15 | 2600716.73 |  | 260.62 | 3312.75 | #REF! | 包括：主体、砌体、门窗、外墙装饰及铝板、防水、屋面工程、楼梯扶手及护栏 | 50 | 13.9 | 2780
3 | 机电安装工程 | m2 | 786.72 | 1411061.98 |  |  | 141.11 | 1793.6 | #REF! | [5 empty] | #REF!
3.1 | 强电工程 | m2 | 910.44 | 481584.56 | 530255.37 |  | 48.16 | 528.96 | #REF! |  | 50 | 2.5 | 500
3.2 | 暖通工程 | m2 | 910.44 | 213207.49 | 213207.49 |  | 21.32 | 234.18 | #REF!
3.3 | 消防工程 | m2 | 910.44 | 551211.87 | 511013.33 |  | 55.12 | 605.43 | #REF! |  | 50 | 0.8 | 160
3.4 | 给排水工程 | m2 | 786.72 | 165058.06 | 164360.17 |  | 16.51 | 209.81 | #REF! |  | 50 | 1.5 | 300
（六） | 风雨连廊 | m2 | 2967.3 | 7941580.23 |  |  | 794.16 | 2676.37 | #REF! |  | 1450 | 366.85 | 2530
1 | 风雨连廊1-基础工程 | m2 | 1446.37 | 579335.5 | 579335.5 |  | 57.93 | 400.54 | #REF! | 含土方开挖及回填、预制管桩 | 1450 | 348 | 3740
2 | 风雨连廊1-土建与装修工程 | m2 | 1446.37 | 3352793.74 | 3358633.57 |  | 335.28 | 2318.07 | #REF! | 包括：主体、外墙装饰及铝板、防水、屋面工程
3 | 风雨连廊2-基础工程 | m2 | 407.28 | 68333.31 | 68333.31 |  | 6.83 | 167.78 | #REF! | 含土方开挖及回填
4 | 风雨连廊2-土建与装修工程 | m2 | 407.28 | 857795.11 | 905510.52 |  | 85.78 | 2106.16 | #REF! | 包括：主体、外墙装饰及铝板、防水、屋面工程
5 | 风雨连廊3-基础工程 | m2 | 545.04 | 180818.72 | 180818.72 |  | 18.08 | 331.75 | #REF! | 含土方开挖及回填、预制管桩
6 | 风雨连廊3-土建与装修工程 | m2 | 545.04 | 982424.62 | 982876.34 |  | 98.24 | 1802.48 | #REF! | 包括：主体、外墙装饰及铝板、防水、屋面工程
7 | 风雨连廊4-基础工程 | m2 | 568.61 | 263164.13 | 263164.13 |  | 26.32 | 462.82 | #REF! | 含土方开挖及回填、预制管桩
8 | 风雨连廊4-土建与装修工程 | m2 | 568.61 | 1534009.91 | 1528014.32 |  | 153.4 | 2697.82 | #REF! | 包括：主体、外墙装饰及铝板、防水、屋面工程
9 | 风雨连廊-电气工程 | m2 | 2967.3 | 78978.56 | 83127.1 |  | 7.9 | 26.62 | #REF! |  | 1450 | 14.5 | 100
10 | 风雨连廊-给排水工程 | m2 | 2967.3 | 43926.63 | 43926.63 |  | 4.39 | 14.8 | #REF! |  | 1450 | 4.35 | 30
（七） | 2#业务用房 | m2 | 1000 | 2606848.73 |  |  | 260.68 | 2606.85 | #REF! |  | 1000 | 329.5 | 3295
1 | 基础工程 | m2 | 1000 | 17324.38 | 17324.38 |  | 1.73 | 17.32 | #REF! | 含土方开挖及回填
2 | 土建与装修工程 | m2 | 1000 | 2492645.9 | 2462715.29 |  | 249.26 | 2492.65 | #REF! | 包括：主体、砌体、门窗、外墙装饰及铝板、防水、屋面工程、楼梯扶手及护栏 | 1000 | 295 | 2950
3 | 机电安装工程 | m2 | 1000 | 96878.45 |  |  | 9.69 | 96.88 | #REF! | [5 empty] | #REF!
3.1 | 强电工程 | m2 | 1000 | 56380.84 | 61712.97 |  | 5.64 | 56.38 | #REF! |  | 1000 | 20 | 200
3.2 | 暖通工程 | m2 | 1000 | 23196.19 | 23196.19 |  | 2.32 | 23.2 | #REF!
3.3 | 消防工程 | m2 | 1000 | 5210.98 | 5210.98 |  | 0.52 | 5.21 | #REF! |  | 1000 | 9.5 | 95
3.4 | 给排水工程 | m2 | 1000 | 12090.44 | 12277.54 |  | 1.21 | 12.09 | #REF! |  | 1000 | 5 | 50
（八） | 1#门卫室 | m2 | 39.44 | 218257.66 |  |  | 21.83 | 5533.92 | #REF! |  | 80 | 38.4 | 4800
1 | 基础工程 | m2 | 39.44 | 1599.53 | 1599.53 |  | 0.16 | 40.56 | #REF! | 含土方开挖及回填
2 | 土建与装修工程 | m2 | 39.44 | 173336.81 | 171873.55 |  | 17.33 | 4394.95 | #REF! | 包括：主体、砌体、门窗、外墙装饰及铝板、防水、屋面工程、楼梯扶手及护栏 | 80 | 35.04 | 4380
3 | 机电安装工程 | m2 | 39.44 | 43321.32 |  |  | 4.33 | 1098.41 | #REF! | [5 empty] | #REF!
3.1 | 强电工程 | m2 | 39.44 | 24225.33 | 28979.46 |  | 2.42 | 614.23 | #REF! |  | 80 | 2 | 250
3.2 | 暖通工程 | m2 | 39.44 | 4282.87 | 4282.87 |  | 0.43 | 108.59 | #REF!
3.3 | 消防工程 | m2 | 39.44 | 2383.99 | 2383.99 |  | 0.24 | 60.45 | #REF! |  | 80 | 0.16 | 20
3.4 | 给排水工程 | m2 | 39.44 | 12429.13 | 12613.81 |  | 1.24 | 315.14 | #REF! |  | 80 | 1.2 | 150
（九） | 2#门卫室及大门 | m2 | 77.7 | 1857326.41 |  |  | 185.73 | 23903.81 | #REF! |  |  | 50
1 | 基础工程 | m2 | 32.5 | 94435.09 | 94435.09 |  | 9.44 | 2905.7 | #REF! | 含土方开挖及回填
2 | 土建与装修工程 | m2 | 77.7 | 1698274.95 | 1695692.85 |  | 169.83 | 21856.82 | #REF! | 包括：主体、砌体、门窗、外墙装饰及铝板、防水、屋面工程、楼梯扶手及护栏
3 | 机电安装工程 | m2 | 77.7 | 64616.37 |  |  | 6.46 | 831.61 | #REF! | [5 empty] | #REF!
3.1 | 强电工程 | m2 | 77.7 | 45329.88 | 50896.94 |  | 4.53 | 583.4 | #REF!
3.2 | 暖通工程 | m2 | 77.7 | 8653.32 | 8653.32 |  | 0.87 | 111.37 | #REF!
3.3 | 消防工程 | m2 | 77.7 | 3904.51 | 3904.51 |  | 0.39 | 50.25 | #REF!
3.4 | 给排水工程 | m2 | 77.7 | 6728.66 | 6849.6 |  | 0.67 | 86.6 | #REF!
（十） | 污水处理站 | m2 | 200.2 | 1550506.65 |  |  | 155.05 | 7744.79 | #REF! |  | 200 | 111 | 5550
1 | 基础工程 | m2 | 200.2 | 51934.82 | 46748.77 |  | 5.19 | 259.41 | #REF! | 含土方开挖及回填
2 | 土建与装修工程 | m2 | 200.2 | 529123.71 | 518752.22 |  | 52.91 | 2642.98 | #REF! | 包括：主体、砌体、门窗、外墙装饰及铝板、防水、屋面工程、楼梯扶手及护栏 | 200 | 70 | 3500
3 | 机电安装工程 | m2 | 200.2 | 969448.12 |  |  | 96.94 | 4842.4 | #REF! |  | 200 | 16 | 800 |  | #REF!
3.1 | 强电工程 | m2 | 200.2 | 242414.14 | 270973.55 |  | 24.24 | 1210.86 | #REF!
3.2 | 暖通工程 | m2 | 200.2 | 25359.2 | 25359.2 |  | 2.54 | 126.67 | #REF!
3.3 | 消防工程 | m2 | 200.2 | 2270.1 | 2270.1 |  | 0.23 | 11.34 | #REF!
3.4 | 给排水工程 | m2 | 200.2 | 2520.77 | 2520.77 |  | 0.25 | 12.59 | #REF!
3.5 | 污水处理系统设备 | m2 | 200.2 | 696883.91 | 696883.91 |  | 69.69 | 3480.94 | #REF! |  | 200 | 25 | 1250
（十一） | 10KV开关站 | m2 | 83.64 | 427949.33 |  |  | 42.79 | 5116.56 | #REF!
1 | 基础工程 | m2 | 83.64 | 36680.73 | 33223.39 |  | 3.67 | 438.55 | #REF!
2 | 土建与装修工程 | m2 | 83.64 | 282423.57 | 280197.41 |  | 28.24 | 3376.66 | #REF!
3 | 机电安装工程 | m2 | 83.64 | 108845.03 |  |  | 10.88 | 1301.35 | #REF! | [5 empty] | #REF!
3.1 | 强电工程 | m2 | 83.64 | 75114.23 | 85678.25 |  | 7.51 | 898.07 | #REF!
3.2 | 暖通工程 | m2 | 83.64 | 28846.58 | 28846.58 |  | 2.88 | 344.89 | #REF!
3.3 | 消防工程 | m2 | 83.64 | 2311.08 | 2311.08 |  | 0.23 | 27.63 | #REF!
3.4 | 给排水工程 | m2 | 83.64 | 2573.14 | 2573.14 |  | 0.26 | 30.76 | #REF!
（十二） | 模拟隧道 | m2 | 1002 | 1953274.4 |  |  | 195.33 | 1949.38 | #REF! |  | 1000 | 343.5 | 3435
1 | 基础工程 | m2 | 1002 | 259272.95 | 235071.41 |  | 25.93 | 258.76 | #REF! | 含土方开挖及回填
2 | 土建与装修工程 | m2 | 1002 | 1618242.56 | 1618242.56 |  | 161.82 | 1615.01 | #REF! | 包括：主体、钢结构 | 1000 | 330 | 3300
3 | 电气工程 | m2 | 1002 | 75758.89 | 81685.64 |  | 7.58 | 75.61 | #REF! |  | 1000 | 13.5 | 135
（十三） | 室外配套工程 | m2 | 194538.11 | 75425148.12 |  |  | 7542.51 | 387.71 | #REF! |  | 156886.32 | 11302.57 | 720.43
1 | 室外园建工程 | m2 | 119475.89 | 47628218.1 | 46949453.59 |  | 4762.82 | 398.64 | #REF! | 含道路、停车位、围墙、施工围挡、交通工程等 | 72190.16 | 5920.26 | 820.09 | 含考场、园建、围墙（强夯放在地基中）
2 | 室外绿化工程 | m2 | 75062.22 | 6526231.9 | 6506353.14 |  | 652.62 | 86.94 | #REF! |  | 84696.16 | 677.57 | 80 | 含绿化种植及喷灌
3 | 室外电气工程 | m2 | 119475.89 | 1298676.19 | 1230265.1 |  | 129.87 | 10.87 | #REF! |  | 155750.6 | 2336.26 | 150
7 | 室外消防工程 | m2 | 119475.89 | 853687.35 | 876619.38 |  | 85.37 | 7.15 | #REF!
5 | 室外燃气管道工程 | m2 | 119475.89 | 125601.79 | 125601.79 |  | 12.56 | 1.05 | #REF!
4 | 室外给排水工程 | m2 | 119475.89 | 5442190.07 | 4789803.67 |  | 544.22 | 45.55 | #REF! |  | 155750.6 | 1557.51 | 100 | 室外管网
6 | 室外智能化工程 | m2 | 119475.89 | 585440.08 | 950783.16 |  | 58.54 | 4.9 | #REF! | 管线预埋 | 155750.6 | 467.25 | 30
9 | 海绵城市工程 | m2 | 194538.11 | 5491308.14 | 5925294.73 |  | 549.13 | 28.23 | #REF! |  | 114573.44 | 343.72 | 30
8 | 室外交通设施工程 | m2 | 119475.89 | 5973794.5 |  |  | 597.38 | 50 | #REF! | 含画线、标牌、考试用杆、标志、龙门架、限位器等
10 | 苗木迁移 | 项 | 1 | 1000000 |  |  | 100
11 | 现状房屋拆除 | 项 | 1 | 500000 |  |  | 50
（十四） | 市政道路工程 | m2 | 14074.03 | 9699536.01 |  |  | 969.95 | 689.18 | #REF! |  | 10420.53 | 1861.46 | 1786.34
1 | 路面工程 | m2 | 14074.03 | 5099174.77 | 4983542.09 |  | 509.92 | 362.31 | #REF! |  | 9025.93 | 1208.96 | 1339.43 | 含道路、回填土、软基、海绵
2 | 市政管网工程 | m2 | 14074.03 | 1140121.22 | 1170742.92 |  | 114.01 | 81.01 | #REF! |  | 9025.93 | 315.91 | 350
3 | 交通工程及沿线设施 | m2 | 14074.03 | 1255342.61 | 1272885.34 |  | 125.53 | 89.2 | #REF! |  | 9025.93 | 228.36 | 253 | 含电力通讯、交通
4 | 照明工程 | m2 | 14074.03 | 584066.64 | 650843.25 |  | 58.41 | 41.5 | #REF! |  | 9025.93 | 75.82 | 84
5 | 信号灯工程 | m2 | 14074.03 | 1059067.2 | 1191074.54 |  | 105.91 | 75.25 | #REF! |  | 9025.93 |  | 0
6 | 绿化工程 | m2 | 14074.03 | 215839.87 | 226864.8 |  | 21.58 | 15.34 | #REF! |  | 1394.6 | 12.55 | 89.99
6 | 安监工程 | m2 | 14074.03 | 345923.7 | 364934.95 |  | 34.59 | 24.58 | #REF! |  | 9025.93 | 19.86 | 22
（十五） | 其他专业工程 | m2 | 204431.95 | 10407247.96 |  |  | 1040.72 | 50.91 | #REF!
1 | 充电桩工程 |  |  | 2703390.35 | 2703390.35 |  | 270.34 |  | #REF! |  | 115 | 28.75 | 2500 | 预埋管线
2 | 光伏发电工程 |  |  | 226675.03 | 226675.03 |  | 22.67 |  | #REF! |  |  | 10
3 | F17金沙甲线10kV铁塔架空线改电缆接入工程 |  |  | 986258.01 | 986258.01 |  | 98.63 |  | #REF!
4 | 变配电工程 |  |  | 3159568.29 | 3052389.85 |  | 315.96 |  | #REF! |  |  | 338
5 | 电梯工程 |  |  | 291222.92 | 291222.92 |  | 29.12 |  | #REF! |  | 2 | 50 | 250000
6 | 直饮水设备 |  |  | 21800 | 22454 |  | 2.18 |  | #REF! |  |  | 7
7 | 临时配电工程 |  |  | 1553130.82 | 1526019.5 |  | 155.31 |  | #REF! |  |  | 0
8 | 临时用水工程 |  |  | 265737.67 | 265737.67 |  | 26.57 |  | #REF! |  |  | 0
9 | 场地清表工程 |  |  | 1018761.37 | 1018761.37 |  | 101.88 |  | #REF!
10 | 抗震支架 |  | 12046.9 | 180703.5 |  |  | 18.07 | 15 | #REF!
（十六） | 考场专项系统设计工程 |  |  | 22572091.45 | 21977019.77 |  | 2257.21 |  | #REF! |  |  | 1901.75
二 | 工程建设其它费用 | m2 | 204431.95 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 用地报批费用 |  |  | 564500 |  | 190206764.4 | 56.45 |  | #REF! | 珠海市政府投资工程建设其他费预算核定表(珠审费预(2022)313号)、珠审费预(2024)94号
1.1 | 建设项目用地预审选址意见报告书编制费 |  |  | 120000 | 2785631.6 | 9860887.89 | 12 |  | #REF! | 珠海市政府投资工程建设其他费预算核定表(珠审费预(2022)313号)
1.2 | 土地利用规划调整费 |  |  | 120000 | 200067652.29 | 200067652.29 | 12 |  | #REF! | 珠海市政府投资工程建设其他费预算核定表(珠审费预(2022)313号)
1.3 | 士规调整、控规调整技术咨询费 |  |  | 240000 |  |  | 24 |  | #REF! | 按合同金额计入
1.4 | 占用耕地耕作层剥离再利用方案编制费 |  |  | 84500 |  |  | 8.45 |  | #REF! | 按合同金额计入
2 | 可研编制费 |  |  | 405300 |  |  | 40.53 |  | #REF! | 珠审费预(2023)51号，专业调整系数为0.8、复杂调整系数为1.0，费率0.8。
3 | 环境影响咨询服务费 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | 计价格 [2002]125号、发改价格[2011]534号，编制环境影响报告表/书，行业调整系数取0.6、敏感程度调整系数取0.8，费率0.8。考虑检测费4万元。
4 | 测量测绘费 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | 珠测[2010]30号、国测财字[2002]3号 暂按（一）*0.5%计取
5 | 工程勘察费 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | 计价格[2002]10号 勘测费：设计费×20%；暂定 以实际勘测工作量结算为准
6 | 工程设计费 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | 计价格[2002]10号，专业调整系数取1.0、附加调整系数取1.0、复杂程度调整系数1.0、费率0.8
7 | 施工图技术审查费 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | （工程勘察费+工程设计费）*6.5%
8 | 建设工程监理费 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | 按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）所载标准计算，专业调整系数取1.0，工程复杂程度系数取1.0，高程调整系数取1.0，费率0.8
9 | 工程造价咨询服务费 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | 工程预算编制+结算基本收费+钢筋计预埋件
10 | 场地准备和临时设施费 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | 《珠海市政府投资项目估（概）算工程建设其他费计费指引（试行）》，按建安费*0.5%暂估
11 | 检验监测费 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | 根据《广东省建设工程概算编制办法》，《珠海市政府投资项目估（概）算工程建设其他费计费指引（试行）》，相关检验检测费按照工程建安费用1%计算，包含但不限于：材料进场检验费、地基检测、桩基础检测费、起重设备检验费、室内空气检验费、幕墙检验费、钢结构无损探伤检测费、房屋结构可靠性评定及安全鉴定费、防雷设施检测费、节能检测费、土壤氡检测、沉降监测费等
12 | 工程保险费 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | 建标【2011】1号
13 | 水土保持方案编制费 |  |  | 85000 |  |  | 8.5 |  | #REF! | 珠审费预[2024]361号，暂按审批金额计入
14 | 水土保持补偿费 |  |  | 250000 |  |  | 25 |  | #REF! | 暂估
#REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
15 | 水保监测及验收费用 |  |  | 100000 |  |  | 10 |  | #REF! | 暂估
16 | 土壤污染状况调查费 |  |  | 298000 |  |  | 29.8 |  | #REF! | 珠审费预[2024]377号，暂按审批金额计入
17 | 白蚁防治费 |  |  | 36100 |  |  | 3.61 |  | #REF! | 粤价[2002】370号
18 | 交通影响评价费 |  |  | 126000 |  |  | 12.6 |  | #REF! | 按合同计入
#REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
19 | 地质灾害评估费 |  |  | 140000 |  |  | 14 |  | #REF! | 珠审费预[2024]361号，暂按审批金额计入
#REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
20 | 社会稳定风险评估费 |  |  | 86400 |  |  | 8.64 |  | #REF! | 按合同金额计入
21 | 节地评价报告编制费 |  |  | 130000 |  |  | 13 |  | #REF! | 按合同金额计入
22 | 人防易地建设费 |  |  | 963800 |  |  | 96.38 |  | #REF! | 人防异地建设费收费标准 粤发改价格[2020]435号，1600元/m2计算
23 | 概念性方案设计费用 |  |  | 160000 |  |  | 16 |  | #REF! | 按合同金额计入
三 | 预备费 |  | 204431.95 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 基本预备费 ([一]+[二])*5% | m2 | 5% | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | 建质[2004]16号及[建质[2003]84号规定，按5%计取
四 | 设备购置费 |  |  | 8111956 |  |  | 811.2
1 | 考试设备购置费 |  |  | 6862260 |  |  | 686.23 |  |  |  |  | 686.23
2 | 厨房设备 |  |  | 1249696 |  |  | 124.97 |  |  |  |  | 124.97
3 | 分体空调1P |  |  | 0 |  |  | 0 | 2960 |  |  | 3
4 | 分体空调1.5P |  |  | 0 |  |  | 0 | 3362 |  |  | 2
5 | 分体空调2P |  |  | 0 |  |  | 0 | 4400.01 |  |  | 2
6 | 分体空调3P |  |  | 0 |  |  | 0 | 5500 |  |  | 63
五 | 土地拆迁及补偿费 |  |  | 86127996.55 |  |  | 8612.8
1 | 金湾土地征拆费 |  |  | 34142596.55 |  |  | 3414.26
2 | 斗门土地征拆费 |  |  | 51985400 |  |  | 5198.54
六 | 土地占用税 |  |  | 7542704 |  |  | 754.27
1 | 金湾区耕地占用税 |  |  | 2745000 |  |  | 274.5 |  | 0.78%
2 | 斗门区耕地占用税 |  |  | 4516920 |  |  | 451.69 |  | 1.28% | 《广东省财政厅、广东省地方税务局、广东省国土资源厅关于核定珠海市耕地占用税适用税额的批复》
3 | 市耕地有偿调剂使用费 |  |  | 280784 |  |  | 28.08 |  | 0.08% | 《珠海市人民政府关于进一步规范和加强补充耕地指标储备使用管理的通知》
七 | 工程静态投资 | m2 | 204431.95 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 一+二+三+四+五+六（按占地面积计算指标）
八 | 其中：不含设备购置费、土地拆迁及补偿费后总投资金额 |  | 204431.95 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | 按占地面积计算指标
|  |  |  | 估算总投资 |  |  | 40044.55