## Sheet1
附件3
珠海市围填海历史遗留问题区域生态保护修复项目清单（涉及海洋生物资源恢复工程-增殖放流部分）
序号 | 修复方案名称 | 责任单位 | 海洋生物资源恢复（增殖放流）实施内容 | 海洋生物资源恢复工程（增殖放流）经费估算金额（万元） | 项目实施年限 | 推进情况 | 存在问题 | 备注
1 | 珠海高栏港经济区西滩片区围填海项目生态保护修复调整方案 | 珠海市金湾区人民政府、珠海经济技术开发区委员会 | 《方案》明确通过定期开展增殖放流活动，年放流量3643万尾（粒）进行海洋生物资源修复。每年放流种类、规格及数量计划如下：鲈鱼48万尾（规格为≥4CM）、黑鲷47.5万尾（规格为≥5CM）、黄鳍鲷47.5万尾（规格为≥3CM）、斑节对虾2000万尾（规格为≥1.5CM）、波纹巴非蛤1500万粒（规格为1-1.5CM）。计划自2019年-2023年期间每年6月进行增殖放流活动：每年需购买苗种，举办放流活动，对鱼苗进行必要的检测、检疫；每年安排一次生物资源调查，定期监测增殖放流对象的生长、洄游分布及其环境因子状况。 | 1160万元（购买苗种1000万元、放流活动举办及苗种监测、检疫、运输等100万元、效果评估检验60万元） | 共实施5年，拟2019-2023年期间每年都开展增殖放流。 | 已完成 |  | 每年放流量共计3643万尾（粒），连续实施5年，共计各类物种放流量需达18215万尾（粒）。
2 | 唐家湾情侣北路改线工程生态保护修复方案 | 珠海(国家）高新技术产业开发区管理委员会、珠海海控淇澳旅游有限公司 | 《方案》计划在珠江口伶仃洋海域放流花鲈16万尾（3cm以上）、黄鳍鲷10万尾（3cm以上）、黑鲷10万尾（3cm以上）、长毛对虾16万尾（1cm以上）、刀额对虾16万尾（1cm以上）等5钟鱼虾种，鱼苗规格为3cm以上，虾苗为1cm以上。拟定2019年-2022年期间，每年5月-8月休渔季节进行增殖放流，连续开展2年，开展跟踪监测。 | 54万元（购买苗种44万元、放流生物检验与运输5万元、跟踪监测5万元） | 拟2019-2020年连续两年的5-8月 | 已完成 |  | 连续实施2年，共计各类物种放流量需达68万尾。
3 | 珠海市牛头岛码头海岸防护工程围填海历史遗留问题项目生态保护修复方案 | 珠海万山海洋开发试验区、中交第四航务工程局有限公司 | 《方案》计划放流文蛤50万粒（规格为≥3cm），华贵栉孔扇贝250万粒（规格为≥1cm）；春秋季各开展1次增殖放流效果跟踪监测评估。 | 15万元（购买苗种10万元、前期准备及效果评估检验5万元） | 拟2023年期间休渔季节开展1次增殖放流活动 | 已完成 |  | 组织实施1次，共计各类物种放流量需达300万粒。
4 | 珠海市高新区片区围填海历史遗留问题项目生态保护修复调整方案 | 珠海(国家）高新技术产业开发区管理委员会 | 《方案》计划放流1次，每次虾类100万尾（规格为≥1.5cm)，鱼类10万尾(规格为≥5cm)。 | 20万元（购买苗种8万元、放流活动、鱼苗检测检疫、运输等2万元、生物资源跟踪调查监测评估10万元） | 拟2022年期间开展一次增殖放流 | 已完成 |  | 组织实施1次，共计各类物种放流量需达110万尾。
5 | 珠海市金湾片区围填海项目生态保护修复调整方案 | 珠海市金湾区人民政府 | 《方案》拟选址在三灶岛东西两侧选取核实区域开展增殖放流，计划放流共计660万尾，每年约132万尾，共持续5年。每年放流种类、规格及数量计划如下：黑鲷2万尾（规格为≥5CM）、黄鳍鲷20万尾（规格为≥3CM）、平鲷10万尾（规格为≥3CM）、长毛对虾50万尾（规格为≥1.5CM）、中国对虾50万尾（规格为≥1.5CM）。定期监测增殖放流对象的生长、洄游分布及其环境因子状况。 | 245万元（购买苗种195万元、放流活动、鱼苗检测检疫、运输等10万元、生物资源跟踪调查监测评估2次40万元） | 拟2025-2029年期间每年开展增殖放流 | 未开展 | 目前方案要求开展的增殖放流还未开始 | 每年放流量共计132万尾，连续实施5年，共计各类物种放流量需达660万尾。
6 | 珠海市西部片区围填海项目生态保护修复调整方案 | 珠海市金湾区人民政府、珠海经济技术开发区管理委员会 | 《方案》明确通过定期开展增殖放流活动，年放流量鱼苗约284.5万尾，贝类约1500万粒，进行海洋生物资源修复。每年放流种类、规格及数量计划如下：黑鲷7.5万尾（规格为≥3CM）、黄鳍鲷12万尾（规格为≥3CM）、红笛鲷7.5万尾（规格为≥3CM）、花尾胡椒鲷7.5万尾（规格为≥3CM）、斑节对虾125万尾（规格为≥1.5CM）、日本对虾125万尾（规格为≥1.5CM）波纹巴非蛤1500万粒（规格为1-1.5CM），合计每年补偿金额95.25万元。计划自2025年-2030年每年增殖放流1次，连续开展6年，并每3年进行一次增殖放流效果评估检验：每年需购买苗种，举办放流活动，对鱼苗进行必要的检测、检疫；每年安排一次生物资源调查，定期监测增殖放流对象的生长、洄游分布及其环境因子状况。 | 648万元（购买苗种468万元、放流活动、鱼苗检测检疫、运输等120万元、生物资源跟踪调查监测评估2次60万元） | 计划2025-2030 | 未开展 | 目前方案要求开展的增殖放流还未开始 | 每年放流量共计1784.5万尾（粒），连续实施6年，共计各类物种放流量需达10707万尾。
7 | 珠海市金湾游艇产业园研发及制造项目填海工程生态保护修复方案 | 珠海金围游艇俱乐部有限公司 | 《方案》计划开展2次放流，拟每年放流黑鲷8万尾（规格为≥4CM）、黄鳍鲷5万尾（规格为≥4CM）、斑节对虾1200万尾（规格为≥1.5CM）、近缘新对虾1200万尾（规格为≥1.5CM），合计每年补偿金额68万元。 | 172（购买苗种2次136万元、放流活动、鱼苗检测检疫、运输等2次16万元、效果评估检验2次20万元） | 计划2024-2025年内开展增殖放流2次并开展相应的效果评估检验和跟踪监测 | 未开展 | 目前方案要求开展的增殖放流还未开始 | 每年放流量2413万尾，连续实施2年，共计各类物种放流量需达4826万尾。
8 | 珠江口中华白海豚国家自然保护区白海豚救护保育基地项目生态保护修复方案 | 广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局 | 《方案》计划于2024年开展增殖放流1次，拟放流黑鲷35万尾（规格为≥4CM）、花䱛35万尾（规格为≥4CM）、斑节对虾52万尾（规格为≥1.5CM）。 | 69.04（购买苗种54.04万元、放流活动、鱼苗检测检疫、运输等5万元、跟踪监测10万元） | 2024 | 已放流85.28万尾，其中黑鲷20.48万尾、花䱛20万尾、斑节对虾44.8万尾 | 修复方案要求122万尾，目前数量还未达到 | 组织实施1次，共计各类物种放流量需达122万尾。
9 | 珠海港高栏港区集装箱码头二期工程海洋生态保护修复方案 | 珠海国际货柜码头(高栏二期)有限公司 | 《方案》计划开展增殖放流1次，拟放流黑鲷10.3万尾（规格为≥3CM）、黑鲷7.8万尾（规格为≥3CM），补偿金额18.1万元。 | 55.1（购买苗种18.1万元、放流活动举办及苗种检测检疫、运输等7万元、跟踪监测及效果评估15万元、其他备用费15万元） | 计划于2024年7月1日-8月16日进行增殖放流 | 未开展 | 目前方案要求开展的增殖放流时间已过 | 组织实施1次，共计各类物种放流量需达18.1万尾。
10 | 珠海中燃桂山油库疏港泊位扩建工程海洋生态保护修复方案 | 珠海中燃石油有限公司 | 《方案》计划开展增殖放流1次，拟放流黑鲷3.07万尾（规格为≥3CM）、黑鲷3.08万尾（规格为≥3CM），补偿金额6.15万元。 | 35.15（购买苗种6.15万元、放流活动举办及苗种检测检疫、运输等4万元、跟踪监测及效果评估2次10万元、其他备用费15万元） | 计划于2024年7月1日-8月16日进行增殖放流 | 已完成 |  | 组织实施1次，共计各类物种放流量需达6.15万尾。