## 附件1
珠海市新增专项债券资金用途调整明细表
单位（盖章）： | [41 empty] | 单位：万元
序号 | 地市代码 | 地市 | 债券全称 | 发行年度 | 原项目信息 | [15 empty] | 调整情形（项目短期内难以继续建设实施/项目实施过程重大变化导致资金需求减少/项目竣工债券资金结余/按照监督检查和审计等意见调整/其他需要调整情形） | 调整具体原因 | 拟调整项目信息
[5 empty] | 区划编码 | 县区 | 项目名称 | 项目编码 | 发改委审批监管平台代码 | 投向领域 | 项目主管部门 | 项目建设单位 | 建设状态（未开工/在建/已竣工） | 已安排债券金额 | 其中：用于资本金金额 | 以前年度是否发生债券资金用途调整（是/否） | 本次拟调整用途金额 | 其中：用于资本金金额 | 调整后原项目剩余未使用债券金额 | 调整后原项目剩余债券资金，预计使用完毕时间（年月） |  |  | 区划编码 | 县区 | 项目名称 | 项目编码 | 发改委审批监管平台代码 | 投向领域 | 项目主管部门 | 项目建设单位 | 项目建设期限（预计至哪一年） | 项目运营周期（预计至哪一年） | 建设状态（未开工/在建/已竣工） | 预计竣工日期 | 以前年度已安排债券资金金额 | 是否纳入省政府批准的2025年发行项目清单 | 省政府2025年批准的发行项目金额 | 2025年已发行债券资金金额（含已调整） | 其中：用于资本金金额 | 本次拟安排债券金额 | 其中：用于资本金金额 | 预计使用完毕时间（年月） | 备注
1 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(四十六期) | 2025 | 440400 | 珠海市本级 | 珠海市粤港澳大湾区城乡一体融合发展基础设施及产业配套建设项目 | P25440400-0074 | 2409-440404-04-01-730536 | 0401农业 | 珠海市农业农村局 | 珠海市斗门区农业农村局 | 在建 | 8000 | 0 | 否 | 1400 | 0 | 4900 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440400 | 珠海市本级 | 澳门珠海水资源保障工程 | P21440400-0001 | 2101-440400-04-01-803199 | 0402水利 | 珠海市公共工程建设中心 | 珠海市政府投资交通市政项目工务中心 | 2027年 | 2054年 | 在建 | 2027-12-01 | 18200 | 是 | 8900 | 7400 | 0 | 1400 | 0 | 2025-12-01 | 市直项目
2 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(四十六期) | 2025 | 440400 | 珠海市本级 | 珠海市粤港澳大湾区城乡一体融合发展基础设施及产业配套建设项目 | P25440400-0074 | 2409-440404-04-01-730536 | 0401农业 | 珠海市农业农村局 | 珠海市斗门区农业农村局 | 在建 | 8000 | 0 | 否 | 200 | 0 | 4900 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市石角咀水闸重建工程 | P21440400-0047 | 2020-440400-48-01-049039 | 0402水利 | 珠海市公共工程建设中心 | 珠海华发城市开发建设有限公司 | 2026年 | 2052年 | 在建 | 2026-12-01 | 11200 | 是 | 15900 | 15700 | 0 | 200 | 0 | 2025-12-01 | 市直项目
3 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(四十六期) | 2025 | 440400 | 珠海市本级 | 珠海市粤港澳大湾区城乡一体融合发展基础设施及产业配套建设项目 | P25440400-0074 | 2409-440404-04-01-730536 | 0401农业 | 珠海市农业农村局 | 珠海市斗门区农业农村局 | 在建 | 8000 | 0 | 否 | 280 | 0 | 4900 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市职业教育现代化推进项目 | P17440400-0168 | 2019-440404-83-01-074395 | 060202职业教育 | 珠海市教育局 | 珠海城市职业技术学院 | 2024年 | 2055年 | 已竣工 | 2024-06-01 | 49120 | 是 | 5300 | 1600 | 0 | 280 | 0 | 2025-12-01 | 市直项目
4 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(四十六期) | 2025 | 440400 | 珠海市本级 | 珠海市粤港澳大湾区城乡一体融合发展基础设施及产业配套建设项目 | P25440400-0074 | 2409-440404-04-01-730536 | 0401农业 | 珠海市农业农村局 | 珠海市斗门区农业农村局 | 在建 | 8000 | 0 | 否 | 810 | 0 | 4900 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市南屏科技工业园配套基础设施（环屏路-珠海大道）工程 | P17440400-0165 | 2017-440402-48-01-817466 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市公共工程建设中心 | 珠海城建市政建设有限公司 | 2025年 | 2034年 | 在建 | 2025-12-01 | 33090 | 是 | 5000 | 1000 | 0 | 810 | 0 | 2025-12-01 | 市直项目
5 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(四十六期) | 2025 | 440400 | 珠海市本级 | 珠海市粤港澳大湾区城乡一体融合发展基础设施及产业配套建设项目 | P25440400-0074 | 2409-440404-04-01-730536 | 0401农业 | 珠海市农业农村局 | 珠海市斗门区农业农村局 | 在建 | 8000 | 0 | 否 | 410 | 0 | 4900 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海大型产业园战略新兴产业集群平台配套基础设施建设项目 | P19440400-1136 | 2202-440400-04-01-729577 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市公共工程建设中心 | 珠海交通集团有限公司 | 2028年 | 2042年 | 在建 | 2028-12-01 | 283189.2476 | 是 | 175500 | 168430 | 0 | 410 | 0 | 2025-12-01 | 市直项目
6 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(四十五期) | 2025 | 440400 | 珠海市本级 | 珠海大型产业集聚区珠肇高铁创新走廊配套基础设施建设项目 | P24440400-0017 | 2411-440403-04-01-194796 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市公共工程建设中心 | 珠海市政府投资交通市政项目工务中心 | 未开工 | 14950 | 0 | 否 | 980 | 0 | 11870 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海大型产业园战略新兴产业集群平台配套基础设施建设项目 | P19440400-1136 | 2202-440400-04-01-729577 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市公共工程建设中心 | 珠海交通集团有限公司 | 2028年 | 2042年 | 在建 | 2028-12-01 | 283189.2476 | 是 | 175500 | 168430 | 0 | 980 | 0 | 2025-12-01 | 市直项目
7 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(四十五期) | 2025 | 440400 | 珠海市本级 | 珠海大型产业集聚区珠肇高铁创新走廊配套基础设施建设项目 | P24440400-0017 | 2411-440403-04-01-194796 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市公共工程建设中心 | 珠海市政府投资交通市政项目工务中心 | 未开工 | 14950 | 0 | 否 | 2100 | 0 | 11870 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440400 | 珠海市本级 | 珠海国家高新技术产业开发区新质生产力孵化基地基础设施建设项目 | P24440400-0016 | 2411-440400-04-01-714497 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市公共工程建设中心 | 珠海市政府投资交通市政项目工务中心 | 2029年 | 2039年 | 在建 | 2029-12-01 | 0 | 是 | 10600 | 8500 | 0 | 2100 | 0 | 2025-12-01 | 市直项目
8 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十二期) | 2025 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市保税区仓储物流片区配套基础设施建设项目 | P24440400-0013 | 2412-440402-04-01-572870 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海保税区管理委员会建设管理局 | 珠海保税区管理委员会建设管理局 | 在建 | 4500 | 0 | 否 | 1300 | 0 | 3200 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目基本建设完成，剩下部分尾款支付。项目结余资金调整到其他项目安排支出。 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市洪湾科技新城产城融合发展综合工程（一期） | P20440400-0190 | 2020-440402-48-01-011874 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海保税区管理委员会建设管理局 | 珠海保税区管理委员会建设管理局 | 2026年 | 2043年 | 在建 | 2026-12-01 | 46200 | 是 | 17600 | 11239 | 0 | 1300 | 0 | 2025-12-01 | 洪保十片区项目
9 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(二期) | 2025 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程(一期） | P20440400-0192 | 2018-440402-48-01-803847 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海保税区管理委员会建设管理局 | 珠海保税区管理委员会建设管理局 | 在建 | 3200 | 0 | 否 | 1800 | 0 | 14 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目基本建设完成，剩下部分尾款支付。项目结余资金调整到其他项目安排支出。 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市洪湾科技新城产城融合发展综合工程（一期） | P20440400-0190 | 2020-440402-48-01-011874 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海保税区管理委员会建设管理局 | 珠海保税区管理委员会建设管理局 | 2026年 | 2043年 | 在建 | 2026-12-01 | 46200 | 是 | 17600 | 11239 | 0 | 1800 | 0 | 2025-12-01 | 洪保十片区项目
10 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(四十五期) | 2025 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程（二期） | P20440400-0191 | 2017-440402-48-01-816931 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海保税区管理委员会建设管理局 | 珠海保税区管理委员会建设管理局 | 在建 | 12000 | 0 | 否 | 1000 | 0 | 11000 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目基本建设完成，剩下部分尾款支付。项目结余资金调整到其他项目安排支出。 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市洪湾科技新城产城融合发展综合工程（一期） | P20440400-0190 | 2020-440402-48-01-011874 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海保税区管理委员会建设管理局 | 珠海保税区管理委员会建设管理局 | 2026年 | 2043年 | 在建 | 2026-12-01 | 46200 | 是 | 17600 | 11239 | 0 | 1000 | 0 | 2025-12-01 | 洪保十片区项目
11 | 603 | 珠海市 | 2024年广东省政府专项债券(六期) | 2024 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区生物医药谷园区基础设施配套项目 | P22440400-0038 | 2202-440402-04-01-160277 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 在建 | 26000 | 0 | 是 | 6798 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区生物医药谷园区基础设施配套项目（二期） | P25440400-0054 | 2505-440400-04-01-713628 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 2030年 | 2050年 | 在建 | 2029-12-01 | 0 | 是 | 32000 | 10000 | 0 | 6798 | 0 | 2025-11-01 | 高新区项目
12 | 603 | 珠海市 | 2024年广东省政府专项债券(六期) | 2024 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区生物医药谷园区基础设施配套项目 | P22440400-0038 | 2202-440402-04-01-160277 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 在建 | 26000 | 0 | 是 | 7445 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区新一代信息技术产业园基础设施配套项目（二期） | P25440400-0055 | 2505-440400-04-01-758654 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 2030年 | 2050年 | 在建 | 2029-12-01 | 0 | 是 | 16000 | 4800 | 0 | 7445 | 0 | 2025-11-01 | 高新区项目
13 | 603 | 珠海市 | 2024年广东省政府专项债券(六期) | 2024 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区生物医药谷园区基础设施配套项目 | P22440400-0038 | 2202-440402-04-01-160277 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 在建 | 26000 | 0 | 是 | 9000 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市唐家湾镇老旧街区改造项目 | P25440400-0028 | 2502-440400-04-01-937644 | 0901城镇老旧小区改造 | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海市高新建设投资有限公司 | 2028年 | 2048年 | 在建 | 2028-08-01 | 0 | 是 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 2025-11-01 | 高新区项目
14 | 603 | 珠海市 | 2024年广东省政府专项债券(三十九期) | 2024 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区生物医药谷园区基础设施配套项目 | P22440400-0038 | 2202-440402-04-01-160277 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 在建 | 24000 | 0 | 是 | 15800 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海国家高新区新能源产业园区（一期）基础设施项目 | P25440400-0038 | 2502-440400-04-01-416019 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海市高新建设投资有限公司 | 2029年 | 2049年 | 在建 | 2029-03-01 | 0 | 是 | 30000 | 10000 | 10000 | 15800 | 15800 | 2025-11-01 | 高新区项目
15 | 603 | 珠海市 | 2024年广东省政府专项债券(三十九期) | 2024 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区生物医药谷园区基础设施配套项目 | P22440400-0038 | 2202-440402-04-01-160277 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 在建 | 24000 | 0 | 是 | 8200 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区保障性住房项目 | P25440400-0040 | 2412-440402-04-01-687695 | 0906保障性住房 | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海市高新建设投资有限公司 | 2029年 | 2049年 | 在建 | 2028-12-01 | 0 | 是 | 9000 | 0 | 0 | 8200 | 8200 | 2025-11-01 | 高新区项目
16 | 603 | 珠海市 | 2024年广东省政府专项债券(三十五期) | 2024 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区AI产业创新园区及配套基础设施项目 | P22440400-0037 | 2202-440402-04-01-343032 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 在建 | 6000 | 0 | 是 | 4979 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区生物医药谷园区基础设施配套项目（二期） | P25440400-0054 | 2505-440400-04-01-713628 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 2030年 | 2050年 | 在建 | 2029-12-01 | 0 | 是 | 32000 | 10000 | 0 | 4979 | 0 | 2025-11-01 | 高新区项目
17 | 603 | 珠海市 | 2024年广东省政府专项债券(四十五期) | 2024 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海国家高新技术产业开发区新型基础设施建设示范项目 | P22440400-0071 | 2206-440400-04-01-320334 | 1103市政、公共服务等民生领域信息化 | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 在建 | 1000 | 0 | 否 | 995 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区生物医药谷园区基础设施配套项目（二期） | P25440400-0054 | 2505-440400-04-01-713628 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 2030年 | 2050年 | 在建 | 2029-12-01 | 0 | 是 | 32000 | 10000 | 0 | 995 | 0 | 2025-11-01 | 高新区项目
18 | 603 | 珠海市 | 2024年广东省政府专项债券(三十四期) | 2024 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海国家高新技术产业开发区新型基础设施建设示范项目 | P22440400-0071 | 2206-440400-04-01-320334 | 1103市政、公共服务等民生领域信息化 | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 在建 | 2000 | 0 | 是 | 1895 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区新一代信息技术产业园基础设施配套项目（二期） | P25440400-0055 | 2505-440400-04-01-758654 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 2030年 | 2050年 | 在建 | 2029-12-01 | 0 | 是 | 16000 | 4800 | 0 | 1895 | 0 | 2025-11-01 | 高新区项目
19 | 603 | 珠海市 | 2024年广东省政府专项债券(二十三期) | 2024 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区金鼎工业片区基础设施配套项目 | P22440400-0039 | 2202-440402-04-01-891327 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 在建 | 1400 | 0 | 是 | 822 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区生物医药谷园区基础设施配套项目（二期） | P25440400-0054 | 2505-440400-04-01-713628 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 2030年 | 2050年 | 在建 | 2029-12-01 | 0 | 是 | 32000 | 10000 | 0 | 822 | 0 | 2025-11-01 | 高新区项目
20 | 603 | 珠海市 | 2024年广东省政府专项债券(四十六期) | 2024 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区后环片区科技城园区基础设施项目 | P23440400-0008 | 2308-440400-04-01-527001 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 在建 | 4000 | 0 | 是 | 2343 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区生物医药谷园区基础设施配套项目（二期） | P25440400-0054 | 2505-440400-04-01-713628 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 2030年 | 2050年 | 在建 | 2029-12-01 | 0 | 是 | 32000 | 10000 | 0 | 2343 | 0 | 2025-11-01 | 高新区项目
21 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(四十五期) | 2025 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市大湾区智造产业园及配套服务设施项目 | P22440400-0040 | 2202-440402-04-01-299986 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 在建 | 1000 | 0 | 是 | 800 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区先进装备制造业聚集区建设项目 | P22440400-0031 | 2202-440402-04-01-632774 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 2027年 | 2047年 | 在建 | 2026-12-01 | 291800 | 是 | 19500 | 17500 | 0 | 800 | 0 | 2025-11-01 | 高新区项目
22 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(四十五期) | 2025 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区产业园区基础设施提升完善项目 | P20440400-0173 | 2020-440402-48-01-083484 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 在建 | 12068 | 0 | 是 | 2900 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区生物医药谷园区基础设施配套项目 | P22440400-0038 | 2202-440402-04-01-160277 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 2027年 | 2047年 | 在建 | 2026-12-01 | 150900 | 是 | 23000 | 7900 | 0 | 2900 | 0 | 2025-11-01 | 高新区项目
23 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(四十五期) | 2025 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区新一代信息技术产业园基础设施配套项目 | P22440400-0036 | 2202-440402-04-01-707586 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 在建 | 1000 | 0 | 是 | 500 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区先进装备制造业聚集区建设项目 | P22440400-0031 | 2202-440402-04-01-632774 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 2027年 | 2047年 | 在建 | 2026-12-01 | 291800 | 是 | 19500 | 17500 | 0 | 500 | 0 | 2025-11-01 | 高新区项目
24 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(四十五期) | 2025 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区金鼎工业片区基础设施配套项目 | P22440400-0039 | 2202-440402-04-01-891327 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 在建 | 800 | 0 | 是 | 700 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区先进装备制造业聚集区建设项目 | P22440400-0031 | 2202-440402-04-01-632774 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 2027年 | 2047年 | 在建 | 2026-12-01 | 291800 | 是 | 19500 | 17500 | 0 | 700 | 0 | 2025-11-01 | 高新区项目
25 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十二期) | 2025 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区AI产业创新园区及配套基础设施项目 | P22440400-0037 | 2202-440402-04-01-343032 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 在建 | 4000 | 0 | 是 | 2500 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区后环片区科技城园区基础设施项目 | P23440400-0008 | 2308-440400-04-01-527001 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 2028年 | 2048年 | 在建 | 2027-12-01 | 31000 | 是 | 12000 | 5400 | 0 | 2500 | 0 | 2025-11-01 | 高新区项目
26 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十二期) | 2025 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区AI产业创新园区及配套基础设施项目 | P22440400-0037 | 2202-440402-04-01-343032 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 在建 | 4000 | 0 | 是 | 1000 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区生物医药谷园区基础设施配套项目（二期） | P25440400-0054 | 2505-440400-04-01-713628 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 2030年 | 2050年 | 在建 | 2029-12-01 | 0 | 是 | 32000 | 10000 | 0 | 1000 | 0 | 2025-11-01 | 高新区项目
27 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十三期) | 2025 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区新型储能产业基地基础设施配套项目 | P25440400-0001 | 2409-440400-04-01-639584 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 在建 | 2400 | 0 | 否 | 800 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区新能源与智能电网设备产业园基础设施配套项目（二期） | P25440400-0057 | 2505-440400-04-01-217510 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 2030年 | 2050年 | 在建 | 2029-12-01 | 0 | 是 | 6000 | 2000 | 0 | 800 | 0 | 2025-11-01 | 高新区项目
28 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十三期) | 2025 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区新型储能产业基地基础设施配套项目 | P25440400-0001 | 2409-440400-04-01-639584 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 在建 | 2400 | 0 | 否 | 300 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海国家高新区新能源产业园区（一期）基础设施项目 | P25440400-0038 | 2502-440400-04-01-416019 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海市高新建设投资有限公司 | 2029年 | 2049年 | 在建 | 2029-03-01 | 0 | 是 | 30000 | 10000 | 10000 | 300 | 300 | 2025-11-01 | 高新区项目
29 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十二期) | 2025 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区新能源与智能电网设备产业园基础设施配套项目 | P24440400-0011 | 2411-440400-04-01-355503 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 在建 | 2500 | 0 | 否 | 800 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海国家高新区新能源产业园区（一期）基础设施项目 | P25440400-0038 | 2502-440400-04-01-416019 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海市高新建设投资有限公司 | 2029年 | 2049年 | 在建 | 2029-03-01 | 0 | 是 | 30000 | 10000 | 10000 | 800 | 800 | 2025-11-01 | 高新区项目
30 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十二期) | 2025 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区新能源与智能电网设备产业园基础设施配套项目 | P24440400-0011 | 2411-440400-04-01-355503 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 在建 | 2500 | 0 | 否 | 800 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海国家高新区新能源产业园区（一期）基础设施项目 | P25440400-0038 | 2502-440400-04-01-416019 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海市高新建设投资有限公司 | 2029年 | 2049年 | 在建 | 2029-03-01 | 0 | 是 | 30000 | 10000 | 10000 | 800 | 800 | 2025-11-01 | 高新区项目
31 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(四十五期) | 2025 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区供排水基础设施建设项目 | P25440400-0018 | 2502-440400-04-01-837242 | 080101供排水 | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 在建 | 2000 | 0 | 否 | 500 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海国家高新区新能源产业园区（一期）基础设施项目 | P25440400-0038 | 2502-440400-04-01-416019 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海市高新建设投资有限公司 | 2029年 | 2049年 | 在建 | 2029-03-01 | 0 | 是 | 30000 | 10000 | 10000 | 500 | 500 | 2025-11-01 | 高新区项目
32 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(四十五期) | 2025 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区人工智能产业园基础设施配套项目 | P25440400-0052 | 2505-440400-04-01-301186 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 在建 | 3000 | 0 | 否 | 1800 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区新一代信息技术产业园基础设施配套项目（二期） | P25440400-0055 | 2505-440400-04-01-758654 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 2030年 | 2050年 | 在建 | 2029-12-01 | 0 | 是 | 16000 | 4800 | 0 | 1800 | 0 | 2025-11-01 | 高新区项目
33 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(四十五期) | 2025 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区人工智能产业园基础设施配套项目 | P25440400-0052 | 2505-440400-04-01-301186 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 在建 | 3000 | 0 | 否 | 900 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海国家高新区新能源产业园区（一期）基础设施项目 | P25440400-0038 | 2502-440400-04-01-416019 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海市高新建设投资有限公司 | 2029年 | 2049年 | 在建 | 2029-03-01 | 0 | 是 | 30000 | 10000 | 10000 | 900 | 900 | 2025-11-01 | 高新区项目
34 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(二期) | 2025 | 440402 | 香洲区 | 广东省珠海市香洲区南屏历史文化街区基础设施提升改造工程 | P22440402-0014 | 2103-440402-04-01-397223 | 0604文化旅游 | 珠海市香洲区南屏镇人民政府 | 珠海市香洲区南屏镇人民政府 | 在建 | 2100 | 0 | 否 | 1785 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 部分子项目因涉及方案变更等原因 | 440402 | 香洲区 | 广东省珠海市香洲区战新产业集聚发展区基础设施及配套建设项目 | P22440402-0020 | 2020-440402-48-01-081649 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市高新技术产业开发区南屏科技工业园管委会 | 珠海市香洲区公用事业管理中心 | 2028年 | 2053年 | 在建 | 2028-12-01 | 19500 | 是 | 46350 | 2000 | 0 | 1785 | 0 | 2025-12-01
35 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(二期) | 2025 | 440402 | 香洲区 | 广东省珠海市香洲区老香洲片区老旧小区改造项目 | P22440402-0038 | 2202-440402-04-01-589014 | 0901城镇老旧小区改造 | 珠海市香洲区城市更新局 | 珠海市香洲区公用事业管理中心 | 在建 | 9100 | 0 | 是 | 732 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 部分子项目因涉及方案变更等原因 | 440402 | 香洲区 | 广东省珠海市国家高新技术产业区南屏科技工业园基础设施及周边配套提升工程 | P18440402-0009 | 2018-440402-48-01-818840 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市高新技术产业开发区南屏科技工业园管委会 | 珠海市高新技术产业开发区南屏科技工业园管委会 | 2026年 | 2053年 | 在建 | 2026-12-31 | 141600 | 是 | 23200 | 10400 | 0 | 732 | 0 | 2025-12-01
36 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(二期) | 2025 | 440402 | 香洲区 | 广东省珠海市香洲区老香洲片区老旧小区改造项目 | P22440402-0038 | 2202-440402-04-01-589014 | 0901城镇老旧小区改造 | 珠海市香洲区城市更新局 | 珠海市香洲区公用事业管理中心 | 在建 | 9100 | 0 | 是 | 210 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 部分子项目因涉及方案变更等原因 | 440402 | 香洲区 | 广东省珠海市香洲区南湾片区老旧小区改造项目 | P22440402-0037 | 2202-440402-04-01-934728 | 0901城镇老旧小区改造 | 珠海市香洲区城市更新局 | 珠海市香洲区公用事业管理中心 | 2026年 | 2054年 | 在建 | 2026-12-31 | 38800 | 是 | 32800 | 12980 | 0 | 210 | 0 | 2025-12-01
37 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(二期) | 2025 | 440402 | 香洲区 | 广东省珠海市香洲区三溪科创产业园“工业上楼”及综合配套建设工程项目 | P21440402-0009 | 2020-440402-78-01-087444 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市香洲区三溪科创城发展中心 | 珠海市香洲区三溪科创城发展中心 | 在建 | 10080 | 0 | 是 | 1600 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 部分子项目因涉及方案变更等原因 | 440402 | 香洲区 | 广东省珠海市香洲区公共医疗卫生体系建设工程 | P17440402-0007 | 2409-440402-04-01-464156 | 0601卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） | 珠海市香洲区卫生健康局 | 珠海市香洲区卫生健康局 | 2027年 | 2052年 | 在建 | 2027-01-01 | 69500 | 是 | 25100 | 13000 | 0 | 1600 | 0 | 2025-12-01
38 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十二期) | 2025 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海市斗门智能制造经济开发区配套基础设施建设项目 | P22440403-0016 | 2209-440400-99-01-839270 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市斗门生态农业园管理委员会 | 珠海市斗门生态农业园管理委员会建设工程管理中心 | 在建 | 10000 | 0 | 是 | 500 | 0 | 1786.7731 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目因涉及征地问题，无法年内支付完毕，为避免资金闲置，申请调整。 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海市斗门区十四五涉水治污重点建设项目 | P20440403-0015 | 2012-440403-04-01-467208 | 0402水利 | 珠海市斗门区水务局 | 珠海市斗门区水务局、珠海市斗门区公共工程建设中心 | 2026年 | 2053年 | 在建 | 2026-12-01 | 52400 | 是 | 4200 | 100 | 0 | 500 | 0 | 2025-12-01
39 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十二期) | 2025 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海市斗门智能制造经济开发区配套基础设施建设项目 | P22440403-0016 | 2209-440400-99-01-839270 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市斗门生态农业园管理委员会 | 珠海市斗门生态农业园管理委员会建设工程管理中心 | 在建 | 10000 | 0 | 是 | 300 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目因涉及征地问题，无法年内支付完毕，为避免资金闲置，申请调整。 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海市西部生态新城起步区基础设施及配套建设项目 | P19440403-0012 | 2302-440400-04-01-319862 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市富山工业园管理委员会 | 珠海市富山工业园建设工程管理中心 | 2027年 | 2055年 | 在建 | 2027-12-01 | 183073.5961 | 是 | 10300 | 8400 | 0 | 300 | 0 | 2025-12-01
40 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十二期) | 2025 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海市斗门区城镇雨污分流排水管网提升工程 | P25440403-0001 | 2412-440403-19-01-284251 | 080101供排水 | 珠海市斗门区水务局 | 珠海市斗门区水务局 | 在建 | 450 | 0 | 否 | 450 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 因项目进展不如预期，无法年内支付完毕，为避免资金闲置，申请调整。 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海市白蕉片区老旧小区改造项目 | P22440403-0013 | 2209-440403-17-01-610699 | 0901城镇老旧小区改造 | 珠海市斗门区白蕉镇人民政府 | 珠海市斗门区卫生健康局 | 2027年 | 2042年 | 在建 | 2027-12-01 | 758.0465 | 是 | 5800 | 0 | 0 | 450 | 0 | 2025-12-01
41 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(四十五期) | 2025 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海市斗门区城镇雨污分流排水管网提升工程 | P25440403-0001 | 2412-440403-19-01-284251 | 080101供排水 | 珠海市斗门区水务局 | 珠海市斗门区水务局 | 在建 | 1550 | 0 | 否 | 200 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 因项目进展不如预期，无法年内支付完毕，为避免资金闲置，申请调整。 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海市西部生态新城起步区基础设施及配套建设项目 | P19440403-0012 | 2302-440400-04-01-319862 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市富山工业园管理委员会 | 珠海市富山工业园建设工程管理中心 | 2027年 | 2055年 | 在建 | 2027-12-01 | 183073.5961 | 是 | 10300 | 8400 | 0 | 200 | 0 | 2025-12-01
42 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(四十五期) | 2025 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海市斗门区城镇雨污分流排水管网提升工程 | P25440403-0001 | 2412-440403-19-01-284251 | 080101供排水 | 珠海市斗门区水务局 | 珠海市斗门区水务局 | 在建 | 1550 | 0 | 否 | 785 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 因项目进展不如预期，无法年内支付完毕，为避免资金闲置，申请调整。 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海市国家农业科技园基础设施建设项目 | P21440403-0007 | 2012-440403-04-01-470438 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市斗门生态农业园管理委员会 | 珠海市斗门生态农业园管理委员会建设工程管理中心 | 2028年 | 2053年 | 在建 | 2028-12-01 | 90800 | 是 | 29600 | 8800 | 0 | 785 | 0 | 2025-12-01
43 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(四十五期) | 2025 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海市斗门区城镇雨污分流排水管网提升工程 | P25440403-0001 | 2412-440403-19-01-284251 | 080101供排水 | 珠海市斗门区水务局 | 珠海市斗门区水务局 | 在建 | 1550 | 0 | 否 | 565 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 因项目进展不如预期，无法年内支付完毕，为避免资金闲置，申请调整。 | 440403 | 斗门区 | 珠海高新区新青科技工业园产业载体配套基础设施建设项目 | P25440403-0010 | 2503-440403-99-01-782926 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市斗门区井岸镇人民政府 | 珠海市斗门区井岸镇人民政府 | 2027年 | 2047年 | 在建 | 2027-12-01 | 0 | 是 | 21500 | 6650 | 0 | 565 | 0 | 2025-12-01
44 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十二期) | 2025 | 440403 | 斗门区 | 珠海市斗门区白藤街道老旧街区改造提升项目 | P25440403-0009 | 2503-440403-99-01-677597 | 0907老旧街区改造 | 珠海市斗门区白藤街道办事处 | 珠海市斗门区教育局 | 在建 | 4800 | 0 | 否 | 420 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 债包子项目斗门区白藤东小学新建工程因涉及诉讼问题，需待诉讼结果明确后方能明确是否支付，但目前暂未能明确诉讼结果及日期，为避免债券资金闲置，申请调整。 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海市井岸片区老旧小区改造项目 | P22440403-0019 | 2209-440403-17-01-637906 | 0901城镇老旧小区改造 | 珠海市斗门区井岸镇人民政府 | 珠海市斗门区公共工程建设中心、珠海市斗门区城市管理和综合执法局 | 2027年 | 2052年 | 在建 | 2027-12-01 | 23800 | 是 | 4000 | 1500 | 0 | 420 | 0 | 2025-12-01
45 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十二期) | 2025 | 440403 | 斗门区 | 珠海市斗门区白藤街道老旧街区改造提升项目 | P25440403-0009 | 2503-440403-99-01-677597 | 0907老旧街区改造 | 珠海市斗门区白藤街道办事处 | 珠海市斗门区教育局 | 在建 | 4800 | 0 | 否 | 77 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 债包子项目斗门区白藤东小学新建工程因涉及诉讼问题，需待诉讼结果明确后方能明确是否支付，但目前暂未能明确诉讼结果及日期，为避免债券资金闲置，申请调整。 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海市斗门区六乡粮库（二期）工程 | P22440403-0024 | 2207-440403-04-01-691162 | 0702粮食仓储物流设施 | 珠海市斗门区发展和改革局 | 珠海市斗门区粮食储备管理中心 | 2026年 | 2043年 | 在建 | 2026-12-01 | 3500 | 是 | 4000 | 1000 | 0 | 77 | 0 | 2025-12-01
46 | 603 | 珠海市 | 2023年广东省政府专项债券(七期) | 2023 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目 | P21440403-0015 | 2209-440403-20-01-629248 | 0401农业 | 珠海市斗门区斗门镇人民政府 | 珠海市斗门区交通运输局 | 在建 | 30000 | 0 | 是 | 500 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目因涉及征地问题，工程进度不如预期，为避免资金闲置以及保证资金安全，申请调整。 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海市高新技术开发区斗门富山片区基础设施及配套项目 | P20440403-0014 | 2020-440403-48-01-069658 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市富山工业园管理委员会 | 珠海市富山工业园建设工程管理中心 | 2027年 | 2036年 | 在建 | 2027-12-01 | 88999.0585 | 是 | 12500 | 6500 | 0 | 500 | 0 | 2025-12-01
47 | 603 | 珠海市 | 2023年广东省政府专项债券(七期) | 2023 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目 | P21440403-0015 | 2209-440403-20-01-629248 | 0401农业 | 珠海市斗门区斗门镇人民政府 | 珠海市斗门区交通运输局 | 在建 | 30000 | 0 | 是 | 500 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目因涉及征地问题，工程进度不如预期，为避免资金闲置以及保证资金安全，申请调整。 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海国家高新技术产业开发区富山“专精特新”产业园基础设施建设项目 | P21440403-0010 | 2101-440403-04-01-327864 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市富山工业园管理委员会 | 珠海市富山工业园建设工程管理中心 | 2027年 | 2054年 | 在建 | 2027-12-01 | 24900 | 是 | 15000 | 4000 | 0 | 500 | 0 | 2025-12-01
48 | 603 | 珠海市 | 2023年广东省政府专项债券(七期) | 2023 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目 | P21440403-0015 | 2209-440403-20-01-629248 | 0401农业 | 珠海市斗门区斗门镇人民政府 | 珠海市斗门区交通运输局 | 在建 | 30000 | 0 | 是 | 170 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目因涉及征地问题，工程进度不如预期，为避免资金闲置以及保证资金安全，申请调整。 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程 | P19440403-0016 | 2302-440400-99-01-415202 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市斗门生态农业园管理委员会 | 珠海市斗门生态农业园管理委员会 | 2027年 | 2053年 | 在建 | 2027-12-01 | 57628.4039 | 是 | 4900 | 1900 | 0 | 170 | 0 | 2025-12-01
49 | 603 | 珠海市 | 2023年广东省政府专项债券(七期) | 2023 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目 | P21440403-0015 | 2209-440403-20-01-629248 | 0401农业 | 珠海市斗门区斗门镇人民政府 | 珠海市斗门区交通运输局 | 在建 | 30000 | 0 | 是 | 207 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目因涉及征地问题，工程进度不如预期，为避免资金闲置以及保证资金安全，申请调整。 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海市斗门区六乡粮库（二期）工程 | P22440403-0024 | 2207-440403-04-01-691162 | 0702粮食仓储物流设施 | 珠海市斗门区发展和改革局 | 珠海市斗门区粮食储备管理中心 | 2026年 | 2043年 | 在建 | 2026-12-01 | 3500 | 是 | 4000 | 1000 | 0 | 207 | 0 | 2025-12-01
50 | 603 | 珠海市 | 2024年广东省政府专项债券(六十一期) | 2024 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海市斗门区“一区一园、一镇一业”白蕉海鲈特色产业园区基础设施改造提升项目 | P22440403-0010 | 2209-440403-20-01-158268 | 0401农业 | 珠海市斗门区白蕉镇人民政府 | 珠海市斗门区交通运输局 | 在建 | 500 | 0 | 是 | 280 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目因涉及征地问题，工程进度不如预期，为避免资金闲置以及保证资金安全，申请调整。 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海市白藤片区老旧小区改造项目 | P22440403-0023 | 2209-440403-17-01-528500 | 0901城镇老旧小区改造 | 珠海市斗门区白藤街道办事处 | 珠海市斗门区白藤街道办事处、珠海市斗门区城市管理和综合执法局 | 2027年 | 2052年 | 在建 | 2027-12-01 | 16900 | 是 | 1200 | 0 | 0 | 280 | 0 | 2025-12-01
51 | 603 | 珠海市 | 2024年广东省政府专项债券(六十一期) | 2024 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海市斗门区“一区一园、一镇一业”白蕉海鲈特色产业园区基础设施改造提升项目 | P22440403-0010 | 2209-440403-20-01-158268 | 0401农业 | 珠海市斗门区白蕉镇人民政府 | 珠海市斗门区交通运输局 | 在建 | 500 | 0 | 是 | 101 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目因涉及征地问题，工程进度不如预期，为避免资金闲置以及保证资金安全，申请调整。 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海市斗门区六乡粮库（二期）工程 | P22440403-0024 | 2207-440403-04-01-691162 | 0702粮食仓储物流设施 | 珠海市斗门区发展和改革局 | 珠海市斗门区粮食储备管理中心 | 2026年 | 2043年 | 在建 | 2026-12-01 | 3500 | 是 | 4000 | 1000 | 0 | 101 | 0 | 2025-12-01
52 | 603 | 珠海市 | 2024年广东省政府专项债券(三十六期) | 2024 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海市斗门区云仓配物流产业及配套基础设施建设项目 | P23440403-0003 | 2309-440403-18-01-389602 | 0701城乡冷链物流设施 | 珠海市斗门区交通运输局 | 珠海市斗门区交通运输局 | 在建 | 5000 | 0 | 否 | 1600 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目因涉及征地问题，工程进度不如预期，为避免资金闲置以及保证资金安全，申请调整。 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海市斗门区水利工程建设二期项目 | P21440403-0002 | 2019-440403-48-01-074772 | 0402水利 | 珠海市斗门区水务局 | 珠海市斗门区水务局 | 2029年 | 2044年 | 在建 | 2029-12-31 | 69200 | 是 | 31700 | 13000 | 0 | 1600 | 0 | 2025-12-01
53 | 603 | 珠海市 | 2024年广东省政府专项债券(三十六期) | 2024 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海市斗门区云仓配物流产业及配套基础设施建设项目 | P23440403-0003 | 2309-440403-18-01-389602 | 0701城乡冷链物流设施 | 珠海市斗门区交通运输局 | 珠海市斗门区交通运输局 | 在建 | 5000 | 0 | 否 | 72 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目因涉及征地问题，工程进度不如预期，为避免资金闲置以及保证资金安全，申请调整。 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海市斗门区乾务镇城乡融合建设项目 | P22440403-0026 | 2209-440403-20-01-325638 | 0401农业 | 珠海市斗门区乾务镇人民政府 | 珠海市斗门区卫生健康局 | 2027年 | 2048年 | 在建 | 2027-12-01 | 11300 | 是 | 2500 | 500 | 0 | 72 | 0 | 2025-12-01
54 | 603 | 珠海市 | 2024年广东省政府专项债券(三十六期) | 2024 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海市斗门区云仓配物流产业及配套基础设施建设项目 | P23440403-0003 | 2309-440403-18-01-389602 | 0701城乡冷链物流设施 | 珠海市斗门区交通运输局 | 珠海市斗门区交通运输局 | 在建 | 5000 | 0 | 否 | 14 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目因涉及征地问题，工程进度不如预期，为避免资金闲置以及保证资金安全，申请调整。 | 440403 | 斗门区 | 广东省珠海市斗门区六乡粮库（二期）工程 | P22440403-0024 | 2207-440403-04-01-691162 | 0702粮食仓储物流设施 | 珠海市斗门区发展和改革局 | 珠海市斗门区粮食储备管理中心 | 2026年 | 2043年 | 在建 | 2026-12-01 | 3500 | 是 | 4000 | 1000 | 0 | 14 | 0 | 2025-12-01
55 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十二期) | 2025 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区百县千镇万村高质量发展工程项目 | P23440404-0002 | 2301-440404-99-01-715285 | 0401农业 | 珠海市金湾区农业农村和水务局 | 珠海市金湾区农业农村和水务局 | 在建 | 2200 | 0 | 是 | 200 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目建设规模变小，资金需求减少 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海大型产业集聚区金湾片区产城融合配套建设项目（二期） | P25440404-0006 | 2411-440404-04-01-710109 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 2029年 | 2041年 | 在建 | 2029-12-01 | 0 | 是 | 3900 | 1500 | 0 | 200 | 0 | 2025-12-01
56 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十二期) | 2025 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区老旧公用设施升级改造工程 | P22440404-0037 | 2209-440404-04-01-800213 | 0901城镇老旧小区改造 | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 在建 | 700 | 0 | 是 | 300 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目建设规模变小，资金需求减少 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区老旧城镇更新改造及公共服务设施建设工程 | P25440404-0072 | 2505-440404-04-01-825302 | 0909城市公共空间功能提升及其他城市更新基础设施建设 | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 2028年 | 2048年 | 在建 | 2028-12-01 | 0 | 是 | 1600 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2025-12-01
57 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十二期) | 2025 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区产业园区基础设施改造提升项目 | P23440404-0007 | 2301-440404-99-01-592361 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 在建 | 2500 | 0 | 否 | 500 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目建设规模变小，资金需求减少 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海机场空港产业园滨海片区配套基础设施建设项目 | P22440404-0048 | 2206-440404-04-01-438790 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 2026年 | 2042年 | 在建 | 2026-12-01 | 39700 | 是 | 3500 | 1800 | 0 | 500 | 0 | 2025-12-01
58 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十二期) | 2025 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区战略新兴产业园区基础设施建设项目 | P24440404-0004 | 2407-440404-04-01-290041 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 在建 | 6500 | 0 | 否 | 500 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目建设规模变小，资金需求减少 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区红旗镇工业园区基础设施配套升级项目 | P19440404-0010 | 2209-440404-04-01-393544 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市金湾区红旗镇人民政府 | 珠海市金湾区红旗镇人民政府 | 2025年 | 2036年 | 在建 | 2025-12-01 | 48400 | 是 | 1400 | 0 | 0 | 500 | 0 | 2025-12-01
59 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十二期) | 2025 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区镇域农业兴旺农村振兴基础设施建设项目 | P22440404-0022 | 2206-440404-04-01-474347 | 0401农业 | 珠海市金湾区农业农村和水务局 | 珠海市金湾区农业农村和水务局 | 在建 | 2600 | 0 | 是 | 1200 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目建设规模变小，资金需求减少 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区产业园区基础设施综合项目工程 | P23440404-0003 | 2301-440404-99-01-985318 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市金湾区政府投资项目建设管理中心 | 珠海市金湾区政府投资项目建设管理中心 | 2028年 | 2044年 | 在建 | 2028-12-01 | 30400 | 是 | 20750 | 12700 | 0 | 1200 | 0 | 2025-12-01
60 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十二期) | 2025 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区东部产城公共服务设施建设项目 | P22440404-0040 | 2206-440404-04-01-745210 | 1103市政、公共服务等民生领域信息化 | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 在建 | 1800 | 0 | 是 | 500 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目建设规模变小，资金需求减少 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区乡村振兴基础设施配套工程 | P22440404-0028 | 2209-440404-04-01-186079 | 0901城镇老旧小区改造 | 珠海市金湾区农业农村和水务局 | 珠海市金湾区农业农村和水务局 | 2025年 | 2040年 | 在建 | 2025-12-01 | 42400 | 是 | 5000 | 1300 | 0 | 500 | 0 | 2025-12-01
61 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十二期) | 2025 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区东部产城公共服务设施建设项目 | P22440404-0040 | 2206-440404-04-01-745210 | 1103市政、公共服务等民生领域信息化 | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 在建 | 1800 | 0 | 是 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目建设规模变小，资金需求减少 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区污水处理及配套设施工程 | P18440404-0019 | 2209-440404-04-01-264294 | 0501城镇污水垃圾收集处理 | 珠海市金湾区农业农村和水务局 | 珠海市金湾区农业农村和水务局 | 2026年 | 2041年 | 在建 | 2026-12-01 | 35000 | 是 | 11000 | 1500 | 0 | 100 | 0 | 2025-12-01
62 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十二期) | 2025 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区新能源与装备制造产业园标准厂房建设及配套基础设施提升工程 | P22440404-0049 | 2206-440404-04-01-109967 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 在建 | 5900 | 0 | 否 | 250 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目建设规模变小，资金需求减少 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区红旗镇全面推进乡村振兴农业农村现代化建设项目 | P21440404-0014 | 2202-440404-04-01-818989 | 0401农业 | 珠海市金湾区红旗镇人民政府 | 珠海市金湾区红旗镇人民政府 | 2026年 | 2055年 | 在建 | 2026-12-01 | 15000 | 是 | 1200 | 800 | 0 | 250 | 0 | 2025-12-01
63 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十二期) | 2025 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区新能源与装备制造产业园标准厂房建设及配套基础设施提升工程 | P22440404-0049 | 2206-440404-04-01-109967 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 在建 | 5900 | 0 | 否 | 750 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目建设规模变小，资金需求减少 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海大型产业集聚区金湾片区产城融合配套建设项目 | P23440404-0008 | 2301-440404-99-01-269859 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 2029年 | 2055年 | 在建 | 2029-12-01 | 7000 | 是 | 7800 | 5400 | 0 | 750 | 0 | 2025-12-01
64 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十二期) | 2025 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区智慧停车项目 | P22440404-0050 | 2209-440404-04-01-567017 | 1102轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造 | 珠海市金湾区政务服务数据管理局 | 珠海市金湾区政务服务数据管理局 | 在建 | 4700 | 0 | 否 | 1400 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目建设规模变小，资金需求减少 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区百县千镇万村高质量发展工程（二期） | P24440404-0002 | 2312-440404-04-01-542160 | 080101供排水 | 珠海市金湾区红旗镇人民政府 | 珠海市金湾区红旗镇人民政府 | 2029年 | 2040年 | 在建 | 2029-12-01 | 10000 | 是 | 8100 | 6600 | 0 | 1400 | 0 | 2025-12-01
65 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十二期) | 2025 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区水利基础设施提升改造重点项目 | P20440404-0014 | 2202-440404-04-01-816758 | 0402水利 | 珠海市金湾区农业农村和水务局 | 珠海市金湾区农业农村和水务局 | 在建 | 2000 | 0 | 是 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目建设规模变小，资金需求减少 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区百县千镇万村高质量发展工程（二期） | P24440404-0002 | 2312-440404-04-01-542160 | 080101供排水 | 珠海市金湾区红旗镇人民政府 | 珠海市金湾区红旗镇人民政府 | 2029年 | 2040年 | 在建 | 2029-12-01 | 10000 | 是 | 8100 | 6600 | 0 | 100 | 0 | 2025-12-01
66 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十二期) | 2025 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区水利基础设施提升改造重点项目 | P20440404-0014 | 2202-440404-04-01-816758 | 0402水利 | 珠海市金湾区农业农村和水务局 | 珠海市金湾区农业农村和水务局 | 在建 | 2000 | 0 | 是 | 600 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目建设规模变小，资金需求减少 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区航空新城总部经济区基础设施（一期）建设项目 | P22440404-0057 | 2209-440404-04-01-883147 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 2026年 | 2045年 | 在建 | 2026-12-01 | 6000 | 是 | 12200 | 5500 | 0 | 600 | 0 | 2025-12-01
67 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十二期) | 2025 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾光电信息科技产业园南区（一期）标准厂房及配套基础设施建设项目 | P22440404-0020 | 2206-440404-04-01-677544 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 在建 | 8600 | 0 | 是 | 2500 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目建设规模变小，资金需求减少 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区航空新城总部经济区基础设施（一期）建设项目 | P22440404-0057 | 2209-440404-04-01-883147 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 2026年 | 2045年 | 在建 | 2026-12-01 | 6000 | 是 | 12200 | 5500 | 0 | 2500 | 0 | 2025-12-01
68 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十二期) | 2025 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海经济技术开发区城镇化更新项目 | P18440404-0021 | 2209-440404-04-01-764780 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市金湾区政府投资项目建设管理中心 | 珠海市金湾区政府投资项目建设管理中心 | 在建 | 5300 | 0 | 是 | 1263 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目建设规模变小，资金需求减少 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区航空新城总部经济区基础设施（一期）建设项目 | P22440404-0057 | 2209-440404-04-01-883147 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 2026年 | 2045年 | 在建 | 2026-12-01 | 6000 | 是 | 12200 | 5500 | 0 | 1263 | 0 | 2025-12-01
69 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十二期) | 2025 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海经济技术开发区城镇化更新项目 | P18440404-0021 | 2209-440404-04-01-764780 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市金湾区政府投资项目建设管理中心 | 珠海市金湾区政府投资项目建设管理中心 | 在建 | 5300 | 0 | 是 | 487 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目建设规模变小，资金需求减少 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区三灶科技工业园基础设施及生态环保工程建设项目 | P20440404-0003 | 2209-440404-04-01-414182 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市金湾区三灶镇人民政府 | 珠海市金湾区三灶镇人民政府 | 2026年 | 2045年 | 在建 | 2026-12-01 | 7000 | 是 | 5000 | 563 | 0 | 487 | 0 | 2025-12-01
70 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十二期) | 2025 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区新型城镇化基础设施建设项目 | P22440404-0012 | 2202-440404-04-01-887187 | 0401农业 | 珠海市金湾区红旗镇人民政府 | 珠海市金湾区红旗镇人民政府 | 在建 | 800 | 0 | 否 | 300 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目建设规模变小，资金需求减少 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区三灶科技工业园基础设施及生态环保工程建设项目 | P20440404-0003 | 2209-440404-04-01-414182 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市金湾区三灶镇人民政府 | 珠海市金湾区三灶镇人民政府 | 2026年 | 2045年 | 在建 | 2026-12-01 | 7000 | 是 | 5000 | 563 | 0 | 300 | 0 | 2025-12-01
71 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十二期) | 2025 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区“智造谷”基础设施建设配套项目 | P20440404-0016 | 2109-440404-04-01-983916 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市金湾区红旗镇人民政府 | 珠海市金湾区红旗镇人民政府 | 在建 | 5700 | 0 | 是 | 1350 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目建设规模变小，资金需求减少 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区三灶科技工业园基础设施及生态环保工程建设项目 | P20440404-0003 | 2209-440404-04-01-414182 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市金湾区三灶镇人民政府 | 珠海市金湾区三灶镇人民政府 | 2026年 | 2045年 | 在建 | 2026-12-01 | 7000 | 是 | 5000 | 563 | 0 | 1350 | 0 | 2025-12-01
72 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十二期) | 2025 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区“智造谷”基础设施建设配套项目 | P20440404-0016 | 2109-440404-04-01-983916 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市金湾区红旗镇人民政府 | 珠海市金湾区红旗镇人民政府 | 在建 | 5700 | 0 | 是 | 1250 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目建设规模变小，资金需求减少 | 440404 | 金湾区 | 珠海市金湾区航空产业园配套建设项目 | P16440404-0007 | 2209-440404-04-01-259258 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 2026年 | 2053年 | 在建 | 2026-12-01 | 256200 | 是 | 15500 | 3500 | 0 | 1250 | 0 | 2025-12-01
73 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十二期) | 2025 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区公共租赁住房及人才公寓项目 | P20440404-0012 | 2209-440404-04-01-646444 | 0902保障性租赁住房 | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 在建 | 8700 | 0 | 否 | 5100 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目建设规模变小，资金需求减少 | 440404 | 金湾区 | 珠海市金湾区航空产业园配套建设项目 | P16440404-0007 | 2209-440404-04-01-259258 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 2026年 | 2053年 | 在建 | 2026-12-01 | 256200 | 是 | 15500 | 3500 | 0 | 5100 | 0 | 2025-12-01
74 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(三十二期) | 2025 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海经济技术开发区城镇化更新项目 | P18440404-0021 | 2209-440404-04-01-764780 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市金湾区政府投资项目建设管理中心 | 珠海市金湾区政府投资项目建设管理中心 | 在建 | 5300 | 0 | 是 | 350 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目建设规模变小，资金需求减少 | 440404 | 金湾区 | 珠海市金湾区航空产业园配套建设项目 | P16440404-0007 | 2209-440404-04-01-259258 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 珠海市金湾区住房和城乡建设局 | 2026年 | 2053年 | 在建 | 2026-12-01 | 256200 | 是 | 15500 | 3500 | 0 | 350 | 0 | 2025-12-01
75 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(二期) | 2025 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海经济技术开发区园区产业提升项目 | P19440404-0012 | 2209-440404-04-01-517194 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海经济技术开发区建设局 | 珠海市金湾区政府投资项目建设管理中心 | 在建 | 11000 | 0 | 否 | 1000 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440404 | 金湾区 | 珠海经济技术开发区高栏港临海先进制造业基地配套基础设施建设项目 | P25440404-0004 | 2411-440404-17-01-454959 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海经济技术开发区建设局 | 珠海经济技术开发区建设局 | 2028年 | 2042年 | 在建 | 2028-12-31 | 0 | 是 | 13500 | 10500 | 0 | 1000 | 0 | 2025-12-01 | 经开区项目
76 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(二期) | 2025 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海经济技术开发区园区产业提升项目 | P19440404-0012 | 2209-440404-04-01-517194 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海经济技术开发区建设局 | 珠海市金湾区政府投资项目建设管理中心 | 在建 | 11000 | 0 | 否 | 650 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海经济技术开发区黄茅海大桥东岸产业集聚区配套基础设施建设项目（二期） | P25440404-0027 | 2502-440404-19-01-280172 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海经济技术开发区建设局 | 珠海经济技术开发区建设局 | 2026年 | 2041年 | 在建 | 2026-12-31 | 0 | 是 | 3650 | 3000 | 0 | 650 | 0 | 2025-12-01 | 经开区项目
77 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(二期) | 2025 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海经济技术开发区园区产业提升项目 | P19440404-0012 | 2209-440404-04-01-517194 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海经济技术开发区建设局 | 珠海市金湾区政府投资项目建设管理中心 | 在建 | 11000 | 0 | 否 | 2350 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海经济技术开发区工业园区基础设施改造提升工程 | P25440404-0040 | 2502-440404-19-01-499053 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海经济技术开发区建设局 | 珠海经济技术开发区建设局 | 2028年 | 2043年 | 在建 | 2028-03-01 | 0 | 是 | 6500 | 3600 | 0 | 2350 | 0 | 2025-12-01 | 经开区项目
78 | 603 | 珠海市 | 2025年广东省政府专项债券(二期) | 2025 | 440404 | 金湾区 | 广东省珠海经济技术开发区园区产业提升项目 | P19440404-0012 | 2209-440404-04-01-517194 | 0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 珠海经济技术开发区建设局 | 珠海市金湾区政府投资项目建设管理中心 | 在建 | 11000 | 0 | 否 | 1000 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 440404 | 金湾区 | 珠海经济技术开发区石化区水质处理厂排水管道工程（一期） | P25440404-0036 | 2502-440404-19-01-726555 | 080101供排水 | 珠海经济技术开发区建设局 | 珠海经济技术开发区建设局 | 2026年 | 2046年 | 在建 | 2026-12-01 | 0 | 是 | 3000 | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 2025-12-01 | 经开区项目