附件

珠海市2026年生活垃圾分类宣传工作方案

为持续深化我市生活垃圾分类宣传工作，巩固已有工作成效，进一步强化宣传引导、创新宣传载体与形式，拓宽宣传覆盖面、提升宣传影响力，推动形成市民自觉认同、积极支持、主动参与的良好社会氛围，结合本市实际，制定本方案。

一、总体目标

以持续巩固全国、全省领先水平为目标，统筹整合各方力量资源，构建全方位、常态化、系统化宣传工作格局，全力营造人人知晓分类、精准掌握分类、主动参与垃圾分类的浓厚氛围，引导带动广大居民将垃圾分类理念内化于心、外化于行，切实增强参与的自觉性与主动性，推动形成人人践行垃圾分类的文明好习惯，涵养社会新时尚。

- 二、宣传主题及任务分工

- 1月主题：马年新春启新程，垃圾分类新时尚

各区、镇街、社区结合春节传统民俗，开展融入垃圾分类知识的书法、剪纸等“五进”宣传活动，在营造喜庆祥和节日氛围的同时，强化居民宣讲引导，倡导践行垃圾分类、妥善处置生活垃圾的良好习惯，创新活动形式、打造特色亮点，切实提升居民分类意识与参与度。[责任单位：市城市管理综合执法局、各区垃圾分类主管部门、各镇街社区]

2月主题：元宵喜乐猜灯谜，分类知识入万家

各区统筹指导镇街、社区依托元宵节契机，开展分类灯谜会、环保花灯DIY等活动，巧妙植入厨余分类核心要点；开设厨余垃圾资源化利用体验课程，切实强化家庭分类认知。依托各类重点场所电子屏、宣传海报等载体，进一步扩大宣传覆盖面。[责任单位：市城市管理综合执法局、市委宣传部、市交通运输局、市商务局、市文化广电旅游体育局、市市场监管局、市供销合作联社、市轨道交通局、水控集团、各区垃圾分类主管部门、各镇街社区]

3月主题：雷锋精神代代传，垃圾分类伴我行

各单位以弘扬雷锋精神为引领，结合雷锋月系列活动，广泛动员学校团组织、青少年志愿者、巾帼志愿者、公共机构干部职工志愿者等力量参与垃圾分类工作；把垃圾分类宣传深度融入志愿服务场景，推进桶边常态化督导与精准化服务，切实提升分类宣传便民性、针对性与实效性。[责任单位：市城市管理综合执法局、市委社会工作部、市发展改革局、市教育局、团市委、市妇联、各区垃圾分类主管部门、各镇街社区]

4月主题：分类赋能地球日，绿色共建宜居城

各行业主管部门紧扣世界地球日契机，推动垃圾分类与减塑行动、节能环保、节约粮食、光盘行动等各类源头减量主题深度融合，开展系列宣传活动，积极引导广大群众树立绿色低碳理念，自觉践行绿色低碳生活方式。[责任单位：市城市管理综合执法局、市发展改革局、市生态环境局、市商务局、市文化广电旅游体育局、市市场监管局、各区垃圾分类主管部门、各镇街社区]

5月主题：第四届全国城市生活垃圾分类宣传周

紧扣全国城市生活垃圾分类宣传周工作部署要求，将垃圾分类作为推动生态文明建设、提升社会文明程度、创新基层社会治理的重要抓手，持续深化城市生活垃圾分类工作推进成效；强化垃圾分类宣传推广力度，着力打造本地特色宣传品牌；广泛动员全社会共同参与，持续营造政府倡导、社会广泛支持、全民自觉参与的良好工作氛围。[责任单位：市城市管理综合执法局、市委组织部、市委宣传部、市委社会工作部，市发展改革局、市教育局、市工业和信息化局、市民政局、市司法局、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市农业农村局、市商务局、市文化广电旅游体育局、市卫生健康局、市市场监管局、市邮政管理局、团市委、市妇联、市供销合作联社、各区垃圾分类主管部门]

- 6月主题：《条例》实施五周年，分类责任共践行

联和城管、司法、商务、卫健、市场监管等部门，组建垃圾分类普法宣讲队，精准对接商圈运营方、餐饮行业协会、医疗机构管理部门等相关单位，采取“一对一政策解读+集中普法讲座+案例剖析”的形式，深入各类商圈、重点餐饮门店、医疗机构等场所开展精准靶向宣讲。重点解读《条例》中关于生活垃圾产生单位的分类投放责任、违规处置罚则等核心条款，发放图文并茂的普法手册，现场解答经营主体在实际运营中的垃圾分类难题，切实增强各类单位的法律责任意识，推动垃圾分类责任全面落到实处。[责任单位：市城市管理综合执法局、市司法局、市商务局、市文化广电旅游体育局、市卫生健康局、市市场监管局、各区垃圾分类主管部门、各镇街社区]

7月主题：精准分类可回收，循环利用赋新能

组织开展“可回收物+志愿+N”模式分类科普专项活动，深入商圈、餐饮门店、集贸市场，普及回收价值知识。联合行业主管部门及运营单位，推广多元化可回收物便捷回收服务渠道，引导各类商家、广大市民主动规范分类投放可回收物，牢固树立并自觉践行资源循环利用理念，切实有效提升全社会可回收物分类准确率与资源回收利用率。[责任单位：市城市管理综合执法局、市委组织部、市商务局、市市场监管局、团市委、市供销合作联社、各区垃圾分类主管部门、各镇街社区]

8月主题：分类扮靓乡村美，助力百千万工程深推进

各单位要将落实生活垃圾分类工作任务，作为推进“百千万工程”的重要抓手，同步开展“分类美乡村”系列特色活动。同时，强化乡村环卫设施保障能力，科学合理配置标识规范准确的垃圾分类投放箱等环卫设施，及时维修或更换缺损部件，确保收集设施完备齐全、图文标识统一规范、清晰醒目；加强分类投放点（含垃圾收集点）日常清扫保洁，定期全面开展消杀除臭工作，确保投放点干净整洁、无异味无杂物。[责任单位：市城市管理综合执法局、市农业农村局、各区垃圾分类主管部门、各镇街社区]

- 9月主题：校园分类树新风，绿美珠海我先行

聚焦青少年群体，打造“分类趣学季”校园特色活动：举办垃圾分类主题情景剧大赛、环保手作工坊（利用可回收物开展创作），同步开展“校园分类创意提案”征集活动；升级“小手拉大手”活动，组织亲子分类挑战赛，推动分类知识进家庭；通过校园广播、宣传栏、家校群等渠道展示优秀案例，营造“学生主导、家庭参与、社区联动”的生动垃圾分类氛围。[责任单位：市城市管理综合执法局、市教育局、各区垃圾分类主管部门、各镇街社区]

- 10月主题：关爱环卫工人 践行垃圾分类

结合“环卫工人节”契机，开展环卫技能比拼、垃圾分类实操竞赛、环卫主题趣味运动赛等活动，增进市民对环卫与垃圾分类一线工作的理解支持，强化社会对环卫工人的尊重与认同，增强环卫从业者职业荣誉感与归属感，进一步厚植“垃圾分类+垃圾不落地”的社会共识。[责任单位：市城市管理综合执法局、各区环卫主管部门、各镇街社区、各相关单位]

11月主题：航展蓝·志愿行 分类担当筑洁净航展

紧扣“航展垃圾分类护航”核心任务，联合组建“航展分类志愿先锋队”，以专业志愿力量守护航展环境卫生，实现展区、及重点配套区域等关键节点全覆盖，创新打造“志愿+航展”特色垃圾分类服务模式。同步开展“航展绿色观展・志愿同行”专项行动：在展区科学设置志愿引导分类投放点，安排志愿者驻点提供精准指引服务；在入口、休息区等人员密集区域设置志愿科普专区，采用图文展示、现场讲解等多元形式普及垃圾分类知识，发放航展定制版分类宣传手册。[责任单位：市城市管理综合执法局、市委组织部、各区垃圾分类主管部门、各镇街社区]

12月主题：分类践履结硕果 感恩同行再出发

全面回顾我市生活垃圾分类工作实践历程，表扬先进典型、总结推广经验，召开全市生活垃圾分类工作媒体吹风会，通报年度工作成效，进一步凝聚全社会共识、压实工作责任、加压奋进，推动珠海生活垃圾分类工作提质增效、迈向更高水平。[责任单位：市城市管理综合执法局、市委宣传部、各区垃圾分类主管部门、各镇街社区]

# 三、保障措施

（一）加强组织领导。各单位、部门要主动参与各项宣传实践活动，以实际行动推动生活垃圾分类工作落地见效，树立行业标杆。各区、镇（街道）生活垃圾分类主管部门要切实履行统筹协调和业务指导职责，结合本方案月度主题，统筹编制年度宣传工作计划，确保全市宣传工作上下联动、一体推进。请各区生活垃圾分类主管部门于2026年3月10日前，将本区2026年度宣传方案报送至市城市管理综合执法局。

（二）夯实工作保障。宣传物料保障方面，生活垃圾分类宣传片、宣传海报、指引手册、条例图文解读等标准化宣传资料，可通过“珠海人民城管”微信公众号自行下载使用；各区、各单位可结合辖区实际、行业特点，自行制作个性化宣传物料，提升宣传针对性。责任与资源保障方面，各区垃圾分类主管部门、市直有关单位要切实增强责任担当，严格落实人员配置、经费保障等工作要求，确保高质量完成年度宣传任务。

（三）规范总结报送。一是做好资料留存归档。各区各单位在开展宣传活动过程中，做好文件、照片、视频等原始资料收集、整理与留存工作，确保资料完整可追溯，作为年度评估的重要佐证材料；二是强化宣传氛围营造。各相关单位、部门要积极对接新闻媒体，充分整合广播电视、官方公众号、短视频平台、门户网站等公共传播渠道，以及自有广告阵地、精神文明建设宣传阵地等资源，采用线上线下融合推广模式，全方位、持续性放大宣传效应，切实提升社会知晓度与参与度。