## 表 投资计划
附件
珠海市2026年市政府投资项目计划表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 牵头责任单位 | 建设单位 | 建设内容及规模 | 项目总投资 | 立项批复文号 | 资金来源（以立项批复为准） | 概算批复（备案）文号 | 建设起止年限 | 建设性质 | 预计至2025年底累计完成工作量 | 预计至2025年底累计拨款 | 2026年年度投资计划 | 2026年资金支付计划 | [16 empty] | 备注 | 轻重缓急排序 （1—重要且紧急的、必须加快实施或尽快开工的项目；2—较为重要的项目，按照计划从容建设或开工的项目；3—需进一步研究项目，因紧迫性不确定、征地拆迁困难延长实施工期或暂缓开工的项目。）
[14 empty] | 合计 | 市一般公共预算 | 一般财力 | 教育费附加、地方教育附加、教育资金 | 政府住房基金 | 水利建设专项收入 | 增发国债 | 市财政基金预算 | 国有土地使用权出让收入 | 城市基础设施建设配套费 | 新增债 | 超长期国债 | 其他来源 | 市财政对国有企业注资款 | 专项补助 | 企业发债 | 其他
| 合计(82) | [9 empty] | 2845032.6135 | 2220909.4812 | 872423.7523 | 496158.9463 | 59387.3163 | 59387.3163 | 0 | 0 | 0 |  | 323771.63 | 49080 | 0 | 247875.63 | 26816 | 113000 | 0 | 840 | 0 | 112160 |  |  | 82
A | 续建项目计划(62) | [9 empty] | 2835343.1135 | 2211034.9812 | 729631.3163 | 382873.9463 | 31518.3163 | 31518.3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243355.63 | 28980 | 0 | 187559.63 | 26816 | 108000 | 0 | 840 | 0 | 107160 |  |  | 62
B | 新建项目计划(20) | [9 empty] | 9689.5 | 9874.5 | 46162.436 | 36585 | 6869 | 6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24716 | 100 | 0 | 24616 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  |  | 20
C | 项目前期经费计划 | [11 empty] | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | 预备项目资金计划 | [11 empty] | 56630 | 36700 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 35700 | 0 | 0 | 35700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一 | 交通基础设施(21) | [9 empty] | 2082835 | 120 | 439566.436 | 156046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89726 | 7460 | 0 | 82266 | 0 | 66320 | 0 | 840 | 0 | 65480 |  |  | 21
（一） | 续建项目计划(20) | [9 empty] | 2082835 | 1575118.4678 | 439300 | 155780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89460 | 7460 | 0 | 82000 | 0 | 66320 | 0 | 840 | 0 | 65480 |  |  | 20
1 | 珠海隧道工程 | 市公共工程建设中心 | 珠海交通集团有限公司 | 珠海隧道工程主线起点位于珠海大桥西（灯笼公路东侧），与现状珠海大道主线相接，向南转向下穿珠海大道新建辅道后转入珠海大桥南侧，以盾构段进入磨刀门隧道江中段，继续向东下穿堤岸，以矿山法形式下穿挂锭山体后，向北转向接入珠海大道主线，终点位于珠海大桥东。主线全长约5.0km，其中隧道长度约4.48km(含盾构段2.93km,矿山法隧道长约0.395km，暗埋段约0.655km,敞开段约0.5km），主线隧道为双管单层盾构，双向6车道。辅道设置在珠海大桥东西岸主线两侧，并分别在辅道外侧设置非机动车道、人行道，辅道全长约1.71公里。 | 443287.5 | 珠发改建〔2020〕17号 | 市、区财政统筹 | 珠发改资〔2020〕23号 | 2020.12-2026.09 | 投产 | 330295 | 257813 | 13800 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 0 | 13800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 金琴快线北延段（至珠中边界）工程（二期） | 市公共工程建设中心 | 珠海市政府投资交通市政项目工务中心 | 项目起点对接金琴快线北延段（至珠中边界）工程（一期），以平桥跨越中珠排洪渠后，经过新湾四路绿带，采用下沉式隧道形式下穿北围TOD核心地块，止于珠中边界，终点对接中山东部外环高速二期连接线，另在主线隧道暗埋段设置出入口隧道匝道，预留设置全互通立交对接规划伶仃洋通道的条件。项目主线道路等级为快速路，双向6车道，全长约2.09公里；辅道双向4～6车道，全长约4.19公里(两侧)；匝道为单向2车道,全长约0.71公里；片区被交道路单/双向2～4车道，全长约3.84公里，其中被交路中珠渠南路、兴南路和兴北路采用下沉式隧道下穿金琴快线北延段主线。 | 188099.4 | 珠发改建[2020]49号 | 由市政府和高新区共担 | 珠发改概〔2020〕7号 | 2021.08-2026.01 | 投产 | 121696 | 103342 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2800
3 | 珠海市香海大桥西延线工程先行段工程 | 珠海市交通运输局 | 珠海香海大桥有限公司 | 项目起点位于香海大桥收费站，路线利用香海大桥连接线向西南延伸，跨越双湖路后即到达该项目终点。路线全长约6.272公里，其中利用香海大桥连接线收费站及路基段约943米，利用白藤河大桥约1791米，改造利用白藤河大桥约381米，新建主线桥梁约3156米。该项目采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度100公里/小时，利用香海大桥连接线段路基宽度31.5米，新建段路基宽度34米。 | 158912 | 珠发改投审〔2020〕4号 | 市政府投资 | 珠发改投审〔2020〕14号 | 2021.06-2026.05 | 投产 | 113728 | 98952 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 4800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 京珠高速连接线快速化改造工程 | 市公共工程建设中心 | 珠海交通集团有限公司 | 本项目位于珠海市高新区，包括京珠高速连接线主线、辅道、省道S111改线、南朗快线衔接段。其中主线改造起点位于现状珠海下栅收费站南段，终点接“高新互通立交工程”，路线全长约4535m。新建下穿金环路、金峰北路节点以及上跨中珠渠节点，左线全长约3186m，为新建道路；右线全长约3584m，按规划断面要求，部分利用现有道路、部分新建。 | 114576 | 珠发改基础〔2020〕3号 | 市、区财政统筹 | 珠发改投审[2020]12号 | 2021.08-2026.06 | 投产 | 67397 | 54801 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500
5 | 珠海大道（金湾互通以西段）快速化提升工程 | 市公共工程建设中心 | 珠海市政府投资交通市政项目工务中心 | 本项目东起金湾互通立交，西至鸡啼门大桥以东，全长约10.97公里，实施范围包括对金鑫路、双湖路、机场北路、东成路、创业中路5处节点改造，金湾立交至双湖路段车道由现状双8拓宽为双10，新建 5座人行天桥，并完善慢行系统，同步随路新建金湾立交至双湖路段DN1600供水管道。 | 138757 | 珠发改投审〔2023〕2号 | 珠海市、金湾区、珠海水务环境控股集团共担 | 珠发改投审〔2023〕27号、珠发改投审〔2023〕35号 | 2024.3 - 2026.12 | 投产 | 60500 | 47000 | 30000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 0 | 0 | 9200 |  | 14800 | 0 | 0 | 0 | 14800 |  | 1
6 | 珠海机场新建塔台及配套项目 | 珠海市公共工程建设中心 | 珠海机场集团有限公司 | 总建筑面积 18214.51㎡，主要建设内容：新建A类塔台、航管楼、动力中心、室外工程及塔台管制设备等。 | 41752 | 珠发改投审〔2022〕8号 | 财政投资 | 珠发改投审〔2022〕58 号 | 2023-2026 | 投产 | 36100 | 24130.9701 | 4600 | 4600 | 0 | [5 empty] | 4600 |  |  | 4600 |  | 0 | [5 empty] | 1
7 | 上横大桥改建工程 | 市交通运输局 | 市公路事务中心 | 上横大桥现状为四类桥（危桥），计划进行改建。改建后新桥全长789.08m，双向二车道，满足双孔通航形式Ⅲ级通航等级。 | 23051.64 | 珠发改建[2020]35号 | 财政资金 | 珠发改概备[2020]15号 | 2021-2026 | 投产 | 23000 | 12500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
8 | 斗门大桥防船撞设施建设项目 | 市公共工程建设中心 | 珠海市政府投资交通市政项目工务中心 | 项目拟对斗门大桥大型桥梁增设被动防撞设施,被动防撞设施包括新建桩基56根,防撞墩18座,防撞护舷140套等。主要工程内容包括:独立式防撞墩、复合材料护舷、侧面拦阻索、临时施工平台和通道、助航附属设施等。 | 7563.4 | 珠发改投审〔2024〕8 号 | 市级财政统筹 | 珠发改投审〔2024〕54号 | 2025.9 - 2026.9 | 投产 | 2000 | 1600 | 4000 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
9 | 国道G228线、省道S269线路面改造工程 | 市公共工程建设中心 | 珠海市政府投资交通市政项目工务中心 | 国道G228改造范围东起于中心涌桥桥头，西止于水厂路跨线桥桥头，全长3.322km，道路等级为一级公路，本次主要改造内容包括现状机动车道桥头沉陷处理、路面病害处治、路面标线恢复等；省道S269改造范围北接江门辖区内的Y212乡道，向南与现状龙泉路（沥青路）交叉后折向西延，终点处与现状X581衔接，全长1.403km，道路等级为三级公路，本次主要改造内容包括现状水泥混凝土路面病害处治、加铺沥青，沿山段增加排水边沟、沿河渠段增加护栏、村道交叉口增加安全设施以及獭山桥桥梁病害处理及沥青加铺后标线划设等。 | 2931.8 | 珠发改投审〔2024〕44 号 | 市级财政统筹 | 珠发改投审〔2024〕60 号 | 2025.4 - 2026.2 | 投产 | 2000 | 2000 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
10 | 珠海大道（鸡啼门大桥以西段）提升工程—人行天桥 | 市公共工程建设中心 | 珠海市政府投资交通市政项目工务中心 | 本项目将新建2座人行天桥。其中7号天桥位于中阳革业站公交站附近，天桥长66.4m，主桥净宽4m，两端各设置1:2梯道和1:10坡道；8号天桥位于南通站公交站附近，天桥长53.8m，主桥净宽4m，两端各设置1:2梯道和1:10坡道。 | 1927.18 | 珠发改投审〔2024〕57 号 | 市、区财政统筹 | 珠发改投审〔2024〕62 号 | 2025.6 - 2026.6 | 投产 | 500 | 450 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 |  | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 |  | 2
11 | 珠海至肇庆高铁珠海至江门段 | 珠海市轨道交通局 | 广东珠肇铁路有限责任公司 | 线路全长44.4公里，设计时速350公里每小时，全线设置鹤洲1座车站。其中江门市境内14.4公里，珠海市境内30公里。 | 1438500 | 粤发改投审〔2021〕102号 |  |  | 2021-2027 | 续建 | 574800 | 333000 | 243000 | 8600 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 8600 |  |  |  | 8600
12 | 珠海中心站（鹤洲）枢纽站城一体工程 | 珠海市轨道交通局 | 珠海中心站城市开发建设有限公司 | 项目总建筑面积610652平方米，共计分两期建设。项目一期：建筑面积401578平方米，主要包括枢纽建筑与场地工程、市政道路与桥梁工程以及珠肇场下方轨道交通区间穿越条件等建设内容；项目一期与珠肇场同步实施。项目二期：建筑面积209074平方米，主要包括枢纽建筑与场地工程、轨道交通预留预埋工程、市政道路与桥梁工程等建设内容。 | 571954 | 珠发改投审〔2024〕10号 | 项目公共基础设施投资56.05亿元由市财政统筹，可经营部分投资1.15亿元由建设主体通过企业投资模式自筹解决。 | 关于珠海中心站（鹤洲）枢纽站城一体工程 （一期）横一横二市政道路工设计概算的复函（无文号） | 2025-2029 | 续建 | 12600 | 11700 | 20000 | 20000 | 0 | [5 empty] | 18000 |  |  | 18000 |  | 2000 |  |  |  | 2000
13 | 珠海机场改扩建工程 | 市交通运输局 | 珠海机场集团有限公司 | 珠海机场改扩建工程主要建设内容包括新建第二航站楼、第二平行滑行道、配套机坪、消防主站迁建、灯光站、试车位、隔离机位等配套工程。本项目概算总投资额为46.71亿元，项目建成后T1与T2航站楼年旅客吞吐量设计容量达到2750万人次。 | 467088.8 | 珠发改建〔2019〕47号 | 财政资金 | 珠发改投审〔2020〕16号 | 2019-2026 | 续建 | 412410 | 345366.4978 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
14 | 兴业快线（南段） | 市公共工程建设中心 | 珠海华发集团有限公司 (珠海城建市政建设有限公司) | 兴业快线（南段）南起九洲大道与建业一路交叉口，向北以桥梁型式上跨白莲路，再以隧道型式穿过板樟山后，沿着香宁一街、胡湾路、兴业路向北延伸，依次下穿柠溪路、人民路、银桦路后与兴业快线（北段）衔接，同时对沿线道路进行拓宽改造。包括道路工程、桥梁工程、隧道工程、管线工程、照明工程、交通工程、安监工程、绿化景观工程等。 | 393719.2 | 珠发改建 [2018]38号 | 市、区财政统筹 | 珠发改概 [2018]53号 | 2019.04-2026.12 | 续建 | 220000 | 188177 | 50000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 机场北快线(黄杨大道至珠峰大道段)南段工程 | 市公共工程建设中心 | 珠海交通集团有限公司 | 工程起点位于泥湾村红兴路以北，与北段工程衔接。采用全线高架桥梁+地面辅路的形式，沿规划香海北廊道、新伟街、新青二路布置，在珠峰大道南侧与香海大桥西延线高速公路机场北支线衔接。主线全长5.65km，标准段采用主6辅4建设规模，与香海北路共建段采用主8辅6建设规模。主线设计速度60km/h，辅路设计速度40km/h。 | 214620.2 | 珠发改投审〔2023〕19号 | 市、区财政统筹 | 珠发改投审〔2023〕43号 | 2025.08-2028.12 | 续建 | 14000 | 15484 | 12000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
16 | 机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）北段工程 | 市公共工程建设中心 | 珠海交通集团有限公司 | 项目起于黄杨大道，经西部沿海高速、龙井公路、斗门实验中学、井岸水库、接驳于泥湾村红兴路，道路全长3.9公里，其中路基段945.1米，主线高架桥梁段长1978.4米，隧道长967.5米（左线994.5米），另设有匝道2组、涵洞3道、人行天桥1座。主要建设内容包括道路、桥梁、隧道、管线（给水、排水、污水）、缆线管廊、交通、安监、景观绿化及照明等工程。 | 156367 | 珠发改投审〔2021〕43号 | 市、区财政统筹 | 珠发改投审〔2021〕59号 | 2022.06-2027.06 | 续建 | 65809 | 57622 | 20000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000
17 | 香海北路（机场北快线至江珠高速）工程下穿珠肇高铁动车所段隧道工程 | 市公共工程建设中心 | 广东珠肇铁路有限责任公司 | 本项目拟采用框架结构下穿珠肇高铁正线桥及鹤洲动车所，隧道设计长度488米（暗埋段长度182米，敞开段长度306米）；主线采用城市快速路建设标准，双向六车道；南侧辅道采用城市次干路建设标准，单向两车道，外侧设置慢行系统；北侧不单独设置辅道及慢行系统，其功能利用现状永红南路（县道X589）实现；隧道内设雨水泵站一处。 | 40713.2 | 珠发改投审〔2023〕62 号 | 市、区财政统筹 | 珠发改投审〔2024〕23 号 | 2025.08-2027.03 | 续建 | 10000 | 9600 | 10000 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9200 | 0 | 0 | 0 | 9200
18 | 省道S272线斗门区井岸二桥至江门九村段改线工程(一期) | 市交通运输局 | 珠海交通集团有限公司 | 省道 S272 线斗门区井岸二桥至江门九村段改线工程（一期）项目建设规模主要为江门交界至莲溪大道东段、莲溪大桥西至小黄杨桥段旧路沥青加铺工程,小黄杨桥至井岸二桥以西的黄杨大道(国道G228)段旧路拓宽改造工程。其中,江门交界至莲溪大道东段、莲溪大桥西至小黄杨桥段对既有双向两车道(路基标准宽度 8.5m)进行加铺沥青砼改造,长约16.8km;小黄杨桥至井岸二桥以西的国道G228段沿旧路拓宽为双向四车道,长约1.67km,道路红线宽度23.5m。主要建设内容为路基路面工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、电气工程以及交通疏解工程等。 | 24763 | 珠发改投审〔2023〕16 号 | 由市、斗门区共担 | 珠发改投审〔2023〕26 号 | 2024.1-2026.1 | 续建 | 12000 | 8000 | 1500 | 1500 | 0 | [5 empty] | 1500 | 1500 |  |  |  | 0
19 | 淇澳大桥等5座大型桥梁被动防船撞设施建设项目 | 市公共工程建设中心 | 珠海市政府投资交通市政项目工务中心 | 结合淇澳大桥、横琴大桥、井岸大桥、井岸二桥和鸡啼门大桥的原有结构、桥下航船通航特征等，合理确定桥梁防船撞设施的设防标准和防船撞设施类型。主要工程内容包括：水上临时施工平台、钻孔灌注桩、钢筋砼承台、防撞护舷或套箱及助航附属设施等。 | 16566 | 珠发改投审〔2023〕11 号 | 市、区财政统筹 | 珠发改投审〔2023〕37 号 | 2025.08 - 2027.09 | 续建 | 3000 | 2400 | 3000 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
20 | G94港珠澳大桥珠海连接线高速公路数字化转型升级工程 | 市交通运输局 | 市公路事务中心 | 本项目建设地点位于G94港珠澳大桥珠海连接线红线用地范围内，全长13.13km，主要建设内容为：在G94港珠澳大桥珠海连接线沿线新增传感器、摄像头、情报板等前端硬件设备；后台搭建基础设施（结构）监测预警、智慧隧道、路网运行监测预警、重点车辆主动管控预警、恶劣气象通行安全预警、一张网出行服务和应急指挥智能调度等后台软件。 | 5197.5 | 珠发改投审[2025]10号 | 财政资金（中央补助40%，市财政承担60%） | 正在报批概算，预计近期批复。 | 2025 - 2027 | 续建 | 1000 | 1180 | 3500 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 |  | 840 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1
（二） | 新建项目计划(1) | [9 empty] | 0 | 0 | 266.436 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
1 | G228南门大桥、S366鸡啼门大桥防船撞主动预警系统建设项目 | 市交通运输局 | 市桥隧养护中心 | 在G228南门大桥、S366鸡啼门大桥安装防船撞主动预警系统，主要包括与珠海市防船撞主动预警平台对接和桥梁防船撞主动预警系统现场设备采购安装等内容。 | 266.436 | 珠发改投审〔2025〕47号 | 财政资金 | 珠发改投审〔2025〕47号 | 2026-2026 | 新建 | 0 | 0 | 266.436 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 266 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
二 | 公共教育项目(15) | [9 empty] | 117059.5 | 88295.5 | 54519 | 46499 | 5549 | 5549 | 0 | 0 | 0 |  | 40950 | 0 | 0 | 20950 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15
（一） | 续建项目计划(7) | [9 empty] | 116760 | 87266 | 26870 | 25670 | 2770 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22900 | 0 | 0 | 2900 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7
1 | 珠海市香山中学 | 市教育局 | 珠海市政府投资房建项目工务中心 | 该项目拟新建一所办学规模为84个班4200人的全寄宿制高级中学。项目位于珠海市高新技术产业开发区北围片区兴北路南侧，兴西路东侧，新湾四路（东）北侧，规划情侣路西侧，总用地面积为103694.77平方米，总建筑面积约为136832.57平方米，其中地上建筑面积124416.79平方米；地下建筑面积12415.78平方米。主要建设内容包括教学用房、学生公寓、教师公寓、食堂、综合楼、行政楼、体育馆、地下车库及校区室外配套设施等。 | 84561.2 | 珠发改投审【2023】8号 | 市政府统筹安排 | 珠发改投审【2024】14号 | 2024.9-2026.8 | 投产 | 48000 | 35000 | 21000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 0 | 0 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 珠海城市职业技术学院新建3栋学生宿舍及配套用房工程 | 市教育局 | 珠海市政府投资房建项目工务中心 | 本项目占地面积为 18000m2，总建筑面积 52331m2，地上建筑面积44681m2，地下建筑面积 7650m2。主要建设内容为新建工程和西校区室外水电系统改造工程。其中：新建工程包括 3 栋学生宿舍楼和地下工程、通风空调工程、智能化系统、所在场地软基处理以及绿化、道路广场等室外配套工程。西校区室外水电系统改造工程包括变配电房变配电设备和线路改造工程、室外管网改造工程。 | 33251 |  |  |  | 2022-2024 | 投产 | 32900 | 25192 | 2200 | 2200 | 0 | [5 empty] | 2200 |  |  | 2200 |  | 0
3 | 珠海市技师学院扩建（一期）工程 | 市人力资源和社会保障局 | 珠海市政府投资房建项目工务中心 | 项目位于现有红线用地范围，建筑面积59970平方米（无地下室），拟新建教学实训楼、宿舍楼、后勤服务综合楼、接待用房、检录用房、服务用房、大门及前广场改造。建成后可满足金湾校区7000人的办学规模（加上吉大校区3000人，全校1万人）的需求。 | 33092 | 2023.10-2025.07 |  |  | 2023-2025 | 投产 | 31000 | 23346 | 700 | 700 | 0 | [5 empty] | 700 |  |  | 700 |  | 0
4 | 珠海市斗门区第一中学宿舍楼改造提升项目 | 市教育局 | 珠海市政府投资房建项目工务中心 | 该项目位于珠海斗门第一中学校区内，项目主要是对1号、2号和3号学生宿舍楼进行改造提升，建设内容包括地基及基础工程、建筑工程、安装工程、室外工程及临时搬迁周转相关改造及设施恢复等。其中，建筑工程包括宿舍加建工程（1号、2号和3号学生宿舍楼扩建独立阳台卫生间新增建筑面积约3166平方米）、宿舍改造工程等；安装工程主要包括卫生间管线安装、热水管线改造工程等；室外工程主要为绿地及部分场内道路施工后的恢复工程等。 | 2392 | 珠发改投审〔2023〕52号 | 市财政 | 珠发改投审〔2024〕25 号 | 2024.11 - 2026.05 | 投产 | 1600 | 1309 | 970 | 970 | 970 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 珠海市第一中学学生宿舍楼改造提升项目 | 市教育局 | 珠海市政府投资房建项目工务中心 | 该项目位于珠海市第一中学校区内，项目主要是对1号、2号和3号学生宿舍楼进行改造提升，建设内容包括地基及基础工程、建筑工程、安装工程、室外工程及临时搬迁周转相关改造及设施恢复等。其中，建筑工程包括宿舍加建工程（1号、2号和3号学生宿舍楼扩建独立阳台卫生间新增建筑面积约2560平方米）、宿舍改造工程等；安装工程主要包括卫生间管线安装、热水管线改造工程等；室外工程主要为绿地及部分场内道路施工后的恢复工程等。 | 1658 | 珠发改投审〔2023〕53号 | 市政府统筹安排 | 珠发改投审〔2024〕33号 | 2024.11 - 2026.05 | 投产 | 1250 | 959 | 780 | 780 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 北师大珠海附中周转办学工程 | 市教育局 | 珠海市政府投资房建项目工务中心 | 利用学校现有实验楼的20间实验课室改为20间普通教室，利用现有1-4号宿舍首层架空层搭建17间钢结构临时教室，利用篮球场搭建7间钢结构临时教室，利用东校区旧体育馆搭建10间临时教室，利用新综合体育馆东侧篮球场搭建10间钢结构临时教室及两间临时公厕。 | 499 | 珠发改投审[2025]25号 | 市财政 | 珠发改投审[2025]25号 | 2025.07 - 2026.1 | 投产 | 430 | 330 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 珠海市实验中学学生宿舍楼改造提升项目 | 市教育局 | 珠海市政府投资房建项目工务中心 | 对1~6号学生宿舍楼进行改造提升,建设内容包括地基及基础工程、建筑工程、安装工程、室外工程及临时搬迁周转相关改造及设施恢复等。其中,建筑工程包括宿舍加建工程(1~6号楼扩建独立阳台卫生间新增建筑面积约3645平方米)、宿舍改造工程等;安装工程主要包括卫生间管线安装、热水管线改造工程等;室外工程主要为绿地及部分场内道路施工后的恢复工程等。 | 3365 | 珠发改投审〔2023〕54号 | 市政府统筹安排 | 珠发改投审〔2024〕45号 | 2024.12 - 2026.12 | 续建 | 1580 | 1130 | 1100 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（二） | 新建项目计划(8) | [9 empty] | 299.5 | 1029.5 | 27649 | 20829 | 2779 | 2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18050 | 0 | 0 | 18050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8
1 | 珠海市理工职业技术学校斗门校区改扩建项目 | 市教育局 | 珠海市政府投资房建项目工务中心 | 项目位于珠海市斗门区新青片区珠峰大道南侧，博才路东北侧，育德路西侧。本项目主要建设内容包括：新建实训楼六栋、学生及教职工宿舍四栋、多功能厅一座、食堂及风雨操场（架空操场下方空间）、地下车库及校区室外配套设施等，修缮加固原有教学楼、综合楼、食堂、宿舍，拆除现状临时实训用房及门卫等。 | 89954.92 | 珠发改投审〔2025〕12 号 | 市财政 | / | 2025 - 2028 | 新建 | 20 | 550 | 15000 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12500 | 0 | 0 | 12500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
2 | 珠海市第四中学改扩建项目 | 市教育局 | 珠海市政府投资房建项目工务中心 | 项目拟按49班、2410人规模进行改扩建。建设内容包括新建1栋教学综合楼、1栋多层宿舍楼、一栋高层宿舍楼(含食堂)，同时改建现有西藏班宿舍楼2至5层为教学综合楼。新建建筑面积21459.18㎡（地上），改造建筑面积1980㎡。 | 13856.14 | 珠发改投审〔2025〕11 号 | 市财政 |  | 2026 - 2027 | 新建 | 0 | 200 | 7000 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3500 | 0 | 0 | 3500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
3 | 珠海市技师学院扩建（二期）工程项目 | 市人力资源和社会保障局 | 珠海市政府投资房建项目工务中心 | 项目计划在金湾校区相邻西北侧新增 83.3 亩用地，使金湾校区总占地面积达309.3亩。按6000人高职标准建设，总建筑面积178920 平方米。包含教学实训用房、教学辅助与行政管理用房、生活用房以及培训工作用房。建成后可满足全院16000人(含吉大校区3000人)办学规模的需求。 | 101769.84 | 珠发改投审〔2025〕4号 | 市财政 | / | 2026.3-2029.8 | 新建 | 104.5 | 104.5 | 2750 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学校舍加固工程 | 市教育局 | 珠海市政府投资房建项目工务中心 | 项目位于香洲区唐家湾镇共乐路99、100号，用地面积114418.72㎡。建设规模：采取结构加固消除C级结构安全隐患，包括A 栋行政楼、B~G 六栋教学楼、A 栋食堂、礼堂与艺术楼、综合楼，总加固面积 34874.53 ㎡。 | 8987.47 |  |  |  | 2026-2028 | 新建 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 珠海市和风中学改造提升工程项目 | 市教育局 | 珠海市政府投资房建项目工务中心 | 项目位于珠海市和风中学校园内，建设内容包括修缮和真楼、和礼楼、和德楼、和雅楼、和谦楼，修缮建筑面积21770.29平方米，加固和真楼、和德楼、和谐楼、和善楼及和礼楼，结构加固建筑面积17099.32平方米。 | 2395 | 珠发改投审〔2025〕27 号 | 市财政 | / | 2025 - 2027 | 新建 | 10 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
6 | 珠海市第一中等职业学校香华校区加固修缮工程 | 市教育局 | 珠海市政府投资房建项目工务中心 | 项目位于香洲区，香华路以南，香悦路以北，文贤路以西。学校用地面积为36310.45平方米。建设内容为对两栋鉴定结果为C级的危险性建筑（综合楼、体育馆）进行结构加固，消除安全隐患，总加固修缮建筑面积为 14824.51平方米。 | 830 | 珠发改投审〔2025〕42号 | 市财政 | / | 2026 - 2026 | 新建 | 15 | 15 | 620 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
7 | 珠海市第一中学校园修缮工程 | 市教育局 | 珠海市第一中学 | 该项目位于珠海市第一中学校园内，修缮内容包括:改造建筑物天花板、安装食堂厨房自动灭火装置、对校园运动场及周边区域进行修缮和篮球场扩建等。 | 453.44 |  |  |  | 2025-2026 | 新建 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 珠海市实验中学配电房高低压设备更换工程以及教学楼、实验楼粉刷工程 | 市教育局 | 市教育局 | 更换配电房高低压设备，教学楼教室的内墙和天花的粉刷翻新内容：清理原有内墙面及天花面层，重新刷无机涂料。教学楼教室内墙翻新面积为7168.4㎡，天花翻新面积为4693.68㎡，实验楼的内墙和天花的粉刷。 | 398.86 | / | 市财政 | / | 2026-2026 | 新建 | 0 | 0 | 279 | 279 | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
三 | 医疗卫生项目(4) | [9 empty] | 100581.1135 | 83971.5 | 49146 | 35425.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14245.63 | 0 | 0 | 14245.63 | 0 | 21180 | 0 | 0 | 0 | 21180 |  |  | 4
（一） | 续建项目计划(4) | [9 empty] | 100581.1135 | 83971.5 | 49146 | 35425.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14245.63 | 0 | 0 | 14245.63 | 0 | 21180 | 0 | 0 | 0 | 21180 |  |  | 4
1 | 中山大学附属第五医院珠澳转化医学中心及珠澳转化医学研究院建设项目 | 市卫生健康局 | 中山大学附属第五医院 | 总建筑面积102325.91 m2，其中地上建筑面积 89397.86m2，地下建筑面积 12928.05 m2，地下两层。建设内容包括土石方、基坑支护、桩基础、土建、装饰、给排水、电气、消防、暖通、人防、智能化、医疗专项、物流传输系统等工程,医疗配套设备物资,科研配套设备,以及室外边坡治理、绿化、道路、照明、给排水、智能化等配套工程。设计床位1000张，其中肿瘤标准病床700张，研究型病床300张。 | 124730 | 珠发改投审【2022】7号 | 市级财政 | 珠发改投审【2023】23号 | 2024.11 - 2028.11 | 续建 | 18100 | 20030 | 10000 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 遵义医科大学第五附属（珠海）医院三期建设项目 | 市卫生健康局 | 遵义医科大学第五附属（珠海）医院 | 项目用地面积1.45万平方米，总建筑面积约11.02万平方米。包括急诊急救中心、专科门诊、专科医技、住院楼等功能用房，新增床位800张。其中地上16层，建筑面积约8.7万平方米，主要为门诊、急诊、医技、住院、技能培训、康复运动及中心实验室；地下2层，建筑面积2.32万平方米，主要为机械停车库、设备用房及太平间等。 | 98667.26 | 珠发改投审〔2023〕32号 | 由财政统筹解决，由市财政、斗门区财政按照7：3比例分担 | / | 2024.05- 2028.12 | 续建 | 15800 | 10500 | 8000 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3300 | 0 | 0 | 0 | 3300
3 | 珠海市中西医结合医院改扩建工程 | 市卫生健康局 | 珠海九洲建设投资控股有限公司 | 该项目位于香洲区拱北粤华路208号，项目用地面积40452.29平方米，医院现有病床数量为800张，新增400张、停车位300个。本次改扩建新建建筑面积73542平方米（地上建筑面积54660平方米，地下建筑面积18882平方米），改扩建后医院病床数量为1200张。 | 93105.5 | 2020-440402-84-01-022962 | 市财政 | 珠发改投审﹝2021﹞44号 | 2020 - 2025 | 续建 | 66681.1135 | 53441.5 | 13146 | 13145.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13145.63 | 0 | 0 | 13145.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 备注：项目计划2025年12月30日完工，另开办费暂未取得财审批复，暂按600万元支付计划。（所有合同累计总额：709874701.98元，其中基建602428148.26元、设备63194600元、信息38251953.72元，总务暂按600万元。
4 | 广东省中医院珠海医院中医药服务能力提升建设项目 （二期） | 市卫生健康局 | 广东省中医院珠海医院 | 中医院项目（二期）总建筑面积84999.67㎡，其中地上建筑面积65452.73㎡，地下建筑面积19546.94㎡，建筑高度99.9m。拟新建一栋中西医结合应急救治中心大楼，地上24层，地下3层，可增加床位300张，建设投资6.97亿。 | 69700 | 珠发改投审 (2021)8号 | 市财政 | 珠发改投审 [2022] 30 号 | 2022 - 2027 | 续建 | 35130 | 22240 | 18000 | 17880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17880 |  |  |  | 17880
（二） | 新建项目计划(0) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
四 | 公共安全项目(7) | [9 empty] | 39047 | 27323.84 | 15244 | 13575 | 12175 | 12175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 |  |  | 7
（一） | 续建项目计划(4) | [9 empty] | 38297 | 27008.84 | 11027 | 9785 | 9785 | 9785 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4
1 | 珠海市消防综合培训基地建设项目 | 珠海市消防救援支队 | 珠海市公共工程建设中心 | 项目占地面积119亩，总建筑面积约3.55万平方米，其中地上建筑7座，建筑面积约3.17万平方米；地下1层，建筑面积0.38万平方米；室外训练场地面积约5.15万平方米。建设内容为综合教学楼、大跨度训练馆、训练楼（结合桥底）、水上训练设备楼、训练场地设备工程等。 | 32681 | 珠发改社〔2020〕14 号 | 市政府统筹安排 | 珠发改投审〔2020〕21号 | 2021.01 - 2027.12 | 投产 | 26253 | 18100 | 6429 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 广东省水上暨打私战训基地项目 | 珠海市公安局 | 珠海市政府投资房建项目工务中心 | 计划建设5层建筑1栋，总建筑面积为8964.55平方米，配套建设游泳池等水上训练设施，配备宿舍78间（含教员宿舍）。其中，首层设置公共区域，包括大堂、餐厅、训练场等，建筑面积为2526.92平方米；二层设置为学员宿舍、教室等，建筑面积为2111.21平方米；三层、四层、五层设置为学员宿舍、教员宿舍等，建筑面积约4326.42平方米。 | 7479 | 珠发改社〔2022〕26号 | 省公安厅列支7730万元（含1100万元器材采购费用），分三年按比例拨付，剩余部分由珠海市财政筹措解决。 | 珠发改投审〔2023〕25号 | 2023.12-2026.06 | 投产 | 7029 | 5060 | 540 | 540 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 珠海市公安局九洲港派出所重建工程 | 珠海市公安局 | 九洲开发建设有限公司 | 本项目拟在原址拆除重建珠海市公安局九洲港派出所，总用地面积1867.11㎡，总建筑面积7858㎡，其中地上建筑面积4758㎡， 地下建筑面积3100㎡，建筑限高24m。主要建设内容：地基及基础工程、土建及装饰工程、给排水、电气、变配电、消防、通风空调、智能化、燃气、光伏发电、室外安装、园建、绿化、边坡整治工程等。 | 5988 | 珠发改投审〔2023〕22 号 | 项目资金由市政府统筹安排 | 珠发改投审〔2024〕49 号 | 2024.12-2026.06 | 续建 | 2500 | 2000 | 3488 | 2790 | 2790 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 珠海市公安局专用网络建设项目 | 珠海市公安局 | 珠海市公安局 | 根据公安部、省公安厅总体部署，建设一套覆盖珠海市公安局各直属部门及全市各公安分局的专线网络，并向上连通省公安厅省级网络节点，实现与全国部、省、市、县四级网络的互联互通。 | 3731.49 | 珠发改密〔2024〕21号 | 项目建设资金纳入市政府投资计划安排，在市公安局预算总盘子内统筹解决。 | 珠发改密〔2024〕38号 | 2024 - 2027 | 续建 | 2515 | 1848.84 | 570 | 455 | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2—较为重要的项目，按照计划从容建设或开工的项目
（二） | 新建项目计划(3) | [9 empty] | 750 | 315 | 4217 | 3790 | 2390 | 2390 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 |  |  | 3
1 | 珠海市公安局指挥大楼空调改造项目 | 珠海市公安局 | 珠海市政府投资房建项目工务中心 | 项目位于香洲区梅华西路2300号（市公安局内），建设内容为：指挥大楼中央空调改造。 | 2420.03 | 珠发改投审〔2025〕31号 | 市财政 |  | 2026.2 - 2026.7 | 新建 | 0 | 50 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
2 | 珠海市公安局“朝阳路119号”项目 | 珠海市公安局 | 珠海市政府投资房建项目工务中心 | 新建业务用房，包括拆除、边坡支护、主体工程、室外配套工程、其他专业工程、厨房设备等。 | 2407 | / | / | / | 2025.9 - 2026.6 | 新建 | 730 | 245 | 1677 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400
3 | 景山路179号公安业务技术楼加固修缮项目 | 珠海市公安局 | 珠海市政府投资房建项目工务中心 | 项目位于香洲区景山路179号，建于1981年，主体为三层砌体结构，后进行了加固改造。现需对主体结构、两栋宿舍楼、餐厅、门房进行改造，总建筑面积1166.85平方米。 | 949.87 | 珠发改投审〔2025〕18 号 | 市财政 | / | 2026.3 - 2026.10 | 新建 | 20 | 20 | 740 | 590 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
[14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
五 | 文化艺术和体育项目(0) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
（一） | 续建项目计划(0) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
（二） | 新建项目计划(0) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
五 | 城乡区域协调发展项目(10) | [9 empty] | 204216 | 174195 | 61030 | 41630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25030 | 1000 | 0 | 17214 | 6816 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 16600 |  |  | 10
（一） | 续建项目计划(9) | [9 empty] | 204216 | 174195 | 59530 | 40630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24630 | 1000 | 0 | 16814 | 6816 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 |  |  | 9
1 | 石角咀水闸重建工程 | 市公共工程建设中心 | 珠海华昕开发建设有限公司 | 建设内容包括重建水闸、船闸和新建泵站、市政路桥等，大（2）型水闸,B总净宽=15孔*12m=180m，设计流量1738m3/s；500t级船闸(主体结构满足珠江干线1000t级船舶通航)，有效尺度166m×16m×4.5m（长×宽×门槛水深）；大（2）型泵站，设计流量50m3/s，总装机容量4×800=3200KW；市政路桥，道路等级次干路，总长约1.2km（桥梁464m）。 | 92865.5 | 珠发改投审〔2021〕34号 | 市财政 | 珠发改投审[2021]46号 | 2022.05-2025.12 | 投产 | 60900 | 50100 | 5000 | 5000 | [6 empty] | 5000 |  |  | 5000 |  | 0
2 | 澳门珠海水资源保障工程（平岗泵站扩建工程（二期）） | 市公共工程建设中心 | 珠海水控集团 | 新建一座220万m³/d泵站，平岗泵站总规模将达到360万m³/d。 | 40118 | 珠发改投审〔2022〕22号 | 市财政 | 珠发改投审〔2022〕29号 | 2022.11-2025.12 | 投产 | 34700 | 27080 | 200 | 200 | [6 empty] | 200 |  |  | 200 |  | 0
3 | 黄杨泵站至缯坑水库第二条原水管建设工程 | 市公共工程建设中心 | 珠海市政府投资交通市政项目工务中心 | 黄杨泵站至缯坑水库第二条原水管作为澳门珠海水资源保障工程的主体部分，采用开挖埋管和顶管两种形式进行管线布置。设计输水管道总长约8178m，采用DN3200压力钢管，其中埋管段长度4237m，顶管段长度3941m，管径3.2m，沿线设置顶管工作井7座、顶管接收井7座及其他各类阀井17座等。 | 39557 | 珠发改投审〔2024〕5 号 | 市财政统筹 | （珠海市发展改革局2024年8月14日） (不含管线迁改) | 2024.12-2026.12 | 投产 | 16000 | 15636 | 20000 | 8000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8000 | 0 |  | 3763 | 4237 | 0 |  | 0
4 | 澳门珠海水资源保障工程（洪湾泵站至南屏水库隧道工程） | 市公共工程建设中心 | 珠海水控集团 | 新建输水隧道总长4259米，工程沿线附属结构主要有结合井1座、竖井1座、中间透气井1座。 | 26017.9 | 珠发改投审〔2021〕62 号 | 市财政 | 珠发改投审〔2022〕1号 | 2023.01-2026.10 | 投产 | 13600 | 10749 | 2500 | 2000 | 0 | [5 empty] | 2000 |  |  | 2000 |  | 0
5 | 广南梅第二条原水管道工程一期工程 | 市水务局 | 珠海市政府投资交通市政项目工务中心 | 敬业路（人民路-健民路）新建一条DN2600原水管道，约2.8公里；改造大镜山泵站。 | 18553.6 | 珠发改投审〔2024〕3 号 | 市级财政统筹 | 珠发改投审〔2024〕40 号 | 2024.12-2026.12 | 投产 | 6900 | 6744 | 6200 | 4000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 1421 | 2579 | 0 |  | 0
6 | 白蕉联围海堤百年 一遇防潮洪提升工程（险闸达标加固） | 市水务局 | 珠海市政府投资交通市政项目工务中心 | 该项目位于广东省珠海市斗门区东北部白蕉镇，通过对白蕉联围内穿堤构筑物进行达标加固，以保障围内防洪潮安全。（一）拆除3座“四类闸”并按100年一遇防潮洪标准重建：重建灯笼东头围水闸，设计过闸流量 54.66m³/s，闸孔总净宽 6m；重建灯笼东三围水闸，设计过闸流量 131.79m³/s，闸孔总净宽13m；重建虾山水闸，设计过闸流量 96.34m³/s，闸孔总净宽 8m。（二）水闸维修加固：通过病害维修加固解决 13 座水闸安全隐患。（三）其他内容：包括水闸配套管理设施、建设征地补偿、水土保持及环境保护等。 | 5679.5 | 珠发改投审 〔2024〕50 号 | 项目建设所需资金中征地补偿费由斗门区政府承担，其余资金由市、区两级共同承担，市政府承担55%，斗门区政府承担45%。 | 珠发改投审〔2025〕7 号 | 2025.11- 2026.11 | 投产 | 400 | 400 | 1000 | 800 | 0 |  | 0 |  |  |  | 800 | 800 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | 竹银联围葫芦坦堤段百年一遇防潮洪提升工程 | 市水务局 | 珠海市政府投资交通市政项目工务中心 | 对368米竹银联围葫芦坦堤段海堤按100年一遇防潮洪标准进行加固提升。堤防等级为1级,主要建筑物为1级,次要建筑物为3级,临时建筑物为4级建筑物。重建葫芦坦泵站和中信北泵站出水渠箱涵,重建一处穿堤涵管。 | 1825.9 | 珠发改投审〔2024〕27号 | 项目资金按照市财政55%、区财政45%比例共同分担 | 珠发改投审〔2024〕41号 | 2025.04 - 2026.01 | 投产 | 1000 | 660 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 200 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 珠海市北区水质净化厂二期及地面公共服务设施工程 | 市水务局 | 珠海华发城市开发建设有限公司 | 本项目为新建地下水质净化厂及地上配套工程，其中地埋式水质净化厂土建按15万m3/d规模，设备及安装工程按10万m3/d规模实施；地面建筑包括水质净化厂管理用房、企业服务中心、体育馆、游泳馆、公交首末站、架空层等。 | 152536.8 | 珠发改投审〔2023〕13 号 | 市财政 高新区财政 | 珠发改投审〔2023〕36 号 | 2023.10 - 2027.3 | 续建 | 69000 | 61400 | 24000 | 20000 | 0 | [5 empty] | 4000 |  |  | 4000 |  | 16000 |  |  |  | 16000
9 | 珠海智慧水务建设一期工程 | 市水务局 | 市水务局 | 围绕“水利、供水、排水”三大业务板块，构建智能感知、数据融合和智慧应用三大体系，形成“水务感知一张网、水务数据一中心、水务监管一平台、水务信息一张图、水务标准一体系”的总体框架，重点打造覆盖水旱灾害防御、水利工程建设与运行管理、供排水管理、水资源监控管理、河湖综合管理等业务专题图，对珠海市重要水利工程、河湖水系、供排水等监管要素全域感知，实现水务业务管理“可视、可知、可预测”，为行业主管部门、涉水相关部门、供排水企业和用户提供海量数据支撑、智能决策分析、便捷业务应用等服务。 | 2118 | 珠发改投审〔2023〕49号 | 市财政 | 珠发改投审〔2023〕63号 | 2024.3 - 2026.3 | 续建 | 1716 | 1426 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 430 | 0 | 0 | 430 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（二） | 新建项目计划(1) | [9 empty] | 0 | 0 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |  |  | 1
1 | 黄杨河东堤加固工程（依云水岸至井岸大桥段） | 市水务局 | 珠海市政府投资交通市政项目工务中心 | 本项目建设内容包含海堤部分与穿堤建筑物部分，其中海堤总长度约1.5km，采用混合式断面，加高堤身，新建亲水平台，完善消浪平台与堤顶道路等；穿堤建筑物为9座东堤路排水涵穿越堤岸部分。项目工程任务为通过新建、加固海堤及配套设施提高防潮洪标准，以保障围内防潮洪安全。 | 4330.7 |  |  |  | 2026.3 - 2027.6 | 新建 |  |  | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 600 |  |  |  | 600 |  | 1
六 | 市政基础设施项目(11) | [9 empty] | 110819 | 79955 | 94270 | 67820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63320 | 620 | 0 | 62700 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 |  |  | 11
（一） | 续建项目计划(8) | [9 empty] | 109779 | 79125 | 87620 | 61820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57320 | 520 | 0 | 56800 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 |  |  | 8
1 | 凤凰山森林防火通道工程 | 市公共工程建设中心 | 华发集团 (珠海城建市政建设有限公司) | 凤凰山森林公园防火通道工程设计起点为农科中心大门，绕烈士陵园后山通凤凰揽胜景区主要景点，并通达山顶服务区。道路等级为林区重丘四级公路，线路设计全长为7.59km，设计行车速度为15km/h，路幅面积约46539㎡，路幅横断面组成为0.5m（土路肩）+5.5m（机动车道）+0.5（土路肩）=6.5m，采用水泥混凝土路面。 | 6895 | 珠发改公 [2014]229号 | 市、区财政统筹 | 珠发改概[2015]6号 | 2019.09-2026.06 | 投产 | 4059 | 2500 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 黑白面将军山隧道至香海大桥新建 工程二期项目 | 市公共工程建设中心、市交通运输局 | 珠海市政府投资交通市政项目工务中心、珠海香海大桥有限公司 | 项目南接珠海大道节点立交剩余工程主线与匝道终点，采用高架桥梁形式跨越屏北一路、屏东四路、屏北二路、屏北四路、前山河、规划沿河北路、金鸡路和规划白云路，北至香海大桥格力城收费站，全长约2.5公里。主线道路等级为城市快速路，设计速度60公里/小时，双向六车道，设置金鸡路菱形立交；地面辅路南起规划沿河北路，北至现状翠屏路，道路等级城市主干路，设计速度40公里/小时，双向四车道，全长约1.4公里。 | 145069 | 珠发改投审〔2025〕3号 | 市级财政统筹 | / | 2025.6 - 2029.6 | 续建 | 20000 | 11000 | 30000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
3 | 人民路快速化提升工程（人民路交敬业路、三台石路、红山路节点下穿隧道） | 市公共工程建设中心 | 华发集团（珠海华宸开发建设有限公司） | 本项目西接人民路交明珠路跨线桥工程，东接银桦隧道工程，全长约3.5km。建设内容包括敬业路、三台石路、红山路三个节点新建下穿隧道，三台石路节点同步新建一座南北向跨线桥，/以及体育中心西门新建一座人行天桥；全线3.5km范围内机动车道路面加罩工程、人行道（花岗岩）、绿化及商铺门前美化提升工程。 | 104608.7 | 珠发改投审〔2023〕60 号 | 市、区财政统筹 | 珠发改投审〔2024〕4 号 | 2024.06-2027.12 | 续建 | 30000 | 17200 | 15000 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 九洲大道（前山立交-兴业快线）快速化提升工程 | 市公共工程建设中心 | 市政府投资交通市政项目工务中心 | 项目西起前山立交，东至白莲路，与兴业快线（南段）立体转换。实施范围包括对白石路、桂花路、迎宾路、建业三路、兴业快线等节点进行快速化改造，全长约3.8千米，主线设计速度为60km/h,道路等级为准快速路。 | 92778 | 珠发改投审〔2022〕46号 | 市级财政统筹 | 珠发改投审〔2022〕52号 | 2023.04-2027.12 | 续建 | 36000 | 32000 | 15000 | 13300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 0 | 0 | 13300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
5 | 情侣南路至人工岛市政桥梁工程 | 市公共工程建设中心 | 市政府投资交通市政项目工务中心 | 新建上岛桥梁起于情侣南路与昌盛路平交口，终点接人工岛现状北五路，以桥梁形式跨越拱北湾，项目线路长为约2.2km。 | 66602.8 | 珠发改投审〔2024〕15 号 | 市级财政统筹 | 珠发改投审〔2024〕22 号 | 2025.5 - 2027.9 | 续建 | 12600 | 9675 | 20000 | 7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300 | 0 | 0 | 7300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
6 | 环山路北段（香洲创港至规划路段）工程 | 市公共工程建设中心 | 珠海市政府投资交通市政项目工务中心 | 本项目东起规划路（即环山路南屏水库段一期工程），下穿横琴第三通道后，西与屏安路和生北路及环山路（C2-和生北路段）相接，全长约1.38千米，道路等级为次干路，双向四车道，主要建设内容为道路、边坡、桥涵、管线、交通、安监、照明、景观工程等。 | 7492.5 | 珠发改投审〔2024〕36号 | 市级财政统筹 | 珠发改投审〔2024〕47 号 | 2025.7 -2027.12 | 续建 | 1500 | 1200 | 2500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
7 | 规划二路下穿珠肇高铁鹤洲动车所隧道工程 | 市公共工程建设中心 | 广东珠肇铁路有限责任公司 | 规划二路采用城市主干路设计标准，双向4车道，设计速度60km/h，双侧布设慢行系统，规划道路红线宽45m，采用隧道框架形式下穿珠肇高铁及正线桥梁及动车所外部咽喉区，实施长度约256m。 | 17635.8 | 珠发改投审〔2024〕18 号 | 市、区财政统筹 | 珠发改投审〔2024〕38 号 | 2025.10 - 2027.06 | 续建 | 5500 | 5500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500
8 | 红荔社区交通组织优化工程 | 市公共工程建设中心 | 珠海市政府投资交通市政项目工务中心 | 红山路-梅华路交叉口北进口拓宽改造工程，改造长度约为80米。实施起点为梅华西路接红山路口，终点为西藏大厦侧门处，道路等级为城市次干路，设计速度40公里/小时。本工程分为：道路工程、管线工程、交通工程、照明工程、景观工程等。实施目的是保证行人及车辆安全，提升交叉口通行能力，减少拥堵并改善交叉口通行次序，便利红荔社区居民的出行。 | 490 | 珠发改投审〔2024〕58 号 | 市级财政统筹 | 珠发改投审〔2024〕58 号 | 2025.11 - 2026.2 | 续建 | 120 | 50 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
（二） | 新建项目计划(3) | [9 empty] | 1040 | 830 | 6650 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 100 | 0 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3
1 | 情侣路九洲港段慢行系统改造提升工程（贯通段） | 珠海市住房和城乡建设局 | 珠海华宸开发建设有限公司 | 项目位于九洲港片区，建设长度约1.3km，建设内容主要包括：慢行道路、绿化景观工程、人行天桥、架空栈道、给排水工程、照明工程、安监工程、管线迁改及拆除工程等。 | 826.7 | 珠发改投审〔2025〕19 号 | 市财政 | 珠发改投审〔2025〕26 号 | 6个月 | 新建 | 820 | 650 | 150 | 100 | 0 | [5 empty] | 100 | 100 |  |  |  | 0
2 | 港珠澳大桥珠海公路口岸综合配套区市政道路工程 | 市公共工程建设中心 | 珠海市政府投资交通市政项目工务中心 | 项目位于港珠澳大桥珠海公路口岸综合配套区，包括北五路西段、北段、南段、东段及珠澳路-北五路交叉口渠化段，设计总长2.166km，道路等级为城市次干路，设计时速为40km/h。北五路西段双向5车道，道路宽度25m；北五路北段双向4车道，道路宽度21-21.5m；北五路南段双向2车道，道路宽度16m；北五路东段双向2车道，道路宽度14.5m；珠澳路~北五路交叉口渠化段双向5车道，道路宽度23.5m。建设内容包括：道路工程、管线工程、交通工程、安监工程、照明工程、景观工程等。 | 5909.1 | 珠发改投审〔2025〕22号 | 珠海市、香洲区、珠海水控共担 | 珠发改投审〔2025〕46号 | 2026.03- 2027.03 | 新建 | 110 | 90 | 2000 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
3 | 环山路（南湾综合大楼至会展一路段） | 市公共工程建设中心 | 珠海市政府投资交通市政项目工务中心 | 该项目位于香洲区南湾片区，北起南湾综合大楼附近，环绕加林山，南至会展一路，采用城市次干路标准，标准路段为双向四车道，全长约4.68km。其中，环山路（南湾综合大楼至会展一路）设计长度约4.43km（路基段长度约3.61km，隧道段长度约0.82km），北三路（环山路至南湾大道）设计长度约0.25km。主要建设内容包括：道路工程、隧道工程、管线工程、交通工程、安监工程、照明工程、景观工程、海绵城市等。 | 43926.2 | 珠发改投审〔2025〕22号 | 珠海市、香洲区、珠海水控共担 | 珠发改投审〔2025〕46号 | 2026.06- 2028.08 | 新建 | 110 | 90 | 4500 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 4300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
七 | 其他公共服务项目(14) | [9 empty] | 40775 | 35396.1734 | 17018.3163 | 13463.3163 | 5663.3163 | 5663.3163 | 0 | 0 | 0 |  | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 |  |  | 14
（一） | 续建项目计划(10) | [9 empty] | 33175 | 27696.1734 | 11138.3163 | 8763.3163 | 3963.3163 | 3963.3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10
1 | 珠海智慧人社机房改造工程项目 | 珠海市人力资源和社会保障局 | 珠海市社会保障（市民）卡管理中心 | 项目拟对香洲区红山路245号市人力资源社会保障服务窗口大楼7楼机房（以下简称新大楼机房）和香洲区康宁路66号市人力资源社会保障局7楼机房（以下简称局大楼机房）进行改造，一是对新大楼机房进行重新装修和布局，新建满足数据备份的微模块机柜、UPS、精密空调以及消防、机房环境监控等；二是对局大楼机房进行压缩和重新布局，满足网络机房用途；三是对局大楼2层、10层、13层三个楼层的弱电间进行改造。 | 282.4897 | 珠海市人民政府办公室《关于申请将珠海智慧人社机 房改造工程项目列入政府投资计划的请示(珠人社〔2024〕128 号)》(办文编号 PX20245338) | 关于明确珠海智慧人社机房改造工程项目建设资金的复函 | 珠海市发展和改革局《关于珠海智慧人社机房改造工 程项目予以小额零星工程备案的复函》(珠发改投审〔2025〕8 号)--项目代码：2503-440402-04-02-308433 | 2025.12 - 2026.3 | 投产 | 200 | 92.1734 | 190.3163 | 190.3163 | 190.3163 | 190.3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目（珠海市） | 市海洋发展局 | 格力建设投资有限责任公司 | 一期两个标海洋生态监测预警建设、海洋灾害隐患监测与重点防御区警示设施建设；二期三个标海洋观测站点升级改造、广东省区域性地方海洋观测网能力建设、海上突发事件应急观测体系建设、基本海洋数据传输网升级改造、海洋灾害预报警报能力及风险管控能力提升。 | 9957 | 粤发改投审（2023）71号 | 70%增发国债，30%地方政府配套 | 粤发改投审〔2024〕58号、粤发改投审〔2024〕134号 | 2024.10-2026.04 | 投产 | 7000 | 6790 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 珠海市西部环境监测中心项目 | 市生态环境局 | 珠海市政府投资房建项目工务中心 | 项目位于金湾区湖心路口汽车客运站北侧，南兴路以南。新建一栋 5 层监控中心大楼及附属设施，总用地面积 2016㎡,总建筑面积 4000㎡。 | 2824 | 珠发改投审〔2024〕34号 | 市政府统筹安排 | 珠发改投审〔2024〕52 号 | 2025.03-2026.03 | 投产 | 1600 | 1400 | 1224 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 红山路245号2-3层和人民东路125号工商大厦19层办公用房修缮工程 | 市工建中心 | 珠海市政府投资房建项目工务中心 | 工程地点位于红山路 245 号 2-3 层和人民东路 125 号工商大厦 19 层主要建设内容为给排水系统、强弱电、空调系统(含新增空调设备)、消防、安防、智能化、房屋装修(含门窗、标识系统、固定家具等)及加固、拆除、附属设施提升改造等工作。 | 481.96 | 珠发改投审[2025]48号 | 市财政 | 珠发改投审[2025]48号 | 2025.12-2026.06 | 投产 | 20 | 12 | 462 | 320 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 市强制隔离戒毒所 监管区安全提升工程 | 市司法局 | 珠海市政府投资房建项目工务中心 | 建设内容为对监管区内六栋建筑物结合现状存在问题进行修缮,分别为戒毒宿舍3-A、戒毒宿舍3-B、戒毒宿舍3X2、习艺楼4-A、习艺楼4-B六栋建筑外墙维修、屋顶屋檐维修、空调外机位维修等。 | 487.83 | 珠发改投审 〔2025〕36 号 | 市政府 | 珠发改投审 〔2025〕36 号 | 2025.12-2026.06 | 投产 | 20 | 11 | 468 | 325 | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 220kV加珠甲乙线#29-#37段大电网稳定提升改造—黑白面将军山隧道至香海大桥新建工程高压架空线迁改工程 | 市公共工程建设中心 | 珠海市政府投资交通市政项目工务中心 | 项目位于珠海市香洲区，新建 220 千伏电力通道南起珠海大道立交剩余工程实施的 6#工作井，北至加珠甲乙线#2 终端场，全长约 2.81km，除前山河特大桥范围采用随桥敷设方式，其余段为电力隧道；新建电缆线路由加珠甲乙线 G2 塔敷设至加珠甲乙线#2终端场，全长约2×3.76km；项目实施前拟先对现状 220 千伏高压架空线进行临时过渡迁改。 | 30381.3 | 珠发改投审〔2025〕6号 | 市级财政统筹 | 珠发改投审〔2025〕20号 | 2025.12-2029.12 | 续建 | 2000 | 1500 | 6000 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 4800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
7 | 拱北口岸旧建筑物安全隐患整改及通关大厅等配套设施改造项目 | 市商务局 | 珠海华发集团 | 安全隐患整改面积52595.1平方米（旧联检楼消防系统、给排水系统、电气系统、弱电系统、空调系统、夹层排水系统等设备改造工程33114平方米、出入境查获楼等配套建筑整改面积19481.1平方米）、旧风雨连廊拆除面积4850平方米，风雨连廊新建面积14339.12平方米，新建及拆除临时连廊14259.82平方米。 | 23536 | 市政府工作会议纪要[2015]313 号《关于研究口岸工作的会议纪要》；珠发改建[2017]76号；珠发改建[2018]56号 | 市财政 | 珠发改概备[2019]5号 | 2020.06-2026.12 | 续建 | 21830 | 17604 | 1200 | 960 | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 珠海机场国际货运口岸海关非现场办公场所装修工程 | 市商务局 | 珠海物流发展集团有限公司 | 该项目改造面积约为 4000 ㎡，主要内容包括：一是隔墙、地面、墙面、天花装修；二是消防、电气、给排水、智能化、监控指挥中心系统安装。 | 499.75 | 珠发改投审〔2025〕29 号 | 市财政 | 珠发改投审〔 2025 〕29 号 | 2025 - 2026 | 续建 | 150 | 120 | 350 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 珠海机场国际货运口岸边检非现场办公场所装修工程 | 市商务局 | 珠海物流发展集团有限公司 | 项目改造面积约为 2000 ㎡，主要内容包括：一是隔墙、地面、墙面、天花装修；二是消防、电气、给排水、空调系统、智能化、边检视频会议系统安装。 | 399.75 | 珠发改投审〔2025〕28 号 | 市财政 | 珠发改投审〔 2025 〕28 号 | 2025 - 2026 | 续建 | 120 | 96 | 280 | 224 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 西坑尾垃圾填埋场增容区渗滤液收集系统修复及环境治理工程 | 市城市管理和综合执法局 | 珠海市城市固体废弃物处理中心 | 拟开挖增容区渗滤液井、排水井周边约2万立方米垃圾，转运至填埋C区；修复渗滤液井、排水井进水管接头及周边破损的底膜约1000平方米；对开挖区周边垃圾堆体整形和回填；对开挖施工中的渗滤液进行导排；做好完备的工地二次污染防治措施。 | 235 |  |  |  |  | 续建 | 235 | 71 | 164 | 164 | 164 | 164 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
（二） | 新建项目计划(4) | [9 empty] | 7600 | 7700 | 5880 | 4700 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 |  |  | 4
1 | 珠海市车驾管综合服务中心异地重建项目（一期） | 珠海市公安局 | 珠海市政府投资房建项目工务中心 | 该项目位于珠海市斗门区虎山村飞夹石南侧,县道X764东侧。用地面积204431.95平方米,建筑面积12039.78平方米。建设内容包括:1#业务楼、2#业务楼、3#业务楼、1#业务用房、2#业务用房、风雨连廊、门卫岗亭、模拟隧道、污水处理站、还建道路、市政接驳道路等。项目建成后将用于车驾管业务办理、机动车全科目考试、机动车查验、车管档案保管等。 | 31132.8 | 珠发改投审〔2024〕56号 | 市财政 | 珠发改投审〔2025〕17号 | 2026.04 - 2027.12 | 新建 | 7600 | 7600 | 3700 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 |  | 1
2 | 珠海市东部生态环境监测中心迁建项目 | 珠海市生态环境局 | 珠海市政府投资房建项目工务中心 | 项目拟采用租赁的方式将东部监测中心从现址整体搬迁至香洲区三溪科创城,租赁面积约2000平方米，去除公摊后实际建筑面积约1716.66平方米（不含公摊、不含电梯间、楼梯间、管井），装修改造面积为1716.66平方米。主要建设内容包括给排水设施改造、强弱电设施改造、消防改造及必要的装修等，新增实验室通风系统、洁净实验室工程系统、实验室污染物综合处置系统、实验室台柜系统、实验室配套、集中供气系统、纯水供应系统等。 | 1080.47 | 珠发改投审〔2025〕40号 | 市财政 |  | 2026.02 - 2026.08 | 新建 | 0 | 50 | 800 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
3 | 尖峰山森林公园安全建设工程 | 珠海市自然资源局 | 珠海市政府投资房建项目工务中心 | 项目位于斗门区，主要建设内容为：1.监控升级改造：新增摄像头14个；2.安全隐患治理：治理修复危险边坡，修复破损路面及台阶，新建排水沟；3.照明设施改造：更换路灯、灯杆；4.清理森林防火隔离带；5.标识：新增警示和防火标识牌；6.饮水上山系统改造：新建消防栓、消防泵房，改造现有消防泵房。 | 820.66 | 珠发改投审〔2025〕43 号 | 市财政 |  | 2026.03-2027.01 | 新建 | 0 | 50 | 660 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
4 | 市纪委监委7号楼修缮工程 | 市纪委监委 | 珠海市政府投资房建项目工务中心 | 项目拟对市纪委监委7号楼1-4层进行装修翻新，装修翻新面积1300㎡，装修翻新后的用途为办公室、会议室和卫生间等。 | 925 |  |  |  | 2025.12 - 2026.04 | 新建 | 0 | 0 | 720 | 590 | 590 | 590 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
八 | 结算款 | [9 empty] | 149700 | 156654 | 45000 | 45000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 20000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 结算项目 | 市交通运输局、市公共工程建设中心、市教育局、市人力资源和社会保障局、市公安局、市文体局、市水务局、市气象局、市统计局、市市场监督管理局、市农业农村局等 | 珠海交通集团有限公司、珠海水控集团、珠海华发集团有限公司、珠海格力集团有限公司等 | 尖峰大桥、井岸大桥、机场高速鸡啼门特大桥防船撞主动预警系统项目，前山立交桥和淇澳大桥匝道桥桥梁独柱墩加固工程、莲溪大桥抢险修复工程、淇澳大桥防船撞主动预警系统建设项目、双排大桥加固工程、国、省道公路安全生命防护工程、斗门大桥加固工程、斗门大桥桩基应急抢险加固工程、黄镜门大桥改建工程（原珠海市西部公路事务中心建设）、板樟山隧道洞口顶山坡滑坡整治项目、板障山隧道装饰板改造项目、珠海市金湾区湖东社区新建路桥工程、省道S270线环岛西路至港区闸口段路面改造工程、金湾立交迎航展桥头跳车整治工程、珠海机场高速公路路灯安装工程、鸡啼门特大桥结构健康监测系统建设项目、农村公路结算项目（一批）、珠海机场高速公路导流槽和应急池设施建设工程项目、香海大桥西延线工程先行段工程、省道S272线斗门区井岸二桥至江门九村段改线工程(一期)、G94港珠澳大桥珠海连接线南琴路高架桥及横琴北互通增设声屏障工程、珠海机场高速公路3个路堑高边坡处治工程、珠海市技师学院扩建（一期）工程、珠海城市职业技术学院新建3栋学生宿舍及配套用房工程、珠海市美术馆改扩建项目、石角咀水闸重建工程、澳门珠海水资源保障工程（平岗泵站扩建工程（二期））、珠海市智慧统计平台、广东（珠海）种业发展中心配套项目（二期）、珠海市公安局物证鉴定中心（毒品检验中心）、珠海市第一强制隔离戒毒所监管业务综合楼建设工程、珠海市公安局专用网络建设项目、珠海公安大数据智能化建设项目、广东省地面沉降监测网建设项目（珠海市）等。 | [5 empty] | 结算 | 149700 | 156654 | 45000 | 45000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 30000 | 20000 |  | 10000
九 | 项目前期经费计划 | [11 empty] | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | 20000 |  |  |  | 0
十 | 预备项目资金计划 | [11 empty] | 56630 | 36700 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 35700 |  |  | 35700 |  | 0